**SHTOJCA 1 – PLANI I VEPRIMIT**

1.QEVERISJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEKTIVI STRATEGJIK – FUQIZIMI I SISTEMIT TË MBIKËQYRJES DHE KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE NGJITËSE | | | | | | | | | |
| Objektivi specifik 1 – Përmirësimi i qeverisjes në fushën e sëmundjeve ngjitëse | | Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit | | | | | Baza 2022 | Caku 2023 | Caku 2025 |
| Rekomandimi  ECDC | Aktiviteti |  | | | | |  |  |  |
| Afati i zbatimit | Kostoja totale | | | Burimi i financimit | Institucioni  udhëheqës | Institucioni mbështetës | Produkti |
| Viti  2023 | Viti 2024 | Viti  2025 |
| 1.1.1 Zbatimi i të gjitha akteve nënligjore, udhëzimet dhe protokollet e nevojshme në mënyrë që të siguroni një sistem mbikëqyrjeje të mirë funksionuar dhe efikas në përputhje me legjislacionin | 1.1. Plotësim ndryshimi i kornizës ligjore | Dhjetor 2024 | 12, 500 € | 0 | 0 | BK; Donatorët | MSh | IKShPK | Ligji për parandalim dhe kontrollë të sëmundjeve ngjitëse i aprovuar;  UA 16/2012 për cilësinë e ujit për konsum nga njeriu i aprovuar;  UA 01/2019 për veprimtarinë, strukturën dhe funksionet e shërbimeve shëndetësore për HIV/AIDS i aprovuar;  UA 05/2011 për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve spitalore i aprovuar |
| 1.2. Hartimi i udhëzuesve dhe protokolleve që sigurojnë avancimin e sistemit mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitëse | 2023 | 5000 € | 0 | 0 | BK; Donatorët | IKShPK | MSh/DL | Udhëzimet dhe protokollet e miratuara për avancim të sistemit të mbikëqyrjes |
| 1.3. Monitorimi i zbatimit të legjislacionit në fushën e sëmundjeve ngjitëse | Janar- Dhjetor 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | Kosto administrative | MSh/DL | IKShPK | Raporti i ndërmjetëm i monitorimit i publikuar në faqen zyrtare të MSh-së |
| 1.1.2 Zhvillimi i partneriteteve strategjike me sektorin privat me qëllim përfshirjen e tyre në parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse | 1.4. Hartimi i kritereve për raportim të sëmundjeve ngjitëse nga institucionet private shëndetësore | 2023 | 5000 € | 0 | 0 | BK; Donatorët | DZhSSh | IKShPK | Kriteret e aprovuara dhe të përfshira në Projektligjin për parandalim dhe kontrollë të sëmundjeve ngjitëse |
| 1.5. Përfshirja e institucioneve private shëndetësore në sistemin e mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitëse përmes mekanizmave në procesin e licencimit | 2023 | 0 | 0 | 0 | Kosto administrative | DSISh, DZhSSh | IKShPK | Institucionet private shëndetësore të përfshira në sistemin e mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitëse dhe raportimi i rregullt |
| 1.1.3 Zbatimi i dispozitave për mbrojtjen e të dhënave në të gjitha nivelet e sistemit shëndetësor dhe sigurimi i sigurisë së të dhënave personale në zyrat mjekësore | 1.6. Përfshirja e dispozitave ligjore për ruajtjen e të dhënave personale të pacientëve në kuadër të Ligjit për Shëndetësi | 2023 | 0 | 5000 € | 0 | BK; | IKShPK | DL, DSISh, AShI | Ligji për Shëndetësi i aprovuar |
| 1.2.1 Siguroni ndryshimet dhe aranzhimet e sistemit të parandalimit dhe kontrollit të nevojshëm të SN-së për të përmbushur kërkesat e përcaktimeve të rasteve të BE -së në përputhje me Vendimin Zbatues të Komisionit (BE) 2018/945 të 22 qershor 2018 me ndryshime të tjera | 1.7. Përafrimi i kornizës ligjore për definimin e rasteve në përputhje me vendimin 2002/253/EC | 2023 | 0 | 0 | 5000 € | BK; Donatorët | MSh,  DL, IKShPK | Qeveria,  Kuvendi | Aprovimi i Ligjit për parandalim dhe kontrollë të sëmundjeve ngjitëse dhe monitorimi i zbatimit; |
| 1.3.1 Zhvillimi i procedurave që do të mundësojnë veprime të koordinuara për hulumtimin e epidemisë, në koordinim të IKShPK -së me qendrat e tij regjionale | 1.8. Hartimi i procedurave standarde operative për hetimin e rasteve në rast të shpërthimit të epidemive | 2024 |  | 2500 € | 0 | BK; Donatorët | IKShPK | MSh,  AVUK | Procedura standarde operative të miratuara ku theksohet roli i qendrave regjionale |
| 1.3.2 Zhvillimi i procedurave për veprime të përbashkëta për të siguruar komunikim dhe bashkëpunim të rregullt midis sektorëve dhe institucioneve përkatëse | 1.9. Hartimi i procedurave standarde operative për bashkëpunim në mes institucioneve relevante ndërsektoriale | 2024 | 0 | 2500 € | 0 | BK; Donatorët | IKShPK | AVUK, | Procedura standarde operative të aprovuara për bashkëpunim dhe koordinim në mes AVUK, IKShPK, Komuna |
| 1.3.3 Fuqizimi i qendrave rajonale të IKSHPK -së duke u dhënë autoritetin e nevojshëm në rajon, trajnimin e nevojshëm dhe pajisjet e TI -së në mënyrë që të rrisin kapacitetin e tyre në sistemin e mbikëqyrjes së SN | 1.10. Përcaktimi i rolit të njësive të IKShPK-së përmes fuqizimit të kapaciteteve në sistemin e mbikëqyrjes së SN | 2024 | 0 | 2500 € | 0 | BK; Donatorët | IKShPK | MSh, DL | Fuqizimi i kapaciteteve njerëzore dhe materiale  Trajnimet e stafit për mbikëqyrje, analizë të SN |
| 1.4.1 Miratimi i planeve dhe strategjive më të realizueshme | 1.11. Hartimi i politikave të bazuara në dëshmi | 2024 |  | 5000 € | 0 | BK; Donatorët | DZhSSh, DIEKP | ZPS/ZKM | Aprovimi i Programit për sëmundje ngjitëse 2023-2032 |
| 1.4.2 Zhvillimi i modeleve buxhetore të fokusuara në aktivitetet prioritare të zgjedhura duke përdorur kritere transparente dhe duke marrë parasysh burimet në dispozicion | 1.12. Planifikimi i buxhetit bazuar në nevoja reale | 2023 | 0 | 0 | 0 | BK; Donatorët | ZKF, DZhSSh, DIEKP | ZPS/ZKM | Buxheti i planifikuar sipas nevojave prioritare të identifikuara |
| 1.13. Propozimi i formulës për grant qeveritar për shëndetësi bazuar në standardet e përcaktuara | 2023 | 0 | 0 | 0 | Kosto administrative | MSh | MF, Komunat | Granti qeveritar i ndarë bazuar në prioritetet e identifikuara |

2. BURIMET NJEREZORE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEKTIVA STRATEGJIKE – Burimet Njerëzore | | | | | | | | | |
| Objektiva Specifike 1– Qasje progresive në Planin e Zhvillimit të Burimeve Njerëzore | | Treguesi (t) për matjen e objektivit | | | | | Baza 2021 | Caku 2023 | Caku 2025 |
| Rekomandimet ECDC | Aktiviteti |  | | | | |  |  |  |
| Afati kohor | Kostoja totale | | | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës | Institutioni mbështetës | Produkti |
| Viti  2023 | Viti  2024 | Viti  2025 |
| 2.1.XX  Zhvillimi i Planit dhjetëvjeçar të Burimeve Njerëzore | 2.1.1. Krijimi i GP për të analizuar ngarkesën e punës së BNJ | Dhjetor 2023 | 10,000 € | 5, 000 € | 5, 000 € | MSH | IKSHPK, MSH | MASHTI  Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale  Donatorët  Dhomat e Profesionistëve të Shëndetësisë | Raporti i Grupit të Punës  Raport studimor |
| 2.1.2.  Zhvillimi i planit për zbatim afatgjatë për të përmirësuar mbulimin, bazuar në gjetjet nga vlerësimi i BNj | 2023-23 | 10,000 € | 5, 000 € | 5, 000 € | MSH | IKSHPK  MSH | MASHTI  Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale  Donatoret  Odat e profesionisteve shendetesor | Plani i zbatimit është krijuar dhe pasqyruar në Strategjinë e Zbatimit të Burimeve Njerëzore |
| 2.1.3. Përditësimi i bazës së të dhënave të burimeve njerëzore | 2023-2025 | 10,000 € | 10,000 € | 10,000 € | MSH | IKSHPK  MSH | MASHTI  Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale  Donatoret  Odat e profesionisteve shendetesor | Të dhënat e gjeneruara nga baza e të dhënave |
| 2.2. Rishikim i funksioneve te shëndetit publik që do të kryhen në nivel rajonal dhe kombëtar, përshtatni postin dhe përshkrimin e punës me këto funksione. | 2.2.1. Përditësimi dhe monitorimi i kritereve të normave dhe standardeve për burimet njerëzore | 2023 | 10, 000 € | 10, 000 € | 10, 000 € | MSH | IKSHPK  MSH | MASHTI  Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale  Donatoret  Odat e profesionisteve shendetesor | Normat e përcaktuara të personelit |
| 2.2.2. Procedurat Standarde operative (PSO) të rishikuara; | 2023 | 5, 000 € | 5, 000 € | 5, 000 € | MSH | IKSHPK  MSH | MASHTI  Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale  Donatoret  Odat e profesionisteve shendetesor | Përshkrimet e punës të prodhuara; |
| 2.3. Rishikoni programet e trajnimit pasuniversitar në Shëndetin Publik / Epidemiologji | 2.3.1. Përditësimi i kurrikulës së specializimit të Shëndetit Publik/Epidemiologjisë | 2023 | 5, 000 € | 5, 000 € | 5, 000 € | MSH | IKSHPK | MSH-Bordi për Shkollim Specialistik  Fakulteti i Mjekësisë | Kurrikula e specializuar e rishikuar dhe përditësuar sipas direktivave të BE-së |
|  | 2.3.2. Hartimi i programit të aktiviteteve për Zhvillimin e Vazhdueshëm Profesional për të gjithë kujdesin shëndetësor. | 2023 | 5, 000 € | 5, 000 € | 5, 000 € | MSH  Donatorët  Odat e profesionistëve shëndetësor | OPSH | MSH  Donatorët | Programet e Arsimit Profesional u përditësuan  Raporti i aktivitetit është hartuar |
| 2.4. Ngritja e kapaciteteve për specialistët e shëndetit publik/epidemiologjisë dhe specialistët e mjekësisë familjare, në aplikimin e trajnimeve bazë në menaxhimin e të dhënave dhe softuerin e analizës | 2.4.1. Trajnim në përdorimin dhe analizën e të dhënave në bazë të nevojave | 2023 | 5, 000 € | 5, 000 € | 5, 000 € | MSH  Donatoret | IKSHPK, MSH | MSH  KPSH, QZHMF  Donatoret | U zhvillua trajnimi për përdorimin dhe analizën e të dhënave |
|  | 2.4.2. TOR për softuerin e ananlizës | 2023 | 10, 000 € | 5, 000 € | 5, 000 € | Banka Boterore | IKSHPK  MSH | MSH  KPSH, QZHMF  Donatoret | Trajnimi për përdorimin dhe analizën e të dhënave i realizuar |
| 2.5. Integrimi i mjekëve të mjekësisë familjare në ekipet e reagimit të komunitetit të udhëhequra nga institutet rajonale të shëndetit publik | 2.5.1. Zhvillimi i planit të veprimit për reagimin e komunitetit | 2023 | 5, 000 € | 5, 000 € | 5, 000 € | MSH  Donatoret | IKSHPK  MSH | MSH  Donatoret | Plani i veprimit për reagimin e komunitetit është hartuar |
|  | 2.5.2. Krijimi i ekipeve të kombinuara të reagimit të komunitetit | 2023 | 10, 000 € | 5, 000 € | 5, 000 € | MSH  Donatoret | IKSHPK  MSH | MSH  Donatoret | Ekipet e kombinuara të reagimit të komunitetit u krijuan |
|  | 2.5.3. Trajnimi i ekipeve të kombinuara të reagimit të komunitetit | 2023 | 10, 000 € | 5, 000 € | 5, 000 € | MSH  Donatoret | IKSHPK  MSH | MSH  Donatoret | Ekipet e kombinuara të reagimit të komunitetit janë trajnuar |
| 2.6. Forcimi i komunikimit ndërmjet Shëndetit Publik dhe mjekëve të Qendrave Kryesore të Mjekësisë Familjare | 2.6.1. Shpërndarja e raporteve të shëndetit publik për publikun | 2023 | 5, 000 € | 5, 000 € | 5, 000 € | MSH  Donatoret | IKSHPK  MSH  KPSH | MSH  Donatoret | Raportet e shëndetit publik të paraqitura për publikun |
| 2.6.2. Oeganizimi i tryezave të rrumbullakëta me palët e interesuara për të diskutuar gjetjet | 2023 | 5, 000 € | 5, 000 € | 5, 000 € | MSH  Donatoret | IKSHPK  MSH  KPSH | MSH  Donatoret | Tabela e diskutimit të gjetjeve të realizuara |
| 2.7. Identifikimi dhe prioritizimi i kërkimit të shëndetit publik për t'u përfshirë në planet kombëtare të kërkimit | 2.7.1. Zhvillimi i planit të shpejtë kombëtar të kërkimeve shkencore në shëndetin publik | 2023 | 10, 000 € | 5, 000 € | 5, 000 € | MSH  Donatoret | IKSHPK  MSH  KPSH | MSH  Donatoret | Plani i kërkimeve shkencore i zhivilluar |
| 2.7.2. Identifikimi i kërkimeve prioritare në fushën e shëndetit publik | 2023 | 20,000 € | 20,000 € | 20,000 € | MSH  Donatoret | IKSHPK  MSH  KPSH | MSH  Donatoret | Lista e hulumtimeve prioritare e përgatitur |

3. MBIKQYRJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKTIVI STRATEGJIK – FUQIZIMI I SISTEMIT TË MBIKËQYRJES DHE KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE NGJITËSE** | | | | | | | | | |
| **Objektivi specifik : Përmirësimi i mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitëse** | | **Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit** | | | | | **Baza 2021** | **Caku 2023** | **Caku 2025** |
| **Rekomandimi**  **ECDC** | **Aktiviteti** |  | | | | |  |  |  |
| **Afati i zbatimit** | **Kostoja totale** | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni**  **udhëheqës** | **Institucioni mbështetës** | **Produkti** |
| **Viti**  **2023** | **Viti 2024** | **Viti**  **2025** |
| **3.1.1. Realizimi i një vlerësimi të sistemit të mbikëqyrjes** | Vlerësimi i sistemit të mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitëse | Q3 2023 | 15000 |  |  | BB, OBSh | MSh, IKSHPK | MSh,  Institucionet tjera | Raporti i vlerësimit i sistemit të mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitëse |
| Formimi i grupit punues për përcaktimin e nevojave të sistemit të mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitëse | 2023 |  |  |  | BB, OBSH | MSh, IKSHPK | MSh | Grupi punues për përcaktimin e nevojave të sistemit të mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitëse i përcaktuar |
| Vizitë studimore për sistemin e mbikëqyrjes të SN në ECDC ose ndonjë vend të rajonit (si model). | Q3, 2023 | 20 000 |  |  | MSh | MSh, IKSHPK | Institucionet tjera | Raporti nga vizita studimore |
| Dizajnimi i sistemit të integruar digjital për mbikëqyrje të sëmundjeve ngjitëse. | 2023/2024/2025 | 200 000 |  |  | BB, OBSH | MSh  IKSHPK | Institucionet tjera | Sistem i mbikëqyrjes së SN funksional dhe i digjitalizuar |
| Faza e pilotimit të sistemit të mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitëse | 2023/2024 |  |  |  | BB, OBSH | MSh, IKSHPK, | Institucionet tjera | Vlerësimi i fazës së pilotimit të mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitëse |
| Funksionalizimi dhe aplikimi i sistemit | 2024/2025 |  |  |  | BB, OBSH | MSh, IKSHPK | Institucionet tjera | Sistem funksional i digjitalizuar i mbikëqyrjes së SN |
| **3.1.2. Definimi i qartë i objektivave dhe prioriteteve të sistemit të mbikëqyrjes** | Përcaktimi dhe definimi i objektivave dhe prioriteteve të sistemit te mbikëqyrjes | 2023 | 1000 |  |  | BB, OBSH | MSh, IKSHPK | Institucionet tjera | Objektivat dhe prioritetet e definuara |
| **3.1.3. Vendosja e prioriteteve dhe përshtatja e listës së sëmundjeve të raportueshme me nevojat aktuale, duke përfshirë inkuadrimin e specialistëve të sëmundjeve ngjitëse dhe inkuadrimin e laboratorëve** | Formimi i komitetit për përditësimin e listës për SN sipas KE të obliguara për raportim dhe përshtatja e tij për territorin e Kosovës | 2023 |  |  |  | BB, OBSH | MSh | Komiteti për përpilimin e listës së SN | Aprovimi i Ligjit për parandalim dhe kontrollë të sëmundjeve ngjitëse.  Grupi i formuar |
| **3.1.4. Hartimi i definimeve praktike të rastit në nivel kombëtar në përputhje me përkufizimet e rastit të BE-së, duke përfshirë definimet klinike (suspekte) dhe të konfirmuara** | Përpilimi i përkufizimit të rastit  (case definition), për SN sipas listës së SN, KE (ECDC) të adaptuar për Kosovë | 2023 | 2000 |  |  | BB, OBSH | Komiteti për përpilimin e listës së SN | MSH | Aprovimi i Ligjit për parandalim dhe kontrollë të sëmundjeve ngjitëse.  Definimi i rastit për SN i përpiluar sipas listës së KE (ECDC) |
| **3.1.5. Përcaktimi i metodologjisë dhe zbatimi i monitorimit të plotshmërisë dhe vlefshmërisë së brendshme** | Hartimi i PSO -së lidhur me monitorimin e kompletimit dhe validitetit të të dhënave | 2023/2024 | 2000 |  |  |  | IKSHPK, MSh | Institucionet tjera | PSO e hartuar për monitorimin e kompletimit dhe validitetin e të dhënave |
| **3.2.1 Sistematizimi dhe zyrtarizimi i aktiviteteve të mbikëqyrjes dhe përgjegjes në udhërrëfyesit dhe PSO-të e përditësuara p.sh. për mbikëqyrjen (duke përfshirë mbikëqyrjen e bazuar në indikator dhe ngjarje), vlerësimin e rrezikut dhe për hulumtimin e epidemisë** **(shih Kapitullin 3.4.2 dhe Kapitullin 4).** | Hartimi dhe përditësimi i udhëzuesve për sistemin e mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitëse | 2023/2024 | 2000 |  |  | BB, OBSH | IKSHPK, MSH | Institucionet tjera | Udhëzuesit për sistemin e mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitëse i hartuar, përditësuar dhe miratuar  Udhëzuesi për hulumtimin e epidemisë dhe përgjigjes epidemiologjike është hartuar në vitin 2019 |
|  | Trajnimi i profesionistëve shëndetësorë për sistemin e mbikëqyrjes së SN | 2023/2024 | 10000 |  |  | BB, OBSH | IKSHPK | MSH | Profesionistet shëndetësor të trajnuar |
| **3.2.2. Rishikimi i përmbajtjes (duke përfshirë prezantimin e të dhënave) së buletineve mujore dhe vjetore në nivel rajonal dhe kombëtar** | Ridizajnim i buletineve mujore dhe vjetore sipas modeleve të ECDC | 2023 | 2000 |  |  | BB, OBSH | IKSHPK | MSH | Struktura e buletineve mujore dhe vjetore e ridizajnuar |
| Trajnimi i epidemiologëve për analizën e të dhënave | Q3, 2023 | 2000 |  |  | BB, OBSH | IKSHPK | MSH | Numri i të trajnuarve |
| **3.2.3. Implementimi i një sistemi të shërbimit 24/7 për epidemiologët, me telefona dhe numra të dedikuar, për të siguruar disponueshmërinë e personelit në nivel kombëtar dhe rajonal për t'iu përgjigjur shpejt dhe me efikasitet ngjarjeve të shëndetit publik** | Implementimi i sistemit 24/7 për gatishmërinë dhe përgjigje të shpejtë epidemiologjike | 2023 |  |  |  | BB, OBSH | MSh | IKSHPK | Sistemi i funksionalizuar on line për gatishmërinë dhe përgjigje epidemiologjike |
| Funksionalizimi i sistemit telefonik për kujdestarinë në thirrje | 2023 | 100 000 |  |  |  | MSh, PTK,  BB  IKSHPK |  | Sistemi telefonik për kujdestarinë ne thirrje i siguruar (softueri funksional) |
| **3.2.4. Realizimi i një takim /telekonferencë të rregullt (në nivel kombëtar dhe rajonal) për diskutimin dhe vlerësimin e ngjarjeve të identifikuara përmes inteligjencës epidemike** | Trajnimi/Ritrajnimi i epidemiologëve | 2024 | 10000 |  |  | IKSHPK, MSh, | RKi | Institucionet tjera | Telekonferenca e funksionalizuar me QRSHP rajonale dhe epidemiologët |
| **3.3. Në të ardhmen e afërt, të bashkohen bazat e të dhënave ekzistuese nga Qendrat Rajonale të Shëndetësisë Publike për të formuar një bazë të dhënash kombëtare (të mos parashikohet që SISH i ri do të plotësojë nevojat e mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitëse/paralajmërimit të hershëm).** | Unifikimi i databazës së të dhënave në QRSHP dhe IKSHPK | 2024/2025 |  | 20000 |  | BB, OBSH | Msh, IKSHPK |  | Databaza e unifikuar e të të dhënave në IKSHPK dhe QRSHP |
| **3.4. Shih Kapitullin 5 për rekomandimet laboratorike që kërkohen për të mbështetur mbikëqyrjen** | Shumica e rasteve të raportuara bazohen në vlerësimin klinik pa konfirmim laboratorik.  Hulumtimi i epidemisë është i kufizuar për shkak të mungesës së kapaciteteve laboratorike |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.5. Shih Kapitullin 2, Rekomandime për aktivitetet e trajnimit** | Krijimi i një grupi te epidemiologëve të trajnuar mirë në nivel qendror dhe rajonal për të mbështetur aktivitetet të mbikëqyrjes dhe përgjigjes në të ardhmen |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. GATISHMËRIA DHE REAGIMI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEKTIVI STRATEGJIK – FUQIZIMI I SISTEMIT TË MBIKËQYRJES DHE KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE NGJITËSE | | | | | | | | | |
| Objektivi specifik 1 – Përgatitja dhe përgjigja ndaj sëmundjeve ngjitëse | | Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit | | | | | Baza 2021 | Caku 2023 | Caku 2025 |
| Rekomandimi  ECDC | Aktiviteti |  | | | | |  |  |  |
| Afati i zbatimit | Kostoja totale | | | Burimi i financimit | Institucioni  udhëheqës | Institucioni mbështetës | Produkti |
| Viti  2023 | Viti 2024 | Viti  2025 |
| 4.1.1. Të forcohet planifikimi i gatishmërisë në sektorin e shëndetësisë dhe të alokohen burimet përkatëse.  4.1.1. Strengthen preparedness planning in the health sector and Fuqizimi i planifikimit te gatishmerise dhe alokimi i resurseve te nevojshme | 1. Ngritja e kapaciteteve per funksionim te Qendres Operative Emergjente në MSh.  2. Ngritja e kapaciteteve per funksionim te Qendres Operative Emergjente në IkShP | Q2 | 15000  15000 | 15000  15000 |  | BK  Donatoret | MSh | IKShPK | Qendrat Operative Emergjente funksionale në IKShP dhe MSh |
| 3. Hartimi i Planit Operativ Emergjent në Shëndet Publik | Q2-Q3 | 5000 |  |  | BK; Donatorët OBSh | MSh | IKShPK | POE për shëndet Publik i miratuar  Udhëzimet dhe protokollet e miratuara për avancim të sistemit të mbikëqyrjes |
| Rishikimi i Funksionit Mbështetës Emergjent#8 i Planit të Reagimit Kombëtar |  |  | 5000 |  | BK  Donatoret | MSh | AME, IKShPK, ShSKUK, KPSh | FME# 8 i aprovuar pas rishikimit |
| 4. Përfshirja në KASh e burimeve financiare për gatishmeri dhe reagim në sektorin e shëndetësisë |  | X | X | X | BK; | MSh |  | Buxheti i planifikuar për gatishmëri dhe reagim |
| 4.1.3. Sigurohuni qe komponenta e mesiperme te kete dokumente operacionale | Identifikimi dhe hartimi i PSO për reagim në emergjenca të shëndetit publik. | Q4 | Q1 |  |  | BK; | IKShPK;  MSh |  | PSO e aprovuar |
| 4.2.1. Të hartohet një Udherrefyes kombetar me përshkrime të sakta të aktiviteteve gjatë shpërthimit të epidemive | Hartimi i udhëzuesit kombëtar për hulumtimin e kërcënimeve dhe menaxhimin e epidemive nga sëmundjeve ngjitëse | Q3 |  |  | 3000 | MSh  Donatoret (OBSh) | MSh | IKShP  AME | Udhëzuesi i miratuar |
| 4.2.2. Të definohet shpërndarja e detyrave dhe përgjegjësive ndërmjet stafit në nivelin ancional, rajonal e komunal lidhur me zbulimin e epidemive dhe përgjigjen ndaj tyre | Hartimi i udhëzuesit i njejti si ne 4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. Të përgatiten materiali për trajnim dhe trajnoni stafin e shëndetit publik sipas nivelit (nacional, rajonal e komunal). | I. Krijimi i GP për:  1. Përgatitje të materialit për trajnim për menaxhim të një epidemisë që mund të shfaqet  2. Trajnimi i punëtorëve shëndetësor (mjeket) | Q2-Q4 |  |  | 10000 |  | IKShP | MSh, OBSh, ECDC | Materiali për trajnim i përgatitur;  Trajnimi i realizuar |
| 4.3.1. Zhvilloni ushtrime kombëtare të përshtatura për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e gatishmërisë emergjente. | I. Krijimi i GP për Përgatitje të;  1. Përgatitja e Skenarëve për ushtrime në tavolinë dhe për ushtrim fushor  2. Ushtrime në tavolinë 2  3. Ushtrim Fushor 1 | Q2-Q4  Q3-Q4 | 10000 |  |  | BK  Donatoret | MSh | IKShP, ShSKUK, KPSh, AME, ECDC, OBSh | Realizimi i ushtrimeve fushore |
| 4.3.2. Përdorni ushtrime për të testuar dhe trajnuar anekset dhe udhëzimet e reja. | Ushtrime për testimin e planeve emergjente |  |  | 5000 |  | BK  Donatoret | MSh | AME, IKShP, KPSh Shërbimi spitalor | Ushtrimet për FME-8 dhe plane tjera sipas skenarëve të përgatitura të realizuara |
| 4.3.3. Krijoni një procedurë për të rishikuar ngjarjet dhe shpërthimet reale emergjente për të analizuar nëse ato janë adresuar siç është planifikuar dhe nëse janë të nevojshme përmirësimi i procedurave dhe planeve. | Hartimi i PSO:  1. PSO për analizen dhe rishikimin e mënyrës së menaxhimit të epidemisë  2. Udhëzuesi apo PSO për rikthim në gjendjen normale pas epidemisë | Q2  Q3-Q4 |  |  | 2000  2000 | BK  Donatoret | MSh | AME,  IKShP | PSO të aprovuara;  Udhëzuesit e aprovuar |
| 4.4.1. Siguroni resurset dhe sistem formal te alarmimit dhe reagimit 24/7 për sëmundjet ngjitëse në nivel nacional, me thirrje ne kujdestari | IKShPK |  |  |  |  |  | SISh- MSh IKShP |  |  |
| 4.4.2. Te sigurohet qasje adekuate e Kosoves në EWRS and EPIS. | IKShPK |  |  |  |  |  | SISh- MSh IKShP |  |  |
| 4.4.3. Të promovohet qasje ne sistemin e informimit të OBSH dhe trajnimit ne fushen e IHR |  |  |  |  |  |  | SISh- MSh IKShP |  |  |
| 4.5.1. Te hartohet nje plan nacional i komunikimit të rrezikut dhe ndarje të qartë të detyrave | Hartimi i planit nacional të komunikimit | 2024 |  |  |  |  | MSh; IKShPK |  | Plani nacional i komunikimit i hartuar |
| 4.5.2. Të zbatohen aktivitetet përkatëse të trajnimit, perfshire trajnimin për gazetarë | Realizimi i aktiviteteve nga plani i komunikimit |  |  |  |  |  |  |  | Raporti i zbatimit të Planit i publikuar |

5.MIKROBIOLOGJIA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi Strategjik – Fuqizimi i sistemit të mbikëqyrjes dhe kontrollit të sëmundjeve ngjitëse | | | | | | | | | |
| Objektivi specifik – Ngritja e kapaciteteve të laboratorëve mikrobiologjik në Kosovë | | Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit | | | | | Baza 2021 | Caku 2025 | Caku 2030 |
| Rekomandimi i ECDC | Aktiviteti | 1. Buxheti për shërbimet mikrobiologjike në Kosovë është katërfishuar 2. Shërbimet e mikrobiologjisë ofrohen 24/7 në Kosovë; 3. Udhëzuesit kosovar për diagnozë primare të sëmundjeve ngjitëse janë zhvilluar dhe implementohen; 4. Laboratorët mikrobiologjike në Kosovë të akredituara 5. Testimi i ndjeshmërisë në antimikrobik të izolateve mikrobike kryhet sipas rekomandimeve të EUCAST-it | | | | | 1. 200,000.00 € 2. Orari i punës 6 orë në ditë, hënë-premte;  3. Nuk ka udhëzues të aprovuar për diagnozë primare të sëmundjeve ngjitëse 4. Asnjë laboratorë mikrobiologjik nuk është i akredituar në Kosovë;  5. Mungesë e programit kombëtar për kontrollë të kualitetit për antibiogram | 1. 800,000.00 € 2. Orari i punës 24/7;  3. Udhëzuesit kosovar për diagnozë primare të sëmundjeve ngjitëse të aprovuar dhe implementohen; 4. Laboratorët e mikrobiologjisë në IKSHPK të akredituar; 5. Testimi për ndjeshmëri në antimikrobik e izolateve mikrobike kryhet sipas rekomandimeve të EUCAST-it |  |
| Afati i zbatimit | Kostoja totale | | | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës | Institucioni mbështetës | Produkti |
| Viti | Viti | Viti |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 5.1.1. Të bëhet rishikim themelor i rrjetit të laboratorëve të shëndetit publik, duke i kushtuar vëmendje të veçantë krijimit të qasjes së mirë të klinicistëve në një varg diagnostikash primare të mikrobiologjisë, duke përdorur metoda bashkëkohore dhe me cilësi të verifikueshme. | 5.1.1.1. Ngritja e kapaciteteve humane në laboratoret mikrobiologjike të IKSHPK-së dhe QSHP përmes punësimit të Mikrobiologëve, laborantëve si dhe asistentëve administrativ për të ofruar shërbime mikrobiologjike 24/7; | 2023-2025 | 328,800.00 | 345,200.00 | 362,460.00 | Buxheti i Kosovës | IKSHPK | Ministria e Shëndetësisë; Ministria e Financave | Punësimi i 2 specialistave të mikrobiologjisë në vitin 2023; Punësimi i 40 laborantëve dhe 15 asistentëve administrative në laboratorët mikrobiologjike të IKSHPK/QSHP-së |
|  | 5.1.1.2. Ngritja e buxhetit të për mallëra dhe shërbime për laboratorët mikrobiologjike në IKSHPK/QSHP | 2023-2025 | 400,000.00 | 600,000.00 | 800,000.00 | Buxheti i Kosovës | IKSHPK | Ministria e Shëndetësisë; Ministria e Financave | Katërfishimi i buxhetit për mallëra dhe shërbime për laboratorët mikrobiologjik të IKSHPK/QSHP nga buxheti aktuale që është rreth 200,000.00 |
|  | 5.1.1.3. Blerja e aparaturës për laboratorët mikrobiologjik të IKSHPK/QSHP-së | 2023-2025 | 500,000.00 | 650,000.00 | 800,000.00 | Buxheti i Kosovës | IKSHPK | Ministria e Shëndetësisë; Ministria e Financave | Blerja e 4 aparateve për identifikim automatik të baktereve; 6 inkubatorëve me CO2; 12 inkubatorë; 6 autokllavave; 12 sterilizatorëve; 12 frigoriferave laboratorik; 6 aparateve për ELISA; 6 mikroskopa fluoroshentë; 6 Malditof; 6 sisteme POC Real Time PCR me punë bazuar në film-array; |
|  | 5.1.1.4. Lidhja e marrëveshjeve bashkëpunuese ndërmjet IKSHPK/QSHP me QKUK dhe Spitalet e përgjithshme në të gjitha rajonet e Kosovës për ofrim të shërbimeve mikrobiologjike 24/7 | 2023 |  |  |  | Buxheti i Kosovës | IKSHPK/QSHP, SHSKUK, | MSH | Marrveshjet e nënshkruara ndërmjet IKSHPK/QSHP dhe SHSKUK/Spitaleve të përgjithshme në secilin rajon të Kosovës për të formalizuar ofrimin e shërbimeve mikrobiologjike; |
|  | 5.1.1.5. Themelimi i laboratorëve të mikrobiologjisë klinike në QKUK dhe Spitalet e përgjithshme në të gjitha rajonet e Kosovës | pas vitit 2025 | 0 | 0 | 0.00 | Buxheti i Kosovës | SHSKUK | IKSHPK, MSH, Ministria e Financave | Laboratoret e Mikrobiologjisë klinike në QKUK dhe në gjashtë spitalet e përgjithshme janë themeluar |
| 5.1.2. Të bëhet rishikim kritik i financimit të nevojshëm për një sistem të qëndrueshëm të shëndetit publik dhe laboratorëve të diagnostikimit klinik. | 5.1.2.1. Studim lidhur me nevojat buxhetore të laboratorëve mikrobiologjik në sektorin publik për ofrim të shërbimeve mikrobiologjike të shëndetit publik si dhe të mikrobiologjisë klinike | 2023 | 20,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | Buxheti i Kosovës / Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, | Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Financave, Fondi i Sigurimeve Shëndetësore | Studimi i kryer për nevojat buxhetore të laboratoreve mikrobiologjike publike të Kosovës dhe inkorporimi i nevojave financiare në buxhetin e SHSKUK-se (QKUK/SP) si dhe të IKSHPK-së |
| 5.1.3. Të zgjatet orari i punës i laboratorëve për të mbështetur punën klinike të spitaleve. | E theksuar në pikën 5.1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Të rishikohen dispozitat për diagnozën primare dhe karakterizimet e mëtejshme të të gjitha sëmundjeve që kërkohen të jenë në mënyrë progresive nën mbikëqyrje brenda BE-së dhe për prioritetet kombëtare të sëmundjeve ngjitëse. | 5.2.1.1. Zhvillimi i udhëzuesve Kosovar për diagnozë primare laboratorike mikrobiologjike si dhe karakterizim të mëtutjeshëm të të gjitha sëmundjeve ngjitësë që janë pjesë e sistemit të mbikqyrjës në Kosovë (e cila është ekvivalente me BE) si dhe atyre sëmundjeve ngjitëse që janë prioritet kombëtar | 2023-2025 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | Buxheti i Kosovës/ Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës, Shoqata e Infektologëve të Kosovës; Shoqata tjera profesionale | Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Financave | Është përpiluar udhëzuesi për diagnozë primare laboratorike mikrobiologjike si dhe për karakterizim të mëtutjeshëm për sëmundjet ngjitësë në Kosovë |
| 5.2.2.Të formalizohen aranzhimet kontingjente për transferimin ndërkombëtar të mostrave /izolatave për diagnozë/karakterizim, ku shteti nuk e siguron këtë në vend. | 5.2.2.1. Lidhja e marrëveshjeve për bashkëpunim (përfshirë edhe ato kontraktuale) me laboratoret bashkëpunuese jashtë Kosovës për dërgim si dhe dërgimi i mostrave mikrobiologjike për qëllime të diagnozës/karakterizimit | 2023-2025 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | Buxheti i Kosovës/ Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës; | Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Financave | Marrveshjet me laboratoret përkatëse të arritura dhe mostrat mikrobiologjike të dërguara jashtë Kosovës për qëllime të diagnozës/karakterizimit të mëtutjeshëm |
|  | 5.2.2.2. Lidhja e kontratës kornizë me operatorin/ët ekonomik për transport të mostrave për egzaminime mikrobiologjike në laboratorët mikrobiologjik jashtë Kosovës | 2023 | 18000 | 18000 | 18000 | Buxheti i Kosovës/Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës; | Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Financave | Kontrata kornizë për transport të mostrave jashtë Kosovës është lidhur ndërmjet IKSHPK/SHSKUK me operator ekonomik dhe numri i dërgesave të dërguara; |
| 5.2.3. Të bëhet rishikim kritik i financimit të nevojshëm për funksionet laboratorike të qëndrueshme referente të shëndetit publik kombëtar. | 5.2.3.1 Studim lidhur me nevojat buxhetore të laboratorëve referent mikrobiologjik në sektorin publik për ofrim të shërbimeve mikrobiologjike të shëndetit publik | 2023-2024 | 15,000.00 | 0 | 0 | Buxheti i Kosovës | IKSHPK, SHSKUK, | Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Financave | Studimi i kryer për nevojat buxhetore të laboratoreve referente mikrobiologjike publike të Kosovës dhe inkorporimi i nevojave financiare në buxhetin e IKSHPK-së |
| 5.2.4. Të formalizohet dhe forcohet referimi i mostrave dhe izolateve nga rajonet (shih më poshtë). | 5.2.4.1. Zhvillimi dhe funksionimi i sistemit (me udhëzues, protokole standarte operative, trajnim) për transportin e izolateve mikrobike (mostrave) nga qendrat e shëndetësisë publike në rajone në IKSHPK Prishtinë për karakterizime të mëtutjeshme | 2023-2025 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | Buxheti i Kosovës | IKSHPK, SHSKUK, | Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Financave | Sistemi për transport të mostrave mikrobiologjike nga rajonet në IKSHPK Prishtinë është zhvilluar si dhë është funksional |
| 5.3.1.Të krijohen një sistem referimi i izolatave dhe/ose mostrave me financim të qëndrueshëm, PSO funksionale, personel i trajnuar dhe procedura të transportit. | E theksuar në pikën 5.2.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. Të krijohen programe specifike të patogjenit për referim (të gjitha ose mostrat/izolatet e përzgjedhura) duke marrë parasysh nevojat prioritare për informacion për politikat dhe planifikimin e shëndetit publik. | E theksuar në pikën 5.2.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. Të krijohen sisteme për transportin e rregullt të mostrave/izolatave biologjike nga rajonet në IKSHPK. | E theksuar në pikën 5.2.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. Të inkurajohet dhe bëhet sigurimi i financimit për personelin e laboratorit për të krijuar dhe përditësuar koleksionet dhe depot e izolatave. | 5.3.4.1. Banka e izolateve mikrobike e themeluar në IKSHPK përmes blerjës së ultrafrizave (- 80 C) | 2024 | 0 | 100,000.00 | 0 | Buxheti i Kosovës | IKSHPK, | MSH dhe MF | Tetë ultrafrizat e blerë dhe të vendosur në punë në IKSHPK Prishtinë |
|  | 5.2.4.2. Zhvillimi ose blerja e softverit për menaxhimin e informatave për deponimin e mostrave në bankën e mostrave/izolateve mikrobike | 2024 | 0 | 10,000.00 | 0 | Buxheti i Kosovës | IKSHPK, | MSH dhe MF | Softveri për menaxhimin e bankës së mostrave është blerë si dhe është funksional |
| 5.3.5. Të përdorën njohuritë nga sëmundjet/patogjenët me një sistem referimi funksional (p.sh. tuberkulozi) dhe të zbatohet ai në të gjithë sistemin | E theksuar në pikën 5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.6. Të krijohet një procedurë e rregullt e informacionit kthyes, nga laboratorët e referimit te mikrobiologët dhe epidemiologët në rajone dhe qarqe. | Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemit laboratorik informativ (SIL) në IKSHPK/QSHP dhe SHSKUK/QMF (eventualisht e integruar në SISH) | 2023 | 150,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | Buxheti i Kosovës | IKSHPK, | MSH dhe MF | SIL i themeluar është funksional në të gjitha njësitë si dhe mirëmbahet rregullisht |
| 5.4. Të krijohen procese kombëtare për përgatitjen e udhëzimeve dhe përditësime të rregullta të atyre ekzistuese, duke u mbështetur në ekspertizën e shoqatave shkencore dhe të tjerave. | 5.4.1. Zhvillimi i udhëzuesve për diagnozë primare laboratorike mikrobiologjike si dhe karakterizim të mëtutjeshëm të të gjitha sëmundjeve ngjitësë që janë pjesë e sistemit të mbikqyrjës në Kosovë(e theksuar në pikën 5.2.1) | 2023-2025 |  |  |  | Buxheti i Kosovës; Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës, Shoqata e Infektologëve të Kosovës, dhe Shoqata tjera relevante | MSH dhe MF | është vendosur mekanizmi shtetëror për zhvillimin e udhëzimeve nacionale mikrobiologjike |
| 5.5. Të zhvillohen udhëzime të klinicistëve dhe ngjarje të akredituara të edukimit të vazhdueshëm profesional për klinicistët në hetimin modern dhe menaxhimin klinik dhe të shëndetit publik të sëmundjeve ngjitëse. Të sigurohet qasje e mirë e klinicistëve në shërbimet diagnostikuese të mikrobiologjisë. | 5.5.1. Zhvillimi i udhëzuesve/udhërrëfyesve/PSO klinik në hetimin dhe menaxhimin klinik dhe të shëndetit publik të sëmundjeve ngjitëse. | 2023-2025 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës, Shoqata e Infektologëve të Kosovës, si dhe Shoqatat tjera relevante; | MSH dhe MF | Udhëzimet /udhërrëfyesve/PSO klinike në hetimin dhe menaxhimin klinik dhe të shëndetit publik të sëmundjeve ngjitëse janë të përpiluara dhe të aprovuara |
|  | 5.5.2. Organizimi i konferencës vjetore të Mikrobiologjisë me pjesëmarrje ndërkombëtare; | 2023-2025 | 20,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës, Shoqata e Infektologëve të Kosovës, | OMK, MSH dhe MF | Konferenca vjetore e Mikrobiologjisë e organizuar, me kohëzgjatje së paku dy ditë; me rreth 200 pjesëmarrës; |
|  | 5.5.3.Organizimi I konferencës vjetore të sëmundjeve ngjitëse pjesëmarrje ndërkombëtare | 2023-2025 | 20,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës, Shoqata e Infektologëve të Kosovës, | OMK, MSH dhe MF | Konferenca vjetore e sëmundjeve ngjitëse e organizuar, me kohëzgjatje së paku dy dutë; me rreth 200 pjesëmarrës; |
|  | 5.5.4. Takime profesionale për diagnostikë mikrobiologjike të sëmundjeve ngjitëse si dhe rezistencës antimikrobike | 2023-2025 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | Buxheti i Kosovës | Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës, Shoqata e Infektologëvem IKSHPK, SHSKUK | MSH dhe MF | Së paku dy takime vjetore, profesionale-shkencore për diagnostikë të sëmundjeve ngjitëse, të mbajtura, me së paku 100 pjesëmarrës; |
| 5.6.1. Të krijohet një program kombëtar për kontrollin e jashtëm të cilësisë së të gjitha laboratorëve të angazhuara në hetimin mikrobiologjik të pacientëve me sëmundje infektive të dyshuar ose të njohur, pasuar nga certifikimi i të paktën funksioneve bazë të çdo laboratori. | 5.6.1.1. Themelimi i programit kombëtar për kontrollë të jashtme të kualitetit për laboratorët mikrobiologjike në Kosovë | 2023 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës, IKSHPK, SHSKUK | MSH dhe MF | Programi kombëtar për kontrollë të jashtme të kualitetit për laboratorët mikrobiologjik si dhe kontrolla e jashtme e kualitetit për shërbimet mikrobiologjike kryhet në mënyrë të rregullt për patogjenët më relevant kombëtar në laboratorët mikrobiologjik në IKSHPK/QSHP dhe QKUK |
| 5.6.2. Të mundësohen dhe mbështeten të gjitha laboratorët në IKSHP që të angazhohen në skemat ndërkombëtare të sigurimit të cilësisë së jashtme, në baza të qëndrueshme dhe të vazhdueshme. | 5.6.2.1. Përfshirja në programe të jashtme të kontrollës së kualitetit për laboratorët mikrobiologjike | 2024 | 10,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës, IKSHPK, SHSKUK | MSH dhe MF | Së paku nga katër panele të jashtme të kontrollës së kualitetit të kryera për patogjen të ndryshëm dhe relevant |
|  | 5.6.2.2. Zhvillimi i programit të brendshëm të kontrollës së kualitetit për laborarorët mikrobiologjike në Kosovë | 2024-2025 |  | 10,000.00 | 10,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës, IKSHPK, SHSKUK | MSH dhe MF | Së paku nga katër panele të jashtme të kontrollës së kualitetit të kryera për patogjen të ndryshëm dhe relevant |
|  | 5.6.2.3. Përkrahja teknike në akreditimin e laboratorëve mikrobiologjike sipas ISO përkatëse | 2024-2025 | 25,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës, IKSHPK, SHSKUK | MSH dhe MF | Laboratorët mikrobiologjike në IKSHPK të akredituara |
| 5.7.1. Një program trajnimi duhet të krijohet për kryerjen e egzaminimit të ndjeshmërisë në antimikrobik (AST- antimicrobial susceptibility testing) | 5.7.1.1. Zhvillimi i udhëzimeve dhe protokoleve për kryerjen e egzaminimit të ndjeshmërisë së baktereve në antimikrobik me metodën e difuzionit dhe MIC testimit si dhe revidimi i tyre vjetor | 2023-2025 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës, Shoqata tjera relevante profesionale, IKSHPK, QKUK, SHSKUK | MSH dhe MF | Udhëzimet e hartuara lidhur me kryerjen e antibiogramit me metodën e difuzionit si dhe me MIC teste |
|  | 5.7.1.2. Mbajtja e trajnimeve me personelin e laboratorëvë mikrobiologjik për kryerjen e antibiogramit për patogjen të ndryshëm me metodë të difuzionit dhe me MIC teste | 2023-2025 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës, IKSHPK, SHSKUK | MSH dhe MF | 3 trajnime vjetorë të mbajtura, me nga 15-20 pjesëmarrës në secilin trajnim; |
| 5.7.2. Laboratorët duhet të jenë në gjendje të gjenerojnë MIC testimin, të paktën për infeksione serioze dhe/ose specie specifike patogjene | 5.7.2.1. Furnizimi me MIC teste në laboratorët mikrobiologjik | 2023-2025 | 30,000.00 | 35,000.00 | 40,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | IKSHPK, SHSKUK | MSH dhe MF | Egzaminimi i ndjeshmërisë në antimikrobike me MIC teste e kryer për izolatet kryesore mikrobike |
| 5.8.1. Të gjithë laboratorët duhet të jenë së paku të një kapaciteti ndërkombëtar (Nivelit të Bio-sigurisë) BSL-2 (të certifikuar dhe të audituar). | 5.8.1.1. Blerja dhe instalimi i kabineteve të biosigurisë të nivelit 2 | 2024-2025 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | Buxheti i Kosovës | IKSHPK, | MSH dhe MF | 12 kabinete të sigurisë të nivelit 2 të blera dhe të instaluara në QSHP të IKSHPK-së |
|  | 5.8.1.2. Mirëmbajtja vjetore/Certifikimi i kabineteve të sigurisë të nivelit 2 në laboratoret e mikrobiologjisë | 2023-2025 | 15,000.00 | 21,000.00 | 27,000.00 | Buxheti i Kosovës | IKSHPK, | MSH dhe MF | 40 kabinete të sigurisë të servisuara dhe të certifikuara në mënyre vjetore në vitin 2025 |
| 5.8.2. Numri i laboratorëve të mikrobiologjisë të shëndetit publik në rrjet duhet të përshtatet me kërkesën, nevojat reale për shërbimet diagnostikuese, ndërsa niveli i sigurisë së laboratorëve duhet të përmirësohet në përputhje me standardet ndërkombëtare të certifikuara dhe të audituara. Qasja në shërbimet e laboratorëve BSL-3 mund të sigurohet nëpërmjet kontraktimit të jashtëm dhe bashkëpunimit. | 5.8.2.1. Ndërtimi i ndërtesës për laboratorët referent të IKSHPK-së, ku përfshihet edhe niveli i tretë i biosigurisë | 2024-2025 |  | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | Buxheti i Kosovës | IKSHPK, | MSH dhe MF | Laboratoret referente mikrobiologjike të IKSHPK të vendosura në ndërtesë moderne që I plotëson kërkesat e sigurisë si dhe ato hapësinore, përfshirë BSL-3; |
| 5.9. Të krijohen programe të rregullta dhe të qëndrueshme të trajnimit me ndihmën e shoqatave shkencore, institucioneve arsimore, IKSHPK dhe autoriteteve ri-licencuese (personeli mjekësor), veçanërisht për personelin e laboratorëve rajonal. Të inkurajohet personeli që të marrë pjesë në këto programe. | 5.9.1. Zhvillimi i planit të trajnimeve për edukim të vazhdueshëm profesional të personelit në laboratore të Mikrobiologjisë | 2023 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës; Shoqata e Infektologëve të Kosovës; Shoqata tjera profesionale mjekësorë të përafërta; | Ministria e Financave, Donatorët ndërkombëtar dhe lokal | Plani i trajnimeve për edukim të vazhdueshëm profesional I zhvilluar dhe akredituar nga Odat profesionale të Kosovës; |
|  | 5.9.2. Takime profesionale për diagnostikë mikrobiologjike të sëmundjeve ngjitëse si dhe rezistencës antimikrobike (të theksuara më lartë) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 Të përcaktohen financat e nevojshme për sigurimin adekuat të diagnostikimit primar dhe funksioneve referuese në vend. | E theksuar në pikën 5.1.1 | 2024 |  |  |  | Buxheti i Kosovës | IKSHPK; SHSKUK; | Ministria e Shëndetëisë; Ministria e Financave | Shuma e buxhetit të alokuar për shërbime mikrobiologjike |
| 5.10.2. Të përmirësohen dhe të bëhen më efikase dhe më të përgjegjshme sistemet e prokurimit për reagjentët laboratorikë, materialet shpenzuese dhe infrastrukturën. | 5.10.2.1 Trajnimi i personelit të laboratorik për zhvillim të specifikave teknike për blerje të mallërave dhe shërbimeve mikrobiologjike | 2023 | 5,000.00 | 5,000.00, | 5,000.00 | Buxheti i Kosovës | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës; Shoqata e Infektologëve të Kosovës; Shoqata tjera profesionale mjekësorë të përafërta; | Ministria e Shëndetëisë; Ministria e Financave | Së paku dy takime vjetore të mbajtura për hartim të specifikave teknike |
|  | 5.10.2.2. Revidimi i procedurave të prokurimit për reagjentët laboratorik mikrobiologjik bazuar në praktikat e shteteve të EU-së | 2023-2024 | 10,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | Ministria e Shëndetëisë; Ministria e Financave | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës; Shoqata e Infektologëve të Kosovës; Shoqata tjera profesionale mjekësorë të përafërta; | Drafti I procedurave të prokurimit të përshtatura sektorit shëndetësor dhe laboratorik |
| 5.11.1. Të përditësohet legjislacioni dhe të kërkohet nga laboratorët privatë të raportojnë për të gjithë patogjenët që duhet njoftuar tek autoritetet rajonale të shëndetit publik. | 5.11.1.1.Krijimi i modulit elektronik të raportimit të shkaktarëve të sëmundjeve ngjitëse të izoluar ose të identifikuar | 2024-2025 | 0 | 15,000.00 | 15,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës; Shoqata e Infektologëve të Kosovës; Shoqata tjera profesionale mjekësorë të përafërta; | Ministria e Shëndetëisë; Ministria e Financave | Sistemi elektornik për raportim nga laboratorët mikrobiologjik privat është zhvilluar dhe instaluar në të gjitha laboratorët mikrobiologjik; |
| 5.11.2. Të zhvillohen rrjete rajonale ku laboratorët privatë janë të integruar me sistemin dhe ofrojnë të dhëna për të arritur kapacitetin maksimal për diagnostikimin e pacientëve në nivel rajonal. | është theksuar në pikën paraprakë (më lartë) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2. Të forcohet kapaciteti për zbulimin e patogjenëve gastrointestinalë në të gjitha laboratorët e mikrobiologjisë klinike dhe udhëzimet klinike dhe trajnimet për klinicistët që të përdorin kapacitetin e disponueshëm të laboratorit në mënyrë të përshtatshme. | 6.3.2.1. Zhvillimi i udhëzuesve për diagnozë laboratorike mikrobiologjike si dhe karakterizim të mëtutjeshëm të patogjenëve gastrointestinale | 2023 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës; Shoqata e Infektologëve të Kosovës; Shoqata tjera profesionale mjekësorë të përafërta; | Ministria e Shëndetëisë; Ministria e Financave | Udhëzuesi kosovar për diagnozë laboratorike mikrobiogjike të patogjenëve gastrointestinale është zhvilluar |
|  | 6.3.2.2. Trajnimi i personelit të laboratorëve mikrobiologjike si dhe profesionistëve tjerë relevant lidhur me implementimin e udhëzuesit laboratorik për diagnozë të patogjenëve gastrointestinal | 2023 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës; Shoqata e Infektologëve të Kosovës; Shoqata tjera profesionale mjekësorë të përafërta; | Ministria e Shëndetëisë; Ministria e Financave | Tri trajnime vjetore të mbajtura me nga 20 pjesëmarrës në secilin trajnim |
| 6.7.6.Të forcohet kapaciteti për identifikimin e sëmundjeve invazive pneumokokale dhe meningokokale në të gjitha laboratorët e mikrobiologjisë klinike dhe të krijohen udhëzime klinike dhe trajnim për klinicistët për përdorimin e duhur të kapacitetit laboratorik në dispozicion për të siguruar të dhëna për të udhëhequr politikat e vaksinimit; | 6.7.6.1. Zhvillimi i udhëzuesve Kosovar për diagnozë laboratorike mikrobiologjike si dhe karakterizim të mëtutjeshëm të patogjenëve meningjeal | 2023 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës; Shoqata e Infektologëve të Kosovës; Shoqata tjera profesionale mjekësorë të përafërta; | Ministria e Shëndetëisë; Ministria e Financave | Udhëzuesi kosovar për diagnozë laboratorike mikrobiogjike të infeksioneve meningjeale është zhvilluar |
|  | 6.7.6.2. Trajnimi i personelit të laboratorëve mikrobiologjike si dhe profesionistëve tjerë relevant lidhur me implementimin e udhëzuesit laboratorik për diagnozë të patogjenëve meningjeal | 2023 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës; Shoqata e Infektologëve të Kosovës; Shoqata tjera profesionale mjekësorë të përafërta; | Ministria e Shëndetëisë; Ministria e Financave | Tri trajnime vjetore të mbajtura me nga 20 pjesëmarrës në secilin trajnim |
| 6.4.2.2. Të forcohet kapaciteti për zbulimin e ITS-ve, veçanërisht klamidia, gonorreja dhe sifilizi, në të gjitha laboratorët e mikrobiologjisë klinike, të zhvillohen udhëzime klinike dhe trajnim për klinicistët që të përdorin kapacitetin e disponueshëm të laboratorit në mënyrë të përshtatshme dhe të krijohet gjurmimi i kontakteve | 6.4.2.2.1. Zhvillimi i udhëzuesve Kosovar për diagnozë laboratorike mikrobiologjike si dhe karakterizim të mëtutjeshëm të patogjenëve që shkaktojnë IST | 2023 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës; Shoqata e Infektologëve të Kosovës; Shoqata tjera profesionale mjekësorë të përafërta; | Ministria e Shëndetëisë; Ministria e Financave | Udhëzuesi kosovar për diagnozë laboratorike mikrobiogjike të IST është zhvilluar |
|  | 6.4.2.2.2. Trajnimi i personelit të laboratorëve mikrobiologjike si dhe profesionistëve tjerë relevant lidhur me implementimin e udhëzuesit laboratorik për diagnozë të IST | 2023 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës; Shoqata e Infektologëve të Kosovës; Shoqata tjera profesionale mjekësorë të përafërta; | Ministria e Shëndetëisë; Ministria e Financave | Tri trajnime vjetore të mbajtura me nga 20 pjesëmarrës në secilin trajnim |
| 6.4.3. Të forcohet mbikëqyrja dhe të zbatohen studimet e përhapura mirë për të përcaktuar barrën e popullatës nga hepatiti C, në mënyrë që të udhëzohen programet e kontrollit dhe trajtimit. | 6.4.3.1. Kryerja e testimeve laboratorike për diagnozë të hepatiteve virale në të gjithë QSHP dhe IKSHPK | 2023 | 50,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës; Shoqata e Infektologëve të Kosovës; Shoqata tjera profesionale mjekësorë të përafërta; | Ministria e Shëndetëisë; Ministria e Financave | Testimi për hepatitet virale kryhet në të gjitha laboratoret mikrobiologjike në gjashtë QSHPdhe në IKSHPK |
|  | 6.4.3.2. Studim lidhur me prevalencën e HCV në mesin e popullatës së përgjithshme të Kosovës | 2024 |  | 150,000.00 |  | Buxheti i Kosovës; Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës; Shoqata e Infektologëve të Kosovës; Shoqata tjera profesionale mjekësorë të përafërta; | Ministria e Shëndetëisë; Ministria e Financave | Prevalenca e HCV në popullatën e përgjithshme të Kosovës është përcaktuar |
|  | 6.4.3.3. Studim lidhur me prevalencën e HCV në mesin e grupeve të rrezikuara të popullatës | 2025 |  |  | 200,000.00 | Buxheti i Kosovës; Donatorët | IKSHPK, SHSKUK, Shoqata e Mikrobiologjisë së Kosovës; Shoqata e Infektologëve të Kosovës; Shoqata tjera profesionale mjekësorë të përafërta; | Ministria e Shëndetëisë; Ministria e Financave | Prevalenca e HCV në grupet me rrezik të lartë në Kosovës është përcaktuar |

6. PROGRAMET E SEMUNDJEVE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEKSIONI 6: PROGRAMET KOMBËTARE TË SËMUNDJEVE  6.1 : REZISTENCA ANTIMIKROBIKE | | | | | | | | | | |
| OBJEKTIVI STRATEGJIK: Rujatja e veprimit efikas të antibiotikëve | | | | | | | | | | |
| OBJEKTIVI SPECIFIK: Përdorimi i drejtë i antibiotikëve në mjekësinë humane dhe veterinere | | INDIKATORËT PËR MATJEN E ARRITJES SË OBJEKTIVIT | | | |  |  | BAZA 2021 | CAKU 2025 | CAKU 2030 |
|  | |  | KOSTOJA | | | |  |  |  |  |
| Rekomandimi i ECDC | Aktiviteti | Afati i zbatimit | Viti 1  2023 | Viti 2  2024 | Vit 3  2025 | Totali | Burimi i financimit | Institucioni udhëheqës | Institucioni mbështetës | Produkti |
| 6.1.1.1. Fillimi i menjëhershëm i zbatimit të draft Planit Kombëtar të Veprimit për AMR, duke ofruar mbështetje financiare | Hartimi i planit te ri per rezistencen antimikrobike  Rekrutimi i dy  profesionistëve  shëndetësorë në  zbatimin e planit | V1 | 15000 | 12000 | 12000 | 39000 | BK, DONATORËT | MSH | IKSHPK, SHSKUK, MBZHR, MMPH, AUVK, FBV, SHFK | Miratimi i planit dhe mbeshtetja financiare per realizimin e aktiviteteve |
|  | Testimi vjetor i cilësisë së antibiotikeve (INN) nga të gjitha nëngrupet e antibiotikëve të përdorur në vend | V1-3 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 | BK | AKPPM | IKSHPK, MSH | 12 antibiotikë të testuar për cilësi në AKPPM |
|  | Sigurimi i pajisjes për monitorimin terapeutik të antibiotikëve në mostrat biologjike | Dhjetor 2023 | 25000 | 2000 | 2000 | 29000 | BK | MSH | SHSKUK | Pajisja e siguruar për matjen e nivelit të antibiotikëve në gjak |
|  | Përfshirja e Rezistencës antimikrobike si pjesë bazike e edukimit deridiplomik dhe të vazhdueshëm profesional | Tetor 2023 | 500 | 500 | 500 | 1500 | BK, DONATORËT | MSH | UP, IKSHPK, OMK | RAM i integruar në kurrikulën e Fakultetit të Mjekësisë  RAM i përfshirë në kurrikulën e (EVP) të profesionistëve shëndetësorë |
|  | Trajnimi i profesionistëve shëndetësor për Programin e Kujdestarisë së Antibiotikëve | V1-3 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | BK, DONATORËT | MSH | IKSHPK, SHSKUK, QKMF | Mbajtja e 15 trajnimeve: në 8 spitale dhe 8 QTMF |
|  | Trajnimi i mikrobiologëve për përditësimet e testimit të antibiogramit |  | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | BK, DONATORËT | MSH | IKSHPK | Realizimi i 3 trajnimeve vjetore |
|  | Fuqizimi i bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar të AMR | V1-3 | 12000 | 12000 | 12000 | 36000 | BK | MSH | IKSHPK, SHSKUK | Realizimi i 9 vizitave studimore në shtetet fqinje dhe ato të BE |
|  | Organizimi i konferencës ndërkombëtare për AMR dhe HAI | V2 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | BK, DONATORËT | MSH | OMK | Mbajtja e konferencës |
|  | Realizimi i kërkimeve shkencore në fushat prioritare të AMR dhe HAI (skriningu, kostoja ekonomike, gjenotipizimi, WGS, NGS) | V1-3 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | BK, DONATORËT | MSH | IKSHPK, SHSKUK, QKMF | Publikimi i të dhënave në revista shkencore ndërkombëtare |
| 6.1.1.2. Zbatoni në mënyrë efektive kornizen ekzistuese ligjore që ndalon shitjen e antimikrobikëve pa recetë te mjekut. | Ngritja e kapaciteteve monitoruese të Inspektoratit Farmaceutik dhe shëndetësor për zbatimin e kornizës ligjore që ndalon shitjen e antibiotikëve pa recetë të mjekut(02/2010) | V1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | MSH | OFK | Barnatoret e inspektuara për zbatimin e ligjit dhe masat e ndërrmarra përkatëse nga Inspektorati (gjoba dhe mbyllje të barnatoreve) |
|  | Përcaktimi i kornizës ligjore për mbikqyrjen e kompanive farmaceutike në aktivitetet promovuese të barnave dhe mbikqyrja e tyre | V1 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | BK | MSH | AKPPM | Projektligji për produkte dhe pajisje mjekësore i aprovuar |
| 6.1.1.3. Zhvilloni dhe miratoni udhërrefyes klinik për përdorim racional të antibiotikëve, si pjesë e rekomandimeve për praktikën e mirë klinike, duke përfshirë diagnostikimin dhe menaxhimin | Hartimi i udhëzuesit praktik të përdorimit të antibiotikëve në kujdesin parësor shëndetësor | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BK, DONATORËT | MSH | QKMF | Udhëzuesi i hartuar dhe zbatimi në kujdesin parësor shëndetësor |
|  | Hartimi i udhëzuesit praktik të përdorimit të antibiotikëve në spitale | V2 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | BK, DONATORËT | MSH | SHSKUK | Udhëzuesi i hartuar dhe zbatimi në nivelet e kujdesit dytësor e tretësor |
|  | Hartimi i procedurave standarde operative per përdorimin profilaktik të antibiotikëve para intervenimeve kirurgjike | V1 | 2500 | 500 | 500 | 2600 | BK | MSH | SHSKUK, IKSHPK | Procedurat standarde operative të hartuara dhe zbatuara në institucionet shëndetësore |
| **6.1.1.4. Të forcohet kapaciteti laboratorik për zbulimin e AMR në të gjithë laboratorët e mikrobiologjisë klinike dhe të sigurohet një sistem i përshtatshëm i Sigurimit të Jashtëm të Cilësisë në të gjithë laboratorët, përfshirë ato në sektorin privat.** | **Ngritja e kapaciteteve laboratorike në IKSHPK dhe laboratoret rajonale përmes investimeve kapitale dhe furnizimit të rregullt me reagjensë**  **(PËRFSHIRË NË SEKSIONIN E LABORATORIT PIKA 5)** | **V1-3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **MSH** | **IKSHPK, SHSKUK** | **Furnizim me pajisje dhe reagjensë për rezistencë antimikrobike** |
|  | Mbikqyrja e profilit të rezistencës ndaj antimikrobikëve në laboratoret e mikrobiologjisë klinike | V1-3 | 18500 | 18500 | 18500 | 55500 | BK, DONATORËT | MSH | IKSHPK, SHSKUK, QKMF | Raporti vjetor për RAM për mostrat klinike invazive (CAESAR) dhe joinvazive  Përfshirja edhe 5 spitaleve publike në raportim  Përfshirja në rrjetin GLASS të OBSH për mostrat e kujdesit parësor |
|  | **Instalimi i databazave të integruara në të gjitha laboratoret publike të mikrobiologjisë (NË REALIZIM NGA KREDIA E BANKES BOTERORE)** | **V1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **BK** | **MSH** | **IKSHPK, SHKUK** | **Sistemi i Informimit Laboratorik i instaluar në të gjitha laboratoret publike të mikrobiologjisë** |
|  | Kontrolla e jashtme dhe e brendshme e cilësisë së 7 laboratoreve nga laboratori referent i IKSHPK | V1-3 | 5500 | 5500 | 5500 | 16500 | BK | MSH | IKSHPK, SHSKUK | Pjesëmarrja e Kosovës në EQA  Kontrolli i brendshëm i cilësisë  Përfshirja edhe e laboratoreve private në kontrollin e cilësisë |
| 6.1.1.5. Të fuqizohet mbikëqyrja dhe analiza e konsumit te antimikrobikeve si në kujdesin paresor, ashtu edhe në spitale | Mbikqyrja dhe analiza e të dhënave për konsumin e antibiotikëve në nivel të AKPPM, spitaleve dhe kujdesit parësor shëndetësor | V1-3 | 3500 | 3500 | 7500 | 14500 | BK | MSH | AKPPM, SHSKUK, QKMF, MFTMS | Raportet dhe publikimet shkencore të të dhënave të konsumit të antibiotikëve në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor dhe në shtëpitë e të moshuarve |
|  | Mbikqyrja e përdorimit të antibiotikëve te pacientët me COVID | V1-TM1 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | BK | MSH | IKSHPK | Raporti i publikuar |
| 6.1.1.6. Zbatimi i një advokimi intensiv për përdorimin racional të antimikrobikëve drejtuar publikut të gjerë | Promovimi i përdorimit korrekt të antibiotikëve tek popullata përmes mesazheve promovuese në TV, radio dhe rrjete sociale | V1-3 | 35000 | 35000 | 35000 | 105000 | BK, DONATORËT | MSH | IKSHPK, SHSKUK, QKMF, AKS | Materialet promovuese të shpërndara në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor  Vendosja e panove reklamuese në vende publike nëpër qytetet e Kosovës gjatë sezonit dimëror |
|  | Vendosja e shenjëzimeve vetëdijësuesE në pakot e antibitikëve |  |  |  |  |  |  |  |  | Shenjëzimet vetëdijësuese në pakot e antibiotikëve (është krijuar baza ligjore me AKPPM lidhur me paketimin e antibiotikëve) |
|  | Shënimi i Javës Globale të Vetëdijesimit për Antibiotikë (gjatë javës së tretë të Nëntorit) | V1-3 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | BK, DONATORËT | MSH | IKSHPK, OBSH, BE | Shpërndarja e materialeve vetëdijësuese (IEK) |
|  | Promovimi i pakos edukative në gjuhën shqipe “E-bug” në shkollat fillore | V1-3 | 3300 | 3300 | 3300 | 9900 | BK, DONATORËT | MSH | IKSHPK, MASH, AKS | Aktivitete promovuese në shkollat fillore |
| 6.1.1.7. Fuqizimi i mbikëqyrjes së përdorimit te antimikrobikeve tek kafshët për zhvillimin e politikave te përdorimit te antimikrobikeve ne sektorin e veterinarise | Mbikqyrja e përdorimit të antibiotikëve në sektorin e veterinarisë | V1-3 |  |  |  |  |  |  |  | Të dhënat e disponueshme për përdorimin e antibiotikëbee në veterinari |
|  | Trajnimi i profesionistëve të mjekësisë veterinere për përdorimin e drejtë të antibiotikëve | v-1 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | BK, DONATORËT | MSH | AUVK | Mbajtja e trajnimeve |
| 6.2. INFEKSIONET GJATE KUJDESIT SHENDETESOR  Objektivi specifik: Mbrojtja e pacientëve, punëtorëve shëndetësorë dhe vizitorëve gjatë ofrimit të kujdesit shëndetësor | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.1. Miratimi dhe fillimi i menjëhershëm i zbatimit të draft Planit Kombëtar të Veprimit për IGJKSH, duke ofruar mbështetje financiare | Hartimi i Planit të veprimit për infeksionet gjate kujdesit shendetesor | V-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MSH | IKSHPK, SHSKUK, QKMF, AVUK | Plani i veprimit i miratuar dhe ka mbeshtetje financiare |
|  | Vaksinimi i punëtorëve shëndetësorë me vaksina kundër hepatitit B dhe gripit\* | V1-3 | 20000 | 2000 | 20000 | 60000 | BK | MSH | IKSHPK, SHSKUK, QKMF | Punëtorët shëndetësorë janë vaksinuar kundër hepatitit B dhe gripit |
|  | Hartimi i kurrikulit trajnues në fushën e kontrollit të infeksioneve dhe përfshirja e tij në edukimin deridiplomik dhe edukimin e vazhdueshëm professional | V1 | 3000 | 1000 | 1000 | 5000 | BK | MSH | UP-FM, IKSHPK, SHSKUK, QKMF | Kurrikula e përgatitur për PKI, e cila zbatohet në praktikë  Institucionet e Arsimit të Lartë kanë përfshirë si lëndë zgjedhore parandalimin dhe kontrollin einfeksioneve |
|  | Shënimi i Ditës Botërore të Higjienës së Duarve (5 Maj) | V1-3 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | BK, DONATORËT | MSH | OBSH, IKSHPK | Dita e Higjienës së duarve është mbajtur dhe janë shpërndarë materiale promovuese |
|  | Adaptimi i aktiviteteve të strategjisë multimodale në PKI sipas OBSh-së | V1-3 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | MSH | OBSH, SHSKUK, QKMF |  | Raporte për kompliansën e higjienës së duarve, sepsën spitalore, pneumoninë ventilatore dhe infeksionet multirezistente;  Raporte për zbatimin e intervenimeve multimodale |
| 6.1.2.2. Përditësoni kornizen rregullatore për HAI-n, duke përfshirë referenca të përshtatshme për HAI-n në Ligjin për Luftën kundër Sëmundjeve Infektive.  Sigurohuni që të përdorni koncepte dhe terminologji moderne, p.sh. infeksione të lidhura me kujdesin shëndetësor në vend të infeksioneve brendaspitalore | Plotësim-ndryshimi i UA 05/2011 për parandalimin e infeksioneve spitalore | V-1 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | BK | MSH | IKSHPK, SHSKUK, QKMF, OBSH, ECDC | UA I aprovuar |
| 6.1.2.3. Forcimi, trainimi dhe monitorimi i aktiviteteve të institucineve shendetesore lidhur me IGJKSH, duke përfshirë rekrutimin dhe trajnimin e infermierëve të kontrollit të infeksionit. | Zbatimi i standardeve nderkombetare (1 infermier i kontrollit te infeksioneve ne 250 shtreter) | V1-3 | 65000 | 65000 | 65000 | 195000 | BK | MSH | SHSKUK | Punësimi/risistematizmi i infermierëve të rinj në spitalet e Kosovës  (4006 shtretër) |
|  | Monitorimi i praktikave të kontrollit të infeksioneve spitalore | V1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | MSH | ISH, IKSHPK | Raportet vjetore të monitorimit dhe vlerësimit dhe sipas kërkesës së institucioneve relevante |
|  | Trajnimi i punëtorëve shëndetësorë për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve | V1-3 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | BK, Donatorët | MSH | SHSKUK, IKSHPK,ISH, QKMF | Mbajtja e trajnimit në 8 spitale dhe në 7 QTMF |
|  | Trajnimet periodike të stafit jomjekësor për parimet themelore të PKI | V1-3 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | BK, Donatorët | MSH | SHSKUK, QKMF | Mbajtja e trajnimit në 8 spitale dhe në 7 QTMF |
|  | Mbikqyrja e infeksioneve spitalore sipas kritereve të UA 05/2011 | V1-3 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | BK, DONATORËT | MSH | SHSKUK, IKSHPK | Përcaktimi i prevalencës dhe incidencës së infeksioneve dhe ndërmarrja e masave përkatëse.  Përmirësimi i sistemit të raportimit të infeksioneve spitalore |
|  | Skriningu periodik në QKUK (njësitë e kujdesit intenziv) për bakteret multirezistente (MRSA, VRE, ESBL dhe CRE). | V1-3 | 3500 | 3500 | 3500 | 10500 | BK | MSH | SHSKUK, IKSHPK | Raportet periodike të skriningut të prezantuara dhe publikuara |
| 6.1.2.4. Rishikoni rregulloret për të shmangur lidhjen e mundshme të fajit nga gabimet e trajtimit pas zbulimit të HAI dhe trajnoni stafin klinik mbi këtë koncept | Zbatimi i Rekomandimeve të Këshillit të BE për Sigurinë e Pacientit (COUNCIL RECOMMENDATION on patient safety, 2009/C 151/01) | V1-3 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 | BK | MSH | SHSKUK | Raport nga rekomandimet e zbatuara |
|  | Zbatimi i "xhirove të sigurisë" nëpër repartet me rrezik të lartë (njësitë e kujdesit intensiv dhe ato të kirurgjisë) nga personat e autorizuar | V1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | MSH | SHSKUK | Identifikimi i problemeve potenciale gjatë ofrimit të kujdesit shëndetësor dhe adresimi i tyre nga menaxhmenti |
|  | Raportimi i gabimeve mjekësore nga vetë punëtorët shëndetësorë | V1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Institucionet shëndetësore | MSH, ISH | Adresimi i menjëhershëm i gabimeve të raportuara nga menaxhmenti |
| 6.1.2.5. Zhvillimi dhe miratimi i Procedurave Standarde Operative për procedurat kryesore spitalore, të cilat kërkohen në parandalimin e HAI | Hartimi I PSO  (Janë hartuar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Finalizimi I 11 PSO te kontrollit te infeksioneve |
| 6.1.2.6. Përmirësimi i infrastruktures spitalore dhe sigurimi i vazhdueshëm i furnizimeve mbrojtëse të nevojshme për parandalimin e HAI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Përfshirja e ekspertëve të IPC në procedurat e tenderit për kontraktimin e kompanive të jashtme private të higjienës për të ofruar shërbime pastrimi për institucionet shëndetësore | V1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | MSH | SHSKUK | Mbajtje adekuate e higjinieës së mjedist në sallat e operacionit në SHSKUK |

IMUNIZIMI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi Strategjik – Fuqizimi i sistemit të mbikëqyrjes dhe kontrollit të sëmundjeve ngjitëse | | | | | | | | | |
| Objektivi specifik 1 – Përmirësimi i qeverisjes në fushën e sëmundjeve ngjitëse | | Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit | | | | | Baza 2021 | Caku 2025 | Caku 2025 |
| Rekomandimi  ECDC | Aktiviteti |  | | | | |  |  |  |
| Afati i zbatimit | Kostoja totale | | | Burimi i financimit | Institucioni  udhëheqës | Institucioni mbështetës | Produkti |
| Viti  2023 | Viti 2024 | Viti  2025 |
| 6.5. Hartimi i strategjisë ose planit të veprimit kombëtar në përputhje me rekomandimet ndërkombëtare, për të zgjeruar vaksinimin kundër gripit sezonal te punëtorëve shëndetësor si dhe në popullatën e përgjithëshme. | Hartimi i Programit të vaksinimit kundër gripit sezonal | 2023-2024 | 20,000 € | 10,000 € |  | BK, Donatorët | IKShPK/ QRShP | MSh | Programi i vaksinimit kundër gripit sezonal i aprovuar |
| Zgjerimi i përfshirjes së popullatës me vaksinën kundër gripit sezonal | 2023-2024 | 500,000 € | 500,000€ | 500,000€ | BK, Donatorët | IKShPK/ QRShP | MSh | Numri i popullatës së zgjeruar i përfshirë me vaksinën kundër gripit sezonal |
| 6.7.1. Plotësim ndryshimi dhe implementimi i Planit Shumëvjeçar të Programit Kombëtar të Imunizimit | Përditësimi i Planit Strategjik për Imunizim 2023-2025 | 2023 | 22.000 € |  |  | BK, Donatorët | MSh | IKShPK | Plotesim ndryshimi i Planit Shumëvjeçarë të Programit Kombëtarë të Imunizimit 2023-2025 i aprovuar |
| Përditësimi i kornizës ligjore (UA-2010) | 2023 | 5.000 € |  |  | BK, Donatorët | MSh/DL | IKShPK | UA-Udhëzimi Administrativ për Vaksinoprofilaksë, Seroprofilaksë dhe Kimioprofilaksë i aprovuar |
| Monitorimi i indikatorëve për zbatimin e aktiviteteve të programit të imunzimit në Planin Strategjik | 2023-2025 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | BK, Donatorët | IKShPK/ QRShP | MSh | Raporti i monitorimit të indikatorëve për zbatimin e aktiviteteve të programit të imunzimit të planifikuara në Planin Strategjik |
| 6.7.2. Të kryhet vlerësimi për vaksinat kundër rotavirusit, virusit të papillomës njerëzore dhe pneumokokut me qëllim të implementimit në programin kombëtar. | Vlerësimi i programit të imunizimit për implementim të vaksinës kundër Rota virusit, Pneumokokut dhe Papillama virusit në Programin Kombëtar të Imunizimit | 2023 | 5.000 € |  |  |  | IKShPK/ QRShP | MSh, Partnerët | Zbatimi i programit të imunizimit për implementim të vaksinës kundër Rota virusit dhe Pneumokokut në Programin Kombëtar të Imunizimit i vlerësuar |
| Studimi i kosto-efektivitetit për përfshirjen e vaksinave të reja | 2023 | 20,000 € |  |  | BK,  Donatorët | IKShPK | MSh, Partnerët | Studimi i publikuar për kostoefektivitetin e përfshirjes së vaksinave të reja |
| Ndarja e mjeteve të mjaftueshme financiare për përfshirje të vaksinave të reja në PZI | 2023 | 500,000 € |  |  | BK | IKShPK | MSh Partnerët | Mjetet e ndara për PZI |
| 6.7.3. Forcimi i mekanizmave për identifikimin gjithëpërfshirës të grupeve të margjinalizuara, zhvillo mekanizma për t'i arritur ato dhe për të krijuar avokim efektiv për këto grupe. | Takimet me autoritetet lokale, përfaqësues të komuniteteve të margjinalizuara për zbatimin e programit të vaksinimit | 2023-2025 | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | BK, Donatorët | IKShPK/ QRShP Institucionet e KPSh-së | MSh, Partnerët | Raportet nga takimet me grupet e interesit |
| Trajnimet për menaxherët dhe personelin shëndetësor të imunizimit në ngritjen e aftësive të komunikimit | 2019-2021 | 5,000 € | 5,000 € | 5,000 € |  |  |  | Lista e personave të trajnuar, raportet nga takimet e realizuara |
|  | Aktivitetet për komunikim dhe mobilizim social për grupet për të rritur kërkesën dhe qasjen e tyre për imunizim | 2023-2025 | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | BK Donatorët | IKShPK/ QRShP Institucionet e KPSh-së | MSh Partnerët | Raportet e aktiviteteve në komunitet të realizuara |
| 6.7.4. Forcimi i mekanizmave për identifikimin e fëmijëve të pa vaksinuar si dhe përmirësimin e cilësisë të të dhënave për vlerësim të mbulueshmërisëme vaksinim. | Studim hulumtues për identifikimin e fëmijëve të pavaksinuar | 2023-2025 | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | BK Donatorët | IKShPK/ QRShP Institucionet e KPSh-së | MSh Partnerët | Studimet e publikuara |
| Identifikimi i fëmijëve të pa vaksinuar përmes programit të vizitave në shtëpi për kujdes ndaj nënës dhe fëmijës | 2023-2025 | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | BK Donatorët | IKShPK/ QRShP Institucionet e KPSh-së | MSh Partnerët | Numri i identifikuar i fëmijëve të pavaksinuar |
| Fushata plotësuese të imunizimit për popullatën e pavaksinuar | 2023-2025 | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | BK Donatorët | IKShPK/ QRShP | MSh Partnerët | Fushata për imunizim për popullatën e pavaksinuar e zhvilluar |
| Shënimi i javës botërore të imunizimit | 2023-2025 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | BK Donatorët | IKShPK/ QRShP Institucionet e KPSh-së | MSh Partnerët | Raport nga aktiviteti i realizuar |
|  | Trajnimet dhe vizitat mbikëqyrëse për të eliminuar kontraindikacionet false për imunizim | 2023-2025 | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | BK Donatorët | IKShPK/ QRShP Institucionet e KPSh-së | MSh Partnerët | Trajnimet dhe vizitat mbikëqyrëse për të eliminuar kontraindikacionet false për imunizim të zhvilluara |
| Përpilimi, shtypja dhe shpërndarja e materialeve informuese për rëndësinë e vaksinimit në të gjitha institucionet shëndetësore | 2023-2025 | 5,000 € | 5,000 € | 5,000 € | BK,  Donatorët | IKShPK, | MSh Partnerët | Materialet informuese për rëndësinë e vaksinimit të shtypura dhe të shpërndara në të gjitha institucionet shëndetësore |
| Përditësimi i Informatave të rregullta të imunizimit në faqet zyrtare të MSh dhe IKShPK | 2023-2025 | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | BK,  Donatorët | IKShPK,  Partnerët | MSh Partnerët | Raportet me informatat të përditësuara |
| 6.7.5 Sigurimi i stafit të mjaftueshëm në kujdesin parësor shëndetësor për mbarëvajtjen e procesit të vaksinimit, realizimi i përtërirjes së zinxhirit të ftohtë në të gjitha nivelet. | Identifikimi i nevojave dhe planifikimi për rekrutimin e personelit shtesë për të mbështetur Programin Kombëtarë për Imunizim, me përshkrim të qartë të detyrave të punës | 2023 | 2,000 € |  |  | BK Donatorët | IKShPK/ QRShP | MSh | Numri i personelit i rekrutuar |
| Fuqizimi i kapaciteteve të KPSh-së për mbarvajtje të procesit të vaksinimit dhe zinxhirit të ftohtë | 2023 | 20,000 € |  |  | BK Donatorët | IKShPK/ QRShP, Institucionet e KPSh-së, Komuna | MSh | Kapacitetet në KPSh-së të fuqizuara |
| Përmirësimi i mekanizmit për mbikëqyrje dhe raportim të rregullt për mirëmbajtje të zinxhirit të ftohtë | 2023 | 5,000 € |  |  | BK Donatorët | IKShPK/ QRShP , Institucionet e KPSh-së |  | Mekanizmit për mbikëqyrje dhe raportim të rregullt për mirëmbajtje të zinxhirit të ftohtë i krijuar |
| Trajnime e vazhdueshme për personelin shëndetësor | 2023-2025 | 3,000 € | 3,000 € | 3,000 € | BK | IKShPK | MSh Partnerët | Lista e personave të trajnuar |
| Përditësimi i modulit për zinxhir të ftohtë | 2023 | 1,500 € |  |  | BK | IKShPK | MSh Partnerët | Modulet e rishikuara dhe publikuara |

TB

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6.3. Sigurimi i kapacitetit të duhur izolues spitalor për rastet e sëmundjeve shumë të transmetueshme, duke përfshirë TB-në pulmonare të transmetueshme. | 1. Renovimi i ambienteve spitalore ku trajtohet TB në Kl Pulmologjike Prishtinë, SP Gjakovë, SP Pejë, SP Mitrovicë  2. Përmirësimi i kapaciteteve të trajtimit të TB-së në KPSh - 12 QKMF | X | X | X | 150,000.00  70,000.00 | BK  Donatoret | MSh | ShSKUK | Hap[sirat e siguruara dhe funksionalizuara |
| 6.6.2. Merrni parasysh zhvillimin e një plani për integrimin gradual të aktiviteteve të kontrollit të TB-së në sistemin e përgjithshëm të kujdesit shëndetësor, pasi barra e sëmundjes zvogëlohet. | Hartimi i UK “Menaxhimi i TB ne KPSH” | X |  |  | 5000 | BK  Donatoret | MSh |  | UK I aprovuar |

AGJENCIA E USHQIMIT DHE VETERINES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi strategjik | | | | | | | | | | | | |
| Objektivi specifik | | Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivit | | | | | | Baza 2021 | | Caku 2025 | | Caku 2030 |
| Rekomandimi  ECDC | Aktiviteti |  | | | | | |  | |  | |  |
| Afati i zbatimit | Kostoja totale | | | Burimi i financimit | Instucioni  udhëheqës | | Instucioni mbështetës | | Produkti | |
| Viti 1 | Viti 2 | Viti 3 |  |  | |  | |  | |
| 1. Zbatimi i të gjitha akteve nënligjore, udhëzimet dhe protokollet e nevojshme në mënyrë që të siguroni një sistem mbikëqyrjeje të mirë funksionuar dhe efikas në përputhje me legjislacionin | Hartimi i legjislacionit sekondar për Udhëzimin Administrativ : Mbi mënyrën e aplikimit të dezinfektimit, dezinsektimit dhe deratizimit të obliguar | 2 vite |  |  |  | Buxheti i Kosovës | Ministria e Shëndetësisë | | IKSHP, Inspektorati Sanitar dhe MAPH | | Akti nënligjor për zbatim | |
|  | Hartimi i legjislacionit sekondar për Udhëzimin Administrativ: për kushtet të cilat duhet të përmbushin personat juridik dhe fizik të cilët kryejn ë vepritarit të obligueshme të dezinfektimi, dezinsektimit dhe deratizimit si masë parandaluese dhe çrenjosjens së semundjeve infektive", | 2 vite |  |  |  | Buxheti i Kosovës | Ministria e Shëndetësisë | | IKSHP, Inspektorati Sanitar dhe MAPH, MTI | | Akti nënligjor i aprovuar | |
|  | Trajnimi i Inspektorëve sanitar për zhvillimin e procedurave standarde operative për zbatimin e Udhëzimeve |  | 5000 | 5000 | 5000 | Buxheti i Kosovës | AUV-Inspektorati Sanitar | | IKSHP, Inspektorati Sanitar, SHSKUK, dhe MPB | | Ngritja profesionale për zbatimin e procedurave standard operative | |
|  | Hartimi i legjislacionit sekondar Udhëzimi Adminitrativ për operatorët e biznesit për ekshumim (zhvarrimin) dhe transportin e të vdekurëve | 2 vite |  |  |  | Buxheti i Kosovës | Ministria e Shëndetësisë  AUV-Inspektorati Sanitar | | IKSHP, Inspektorati Sanitar, SHSKUK, MAPH, MPB dhe MTI | | Akti nënligjor i aprovuar | |
|  | Udhëzuesi për menaxhmin e helmimeve me ushqim | 2 vite |  |  |  | Buxheti i Kosovës | AUV-Inspektorati Sanitar , IKSHP,  Ministria e Shëndetësisë, | | IKSHP, SHSKUK, dhe MPB  Inspektorati Sanitar, | | Akti nënligjor i aprovuar | |
|  | Trajnimi i Inspektorëve sanitar për zhvillimin e procedurave standard operative gjatë rasteve të helmimit me ushqim | 2 vite | 10,000 | 10,000 | 10,000 | Buxheti i Kosovës | AUV-Inspektorati Sanitar | | IKSHP, Inspektorati Sanitar, SHSKUK, dhe MPB | | Ngritja profesionale për zbatimin e procedurave standard operative | |
|  | Hartimi i Koncept Dokumentit per Ligjin e ri te Veterinarise i cili i paraprine hartimit te Ligjit te Shendetit te kafsheve, sipas EU Regulation 2016/429 | 2 vite |  |  |  | Buxheti I Kosoves | Ministria e MBPZHR  ZKM | | AUV, IKSHP | | Ligj i aprovuar | |
|  | Ligji për Veterinarinë 21/2004;  U.A. Nr.011/2019 “Pёr Caktimin e kushteve për licencimin e subjekteve afariste që kryejnë veprimtari të importit dhe distribuimit të produkteve dhe pajisjeve mjekësorë veterinare PMV  U.A. 12/2019 Pёr Autorizim tё Marketingut dhe Farmakovigjilencёn Veterinare i PMV të plasuara në Kosovë” Kontrolli zyrtar i aktiviteteve të shpenzimit AB; |  |  |  |  | Buxheti I Kosoves | AUV | | MBPZHR, MSH | | Akti nënligjor i aprovuar | |
| 2. Zhvillimi i partneriteteve strategjike me sektorin privat për t'i angazhuar ata në parandalimin dhe kontrollin e semundjeve | Nxitja e subjekteve përgjegjëse (distributor i PMV, fermer, veterinar) në mbajtjen e shenimeve relevante të VET-Kontrollit lidhur me përdorimin e antibiotikeve; | V3 | 0 | 0 |  | Buxheti i Kosoves | AUV | | MBPZHR, MSH | | Inspektimi i praktikave veterinare dhe distributorёve tё autoriziuar.  Masat ndёshkuese | |
|  | Rritja e kapaciteteve laboratorike për detektimin e mbetjeve potenciale nga PMV/AB; | V3 | 30000 | 20000 | 10000 | DONATORET | AUV LUV | | MBPZHR, MSH | | Detektimi i ATB nё ushqim me metodat konfirmative. | |
|  | Instalimi i njё programi softverik , për raportimin e hargjimit dhe furnizimit tё PMV me theks tё veçant antibiotikёt nё Veterinari | V3 | 20000 | 15000 | 10000 | DONATORET | AUV | | MBPRZH | | Informimi mbi shpenzimin aplikimin dhe distribuimin e PMV | |