Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria – Vlada - Government

Ministria e Shëndetësisë – Ministry of Health – Ministarstvo Zdravstva

PLANI I VEPRIMIT "STROKE"

2022-2025

Prishtinë, 2022

Shkurtesat

ACEi - Angiotensin Converting Enzyme inhibitors

ACM - Arteria Cerebri Media

ARB - Angiotensin Receptor Blockers

BMM - Best Medical Management (Menaxhimi më i Mirë Mjekësor)

BE - Bashkimi Evropian

EKG - Elektrokardiografia

ESO - European Stroke Organization

INR – International Normalized Ratio

KN - Klinika e Neurologjisë

KR - Klinika e Radiologjisë

MSh - Ministria a Shëndetësisë

NOAC - Novel Oral Anticoagulants (Antikoagulantët e rinj oral)

OBSh - Organizata Botërore e Shëndetësisë

PFO – Patent Foramen Ovale

QE – Qendra Emergjente

QKUK - Qendra Klinike Universitare e Kosovës

RM - Rezonanca Magnetike

SISH - Sistemi Informativ Shëndetësor

SHSKUK - Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës

TIA - Ataku iskemik transitor

TK - Tomografia e Kompjuterizuar

TM - Tremujori

PËRMBAJTJA

- Përmbledhje ekzekutive……………………………………………………………4

- Hyrje………………………………………………………………………………….6

- Metodologjia………………………………………………………………………....7

- Sfondi…………………………………………………………………………............8

5.  Objektivat….………………………………………………………………………….18

6. Aranzhimet e zbatimit, monitorimit dhe raportimit……………..……………….20

7.  Ndikimi buxhetor dhe zbatimi i planit nacional…………………………….…....21

8.  Shtojca 1- Plani i veprimit………………..…………………………………….……22

- PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Insulti (stroke) është një ndër shkaktarët më të shpeshtë të vdekshmërisë dhe invaliditetit, ku sipas raporteve të OBSH-së renditet në shkaktarin e dytë të vdekshmërisë në botë. Pacientët që pësojnë insult është shumë e rëndësishme të trajtohen në qendra të dedikuara për këtë problematikë, në qendra të insultit (stroke center), ku do t’iu ofrohen shërbime të shpejta dhe kualitative. Të dhënat tregojnë se insulti ka mundësi të parandalohet, të trajtohet dhe në këtë mënyrë të zvogëlohet incidenca dhe të minimizohen pasojat e kësaj sëmundje,.

Kjo problematikë duhet të jetë prioritet i qeverisë së Kosovës në përgjithësi, dhe i Ministrisë së Shëndetësisë në veçanti, në bashkëpunim me  institucionet tjera dhe shoqatat e profesionistëve shëndetësor që ndërlidhen me këtë problematikë. Plani i veprimit për trajtimin e pacientëve me sëmundje iskemike trunore ka për qëllim adresimin bashkëkohorë të kësaj problematike në mënyrë që të përmirësohet kualiteti i shërbimeve që ofrohen për këta pacientë, e që ka ndikim direkt në mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Ky plan ka për qëllim ndërtimin e një zinxhiri funksional i cili do të rregullojë trajtimin e insultit iskemik prej momentit të paraqitjes së shenjave dhe simptomave deri në aplikimin e trombolizës dhe trombektomisë.

Objektivë strategjike e planit nacional për insultin iskemik 2022-2025 është trajtimi bashkëkohorë  i insultit iskemik.

Arritja  e objektivës strategjike do të realizohet përmes katër objektivave specifike të poshtëshënuara:

- Organizimi i shërbimeve për pacientët me insult

- Sensibilizimi dhe vetëdijesimi për insultin

- Rehabilitimi i hershëm pas insultit

- Parandalimi primar dhe sekondar

Figura 1. Fakte të rëndësishme për insultin në Kosovë.

- HYRJE

Plani është hartuar në bazë të udhëzimit administrativ Nr. 07/2018 për planifikim dhe hartimin e dokumenteve strategjike dhe planeve të veprimit, po ashtu është konsultuar edhe manuali për planifikimin, hartimin dhe monitorimin e dokumenteve strategjike dhe planeve të tyre të veprimit.

Aktualisht, në sistemin shëndetësor në Kosovë te shumica e pacientëve trajtimi i insultit iskemik konsiston në hospitalizimin e pacientëve në klinikën e Neurologjisë në QKUK dhe në spitalet rajonale, ku bëhet diagnostikimi, trajtimi simptomatik, hulumtimi i shkaktarit të mundshëm, parandalimi i përsëritjes së insultit dhe rehabilitimi. Poashtu, një numër i pacientëve ende trajtohen edhe në kushte ambulantore apo shtëpiake.

Trajtimi bashkëkohorë i insultit iskemik konsiston në aplikimin e terapisë trombolitike dhe trombektomisë në fazën e hershme të sëmundjes, e cila mundëson rikthimin e furnizimit të trurit me gjak. Këto trajtime ende nuk ofrohen në institucionet shëndetësorë në Kosovë. Poashtu, akoma nuk janë organizuar fushata senzibilizuese për njohjen e shenjave dhe simptomave të insultit si dhe rëndësinë e trajtimit të tyre me kohë “time is brain”, andaj edhe njohuritë e publikut janë të mangëta. Për trajtimin e insultit nevojitet plan nacional i cili synon vetëdijesimin e publikut, parandalimin, trajtimin, dhe rehabilitimin e pacientëve. Plani nacional ka për synim që të vendosë bazat e një trajtimi bashkëkohorë të insultit iskemik.

Përmes këtij plani do të përgatitet infrastruktura për rregullimin e trajtimit në fazën e hershme, rritjen e njohurive të stafit mjekësor në shërbimet primare dhe sekondare në Kosovë,  vetëdijësimin e popullatës për insultin, rehabilitimin e hershëm si dhe parandalimin e përsëritjes së insultit. Realizimi i objektivave të këtij plani do të ketë ndikim direkt në kualitetin e jetës së qytetarëve të Kosovës. Shpesh pasojat e insultit janë shumë të rënda për individin, duke e bërë atë të pa aftë për aktivitetet e përditshme jetësore dhe për punë, barrë për familjen, shoqërinë dhe shtetin, me implikime të shumta buxhetore. Kështuqë, implementimi i planit nacional për trajtimin e sëmundjes iskemike ndikon direkt në përmirësimin e kualitetit të jetës së individit që preket nga kjo sëmundje duke mundësuar kryerjen e aktiviteteve jetësore në mënyrë të pavarur, rikthimin në punën dhe vazhdimin e kontributit të tij në familje, shoqëri dhe shtet.

- METODOLOGJIA

Hartimi i Planit Nacional për trajtimin e sëmundjes iskemike trunore 2022–2025 është bazuar në Strategjinë Sektoriale të Shëndetësisë 2017-2021, në mbështetje të arritjes së objektivës së parë strategjike “Ruajtja dhe përparimi i shëndetit”. Janë konsultuar UA 07/2018 për planifikim dhe hartimin e dokumenteve strategjike dhe planeve të veprimit.

Plani është hartuar nga grupi punues i emëruar nga Ministria e Shëndetësisë, nën udhëheqjen e Klinikës së Neurologjisë, në bashkëpunim me Klinikën e Radiologjisë dhe profesionistëve tjerë të cilët posedojnë njohuri dhe shkathtësi për fushën e caktuar si dhe ekspertizë për hartim të dokumenteve strategjike.

Për përgatitjen e planit janë shqyrtuar të dhëna të bazuara në dëshmi nga raportet e siguruara nga arkiva e klinikës së Neurologjisë në QKUK, statistikat  OBSh-së, deklaratat e Helsinborgut të vitit 2006, “Action Plan for Stroke in Europe 2018-2030” si dhe dokumentet tjera relevante të ndërlidhura me këtë fushë.

Janë konsultuar dokumente të ndryshme relevante vendore dhe ndërkombëtare me qëllim të përfitimit të njohurive dhe përvojave nga zhvillimet e këtyre shërbimeve, në veçanti në sektorin publik të sistemit shëndetësor.

Grupi hartues, përmes punëtorive dhe takimeve të rregullta, ka analizuar dhe diskutuar sfidat e identifikuara në fushën e trajtimit të insultit iskemik si dhe kanë qartësuar mënyrat për të adresuar këto sfida, me qëllim të përmbushjes së aktiviteteve dhe arritjes së objektivave të përcaktuara në periudha kohore.

Dokumenti ka kaluar nëpër fazat e konsultimit të gjerë me profesionistë e lëmive ndërlidhëse me qëllim të ofrimit të mundësisë për komente profesionale dhe gjithëpërfshirëse gjatë hartimit.

- SFONDI

Insulti është çrregullim i funksionit të trurit si pasojë e pengesës së furnizimit të tij me gjak. Insulti ka ndikim të madh në kualitetin e jetës së pacientëve të prekur, po ashtu edhe te familjarët e tyre. Shpeshherë, pasojat e insultit pacientët i bartin përgjatë tërë jetës së tyre. Një në tre persona që preken nga kjo sëmundje mbesin me invaliditet afatgjatë. Ndër pasojat më të shpeshta mund të përmendim humbjen e aftësisë për të folur, paralizën, çrregullimin e kujtesës, depresionin dhe problemet tjera mendore.

Ekzistojnë dy lloje kryesore të insulteve:

• Insulti iskemik (80-85%): forma më e shpeshtë, e shkaktuar nga bllokimi i qarkullimit nëpër enët e gjakut që e furnizojnë trurin. Kjo rezulton në vdekjen e qelizave të trurit si pasojë e mungesës së  furnizimit me oksigjen dhe nutrientë tjerë.

• Insulti hemorragjik (15-20%): shkaktohet nga dëmtimi i enëve të gjakut që rezulton në rrjedhjen e gjakut në indin trunor dhe dëmtimin e tij.

Kur simptomat neurologjike të shkaktuara nga bllokimi i qarkullimit të gjakut në tru tërhiqen brenda 24 orëve, pa lënë ndryshime në imazherinë e trurit, në këto raste kemi të bëjmë me atakun iskemik transitor (TIA).

Sipas të dhënave të OBSh-së goditja trunore është shkaktari i dytë më i shpeshtë i vdekshmërisë në botë (Figura 2).

Figura 2. Shkaktarët kryesor të vdekshmërisë për vitin 2018.

Në Kosovë, deri më sot nuk ka të dhëna të sakta statistikore në nivel vendi për këtë sëmundje. Sipas një studimi të publikuar në vitin 2013, nga të dhënat e grumbulluara në nivelin terciar, në Klinikën e Neurologjisë, Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), brenda një viti kanë qenë të hospitalizuar 1073 pacientë me insult. Prej këtyre 804 (74.93%) kanë qenë me insult iskemik ndërsa 269 (25.06%) pacientë me insult hemorragjik. Në grupin e pacientëve me insult iskemik 181 (22%) pacientë kanë vdekur gjatë qëndrimit në klinikë. Ndërsa vdekshmëria intrahospitalore tek insulti hemoragjik ka qenë edhe më e lartë, 48%. Nga të dhënat e grumbulluara për vitin 2019, të realizuara nga grupi hartues i këtij dokumenti, në të njëjtin institucion kanë rezultuar 915 pacientë me insulte. Prej tyre 782 (85.40%) kanë qenë me insulte iskemike, ndërsa 133 (34.06%) pacientë kanë qenë me insulte hemorragjike (Figura 3). Mirëpo, meqenëse një numër i konsiderueshëm i pacientëve trajtohen në spitalet rajonale, mendohet se brenda një viti në Kosovë preken rreth 2500 deri 3000 pacientë me insult.

Figura 3. Shpeshtësia dhe shkalla e vdekshmërisë nga insultet iskemike ne klinikën e Neurologjisë në Prishtinë për vitin 2013 dhe 2019.

Faktori kryesor në trajtimin akut të pacientëve me insult është identifikimi i hershëm i simptomave dhe shenjave. Rreth 60% e pacientëve me insult kontaktin primar pas fillimit të simptomave e kanë me mjekun familjar ose urgjencën. Dështimi i identifikimit të simptomave të insultit rezulton në vonesën e trajtimit emergjent. Rreth dy milion neurone vdesin për çdo minutë që kalon nga një insult i pa trajtuar. Për çdo minutë që kalon pa trajtim në fazën akute pas insultit, periudha e riaftësimit zgjatet për 1.8 ditë. Për rikthimin e qarkullimit të gjakut në zonën e dëmtuar trunore mund të përdoret trajtimi medikamentoz-tromboliza apo largimi mekanik i trombit përmes trombektomisë.

  - Shërbimet për trajtimin e insultit

Trajtimi i insultit rekomandohet të bëhet në qendrat apo njësitë e insultit. Në planin Evropian të veprimit për insulte, të publikuar në vitin 2018 janë definuar shërbimet për insultin dhe ato kategorizohen në njësi të insultit dhe qendra të insultit.

Njësia e insultit (stroke unit): Zonë e dedikuar brenda spitalit apo repartit ku pacientët me insult hospitalizohen dhe kanë kujdes nga ekipi multidisciplinar (neurologu, radiologu, stafi i mesëm dhe stafi rehabilitues), me aftësi dhe trajnime për kujdesin e pacientëve me insult, me detyra të specifikuara për secilin individ. Përkujdesja ndaj pacientëve bëhet në takime të rregullta multidisciplinare të stafit mjekësor.

Qendra e insultit (stroke center): Një infrastrukturë spitalore që ofron kujdesin e plotë sikurse njësia e insultit. Mirëpo, është edhe trup koordinues në tërë zinxhirin e kujdesit për pacientët me insult. Kjo përfshinë kujdesin paraspitalor, rehabilitimin, parandalimin primar dhe sekondar, qasjen neurokirurgjike si dhe intervenimet vaskulare. Njësia e insultit është pjesa më e rëndësishme e qendrës së insultit. Qendra ofron shërbime të njësisë së insultit për popullatën e zonës së vet, gjithashtu shërben si qendër referente, në rast se pacientët kanë nevojë për shërbime që nuk ofrohen në njësitë e insultit.

  - Tromboliza

Tromboliza është trajtim i cili mundëson zbërthimin e trombit në enët e gjakut dhe në këtë mënyrë rikthen qarkullimin e gjakut dhe parandalon dëmtimin e organit apo indit. Tromboliza mund të realizohet përmes injektimit intravenoz të barit (alteplazë), e njohur si tromboliza intravenoze, apo përmes kateterit, direkt në vendin e bllokimit të enës së gjakut, e njohur si tromoboliza intra arteriale. Te pacientët me insult, tromboliza është efektive vetëm nëse aplikohet brenda 3 deri ne 4.5 orët e para pas fillimit të simptomave. Tromboliza te pacientët me insulte iskemike ka treguar rezultat në zvogëlimin e invaliditetit dhe vdekshmërisë .

Në vendet e Bashkimit Europian (BE-së), në bazë të të dhënave për vitin 2007 dhe 2017, insulti mbetet shkaktari i dytë më i shpeshtë i vdekshmërisë. Në përgjithësi, në vitet e fundit ka zvogëlim të incidencës së insulteve, po ashtu edhe zvogëlim të invaliditetit dhe vdekshmërisë së shkaktuar nga insultet. Sa i përket shkallës së vdekshmërisë nga insultet, ajo dallon në vendet e ndryshme të BE-së, përderisa në Suedi dhe Francë shkalla e vdekshmërisë nga insulti në vitin 2017 ka qenë 30, respektivisht 29 për 100 000 banorë, në Bullgari dhe Rumani ajo ka qenë 220, respektivisht 174 për 100 000 banorë (Figura 4).

Një studim i realizuar në Gjermani, i cili ka përcjellë shkallën e vdekshmërisë nga insultet prej vitit 1998 deri në 2015 ka treguar për zvogëlim për >50% të vdekshmërisë gjatë kësaj periudhe . Vdekshmëria nga insulti te femrat është zvogëluar nga 78 në 34 për 100 000 banorë, ndërsa te meshkujt nga 62 në 28 për 100 000 banorë.  Ndër faktorët që kanë ndikuar më së shumti në këtë zvogëlim të vdekshmërisë janë kontrollimi më i mirë i faktorëve të rrezikut, legjislacioni pa duhan (smoke-free), themelimi i qendrave dhe njësive të insultit si dhe certifikimi i këtyre qendrave. Zvogëlimi më i madh i shkallës së vdekshmërisë është vërejtur në vitin 2002, që korrespondon me kohën kur në Gjermani ka filluar aplikimi i trombolizës. Në vitin 2002 në Gjermani ka pasur në total 255 njësi për insulte.

Përderisa në vitin 2007 insulti ka qenë shkaktari i tretë më i shpeshtë i invaliditetit në BE, pas masave të marra në trajtim, në vitin 2017 ka kaluar si shkaktari i katërt i invaliditetit. Në Bullgari dhe Rumani shkalla e invaliditetit pas insultit është ende e lartë 2472, respektivisht 2211 për 100 000 banorë krahasuar me vendet tjera si Gjermania dhe Austria ku shkalla e invaliditetit është shumë më e ulët 543, respektivisht 445 për 100 000 banorë  (Figura 4).

Figura 4. Shkalla e invaliditetit dhe vdekshmërisë në vende të ndryshme të BE-së.

  - Trombektomia mekanike

Trombektomia mekanike është procedurë minimale invazive radiologjike e realizuar nga radiologu (neuroradiologu intervent) në angjiosallë, në klinikën diagnostike të radiologjisë (neuroradiologji), në kushte sterile dhe me mjete të posaçme, gjatë së cilës në mënyrë mekanike intraarterial largohet trombi në tërësi apo pjesërisht. Kjo procedurë, e realizuar në 6 orët e para nga paraqitja e simptomave, ka rezultate shumë të mira duke eliminuar në disa raste në tërësi deficitet neurologjike të paraqitura pas goditjes trurore. Te pacientët me mbyllje (okludim) të enëve të mëdha te të cilët pas aplikimit të trombolizës (alteplazës) nuk përmirësohet gjendja klinike, rekomandohet të realizohet trombektomia, pa humbur kohë..

Me zhvillimin e vazhdueshëm të procedurave të tromebektomisë mekanike, ajo është bërë shtyllë e trajtimit të insultit iskemik akut të enëve të mëdha. Udhëzuesit e trajtimit me trombektomi mekanike bazohen në standardet e veprimit të Organizatës Evropiane të Insultit (European Stroke Organisation-ESO). Trombketomia, si shtesë e menaxhimit më të mirë mjekësor (best medical menagment-BMM), është bërë standard i kujdesit për pacientët me insult iskemik akut me mbyllje të enëve të mëdha duke filluar nga viti 2015 me zhvillimin e mjeteve për realizimin e procedurave radiologjike minimale invazive.

Këto zhvillime të procedurave radiologjike minimale invasive dhe ato shkencore ishin poashtu rezultat i deklaratës së konsensusit nga ESO-Karolinska Stroke Update dhe 2016 European Recommendations on Organisation of Interventional Care in Acute Stroke (EROICAS), në trajtimin e pacientëve me dritare kohore të vonshme. Te të rriturit me insult iskemik akut me mbyllje të enëve të mëdha të gjakut të qarkullimit të përparëm, që prezantohen brenda 6 orëve të para nga paraqitja e simptomeve, rekomandohet të bëhet trombektomia mekanike plus menaxhimi mjekësor më i mirë.,, .

Studimet kanë treguar për sukses të trajtimit endovaskular edhe për pacientët me mbyllje të degëve distale të ACM (okludim i M2), si dhe te pacientët me mbyllje të arteries bazillare. Edhe te pacientët adult me okludim të arterieve të mëdha të qarkullimit të përparmë, të cilët prezantohen në mes të 6 dhe 24 orëve nga hera e fundit që dihet të ketë qenë mirë dhe përmbushin kriteret DEFUSE–3 ose DAWN trombektomia mekanike është treguar e suksesshme në zvogëlimin  e invaliditetit tre muaj pas insultit.

4.4. Parandalimi primar i insultit

Parandalimi primar mund të kryhet në nivel individual, të komunitetit dhe popullsisë. Intervenimet e shëndetit publik që synojnë faktorët shumë të përhapur të rrezikut e të cilët nuk kërkojnë ndërhyrje farmakologjike, përfshirë edhe dekurajimin e pirjes së duhanit dhe inkurajimin e një stili të shëndetshëm të jetës, duhet të zbatohen në disa nivele. Intervenime të tilla mund të përfshijnë ndryshime legjislative, fushata mediatike për etiketimin e ushqimit, masat edukative dhe parandaluese në shkolla, në vendet e punës dhe në komunitet. Edhe pse provat cilësore për ndikimin e drejtpërdrejtë në incidencën e goditjes në tru dhe sëmundjet kardiovaskulare janë të kufizuara, iniciativat si ndërtimi i korsive për biçikleta, stimulimi i shfrytëzimit të shkallëve, shërbimi i ushqimit të shëndetshëm në vende publike, ndalimi i duhanit, zvogëlimi i sasisë së kripës dhe sheqerit në ushqimet e përpunuara dhe pijet joalkoolike, fushatat e edukimit shëndetësor dhe të shëndetit publik për rritjen e ndërgjegjësimit për faktorët e rrezikut të modifikueshëm të goditjes në tru janë intervenime praktike dhe duhet të ndiqen. Nga perspektiva e popullsisë, nuk është e mjaftueshme të synohen vetëm individët me rrezik të lartë nga sëmundjet kardiovaskulare. Shumica e goditjeve në tru zhvillohen tek personat me rrezik të ulët ose të ndërmjetëm11 dhe për këtë arsye sugjerohen strategji parandalimi që synojnë popullatën e gjerë, veçanërisht duke marrë parasysh prevalencën e lartë të disa prej faktorëve më të fortë të rrezikut për goditje në tru. Një kombinim i skriningut të atyre me rrezik të rritur (bazuar, për shembull, në karakteristikat demografike) dhe skriningut sistematik për faktorët e rrezikut është ndoshta më i përshtatshmi. Në veçanti, rritja e ndërgjegjësimit për hipertensionin si një faktor rreziku për goditje në tru mund të rrisë shkallën e zbulimit të hershëm dhe çon në fillimin e hershëm të trajtimit.

Dhjetë faktorët kryesor përgjegjës për rritjen e rrezikut për insult iskemik janë të modifikueshëm. Këta faktorë janë: hipertensioni, duhanpirja, dislipidemia, dieta jo e shëndetshme, mungesa e aktivitetit fizik, obeziteti, diabeti melit, sëmundjet kardiake, konsumimi i tepruar i alkoolit dhe faktorët psikosocial. Ka shumë të dhëna qe menaxhimi i riskut kardiovaskular e redukton riskun për inskult. Ka mjaftueshëm të dhëna që mbështesin modifikimin e faktorëve te riskut si prevencë primare tek individët e grup moshës 40-75 vjeç, por synimet optimale për menaxhimin e hipertensionit dhe dislipidemisë te personat që nuk i përkasin kësaj grup moshë janë me pak te definuara.

Hipertensioni, diabeti melit, dislipidemia, duhanpirja, dieta jo e shëndetshme, obeziteti, mungesa e aktivitetit fizik dhe fibrilacioni atrial janë ndër faktorët më të rëndësishëm të modifikueshëm te insultit dhe shumica e udhërrëfyesve i përfshijnë këta faktorë t risku. Shumica e udhërrëfyesve për prezencën primare përdorin tabelat e riskut, te cilat marrin moshën dhe komorbiditetet ne ekuacion. Ne Europe, Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE) tabelat, te qasshme permes webfaqes ne European Society of Cardiology, jane te pershtatshme, sepse vijne nga popullata mikse e Europes. Nje forme e adaptuar per personat e moshuar eshte SCORE-OP e cila po ashtu eshte e qasshme. Megjithatë, ndikimi i pritur i përmirësimit te faktorëve të riskut është modest në rastin më të mirë dhe qëndrueshmëria e efektit të tyre është sfide e madhe. Bashkëpunimi i vazhdueshëm dhe konstruktiv në mes të profesionistëve shëndetësorë ne institucionet e kujdesit primar, sekondat dhe terciar është esencial për rregullimin e qëndrueshëm të parandalimit primar.

Rregullimi i parandalimit primarë nuk do të jetë objektivë specifike e këtij plani, meqenëse ndërmarrja e aktiviteteve të parandalimit primarë kërkon qasje më multidiciplinare, me përfshirje më të madhe të kardiologëve, endokrinologëve dhe specialistëve të shëndetit publik. Ndërmarrja e masave për parandalim të sëmundjeve kardiovaskulare ka ndikim direkt edhe në parandalimin e insultit. Andaj, rekomandojmë që në të ardhmen të ketë qasje të përbashkët dhe plan të përbashkët nacional për parandalimin primar të sëmundjeve kardiolvaskulare (infarktit të miokardit) dhe sëmundjeve cerebrovaskulare (insultit).

4.5. Parandalimi sekondar i insultit

Për parandalimin e përsëritjes së insultit është shumë e rëndësishme identifikimi i shkaktarit të tij. Në tabelën e poshtëshënuar (Tabela 1) janë përshkruar intervenimet e nevojshme për parandalimin sekondar .

| Lloji i insultit cerbrovaskularë | Intervenimi |
| --- | --- |
| Të gjitha | - Fushata e vetëdijësimit p.sh. promovimi i stilit të shëndetshëm të jetesës, reduktimi i ndotjes së ajrit. - Ndërprerja e duhanpirjes (± zëvendësuesit e nikotinës) dhe shtimit të kripës, marrja e moderuar e alkoolit dhe rregullimi i peshës tupore, rritja e aktiviteteve fizike si dhe shtimi i konsumit te dietës insult-protektive duke përshirë këtu pemët dhe perimet - Trajtimi i shtypjes së lartë të gjakut me ACEi, ARB, Ca-bllokatorë dhe/apo diuretikë tiazidë; zakonisht duhen ≥2 medikamente që të arrihet caku prej < 130/80 mmHg (nëse tolerohet nga pacienti). Pacientët të cilëve iu nevojiten ≥3 medikamente për tu arritur caku prej <130/80 mmHg duhet t’i nënshtohen hulumtimit të mëtutjeshëm për shkaqe të hipertensionit sekondarë. - Ulja e glikemisë në gjak te pacientët me diabet melit. Pioglitazoni mund të sjell më shumë përfitim në aspektin e parandalimit, përveç kontrollit të glikemisë. - Dallimet gjini-specifike, ekzistojnë në kuadër të menopauzës dhe andropauzës, p.sh. disa lloje të terapisë hormon-zëvendësuese mund të rrisin frekuencën dhe shkallën e insultit. |
| Insulti iskemik/Ataku iskemik transitorë | - Barërat antiagreguese të përdoren për insult iskemik jo-kardioembolik (p.sh. Fibrilacioni atrial). Terapia me dy-barëra (bi-terapia) e bazuar në aspirin dhe klopidogrel gjatë tri javëve tek insultet minore akute dhe TIA, pastaj vazhdohet terapia me një bari (mono-terapia), ose terapia me aspirinë dhe dipiridamol relevante për infarktin lakunarë. |
| Sëmundja e arterieve të mëdha | - Terapia me barëra për uljen e lipideve në gjak me statine, idealisht në doza maksimale. Fibratet, ezetimibi apo PCSK9 inhibitorët mund të jepen në qoftë se statinet nuk tolerohen apo nuk japin efekt te dëshirueshëm. - Endarterektomia e karotideve apo stentimi i karotideve për pacientët simptomatik me stenozë të rëndë ipsilatarale (NASCET score ≥ 70%) apo tek shumica e pacietëve me risk të lartë por me stenozë të moderuar (50-69%), menjëherë pas stabilizimit të pacientit dhe brenda intervalit kohorë jo më shumë se 2 javë. Ne qoftë se endarterektomia nuk mund të realizohet, apo tek pacientët e rinj me moshë, stentimi ekstrakranial i karotideve eshtë alternativë për stenozat e karotideve me risk të lartë. |
| Insulti iskemik kardio-embolik | - Te fibrilacioni atrial, NOAC-Antikoagulantet oral të rinj, kanë përparësi ndaj antagonistëve të tjerë të vitaminës K. Edhe pse me kosto më të lartë, nuk kanë efektin protrombotik gjatë fillimit të terapisë, ofrojnë antikoagulim më konsistent, zvogëlojnë riskun nga gjakderdhjet intrakraniale, nuk kanë nevojë për monitorim dhe kanë më pak interaksione me ushqim dhe me barërat tjera. - Te pacientët të cilët dyshohen se insulti ka etiologji embolike duhet të bëhet ekokardiografia transtorakale/transezofageale apo Doppleri transkranial me fluska. Mbyllja e patent foramen ovale (PFO-së) me mjete mbyllëse (closure devices) te PFO-të me shunt të moderuar e deri tek ai me shunt të madh apo te aneurizmat atriale, zvogëlon përsëritjen e insulteve iskemike te pacientët të cilët kanë < 60 vjeç. |
| Insulti lakunarë | - Optimizimi i kontrollit të shtypjes së gjakut, glikemisë në gjak dhe lipideve në gjak dhe mono-terapia me antiagregues. |
| Insultet iskemike me etiologji tjeter e të determinuar | - Këtu bëjnë pjesë, disekacioni i arterieve cervikale, tromboza e venave cerebrale, drogat rekreacionale dhe mutacionet gjenetike, ashtu që kërkojnë hulumtim specifik po ashtu edhe trajtim specifik (si shtesë e trajtimit tek rubrika “ Të gjitha”). |

Tabela 1. Intervenimet e nevojshme për parandalimin sekondar të insultit.

4.6. Rehabilitimi i hershëm pas insultit

Deklarata e Helsingborgut e vitit 2006 kishte për synim që në vitin 2015 të gjithë pacientët me insult në Europë të kenë qasje të vazhduehsme në kujdesin për insult duke filluar nga trajtimin akut e deri te rehabilitimi i duhur, i ofruar në njësi e dedikuara për insult (stroke unit).

Tek adultët, insulti është shkaku më i shpeshte i paaftësisë së re, që ndikon në dëmtimin e më shumë se një funksioni, e që mund të ndikojë në aktivitetet e përditshme të pacientit. Rehabilitimi është përcaktuar nga OBSH-ja si "një grup masash që ndihmojnë individët, të cilët kanë ose kanë mundësi të fitojnë paaftësi, për të arritur dhe mbajtur funksionimin optimal në ndërveprim me mjedisin e tyre". Kjo është e rëndësishëme në aftësimin e njerëzve me kufizime funksionale për të qëndruar ose kthyer në shtëpi ose komunitetin e tyre, të jetojnë të pavarur dhe marrin pjesë në arsimim, punë dhe në jetën qytetare. Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (UNCRPD) përfshin të drejtën për rehabilitim, por raporti SAFE, Insulti në Europë i vitit 2018 (Stroke in Europe), ka treguar qartë se qasja në rehabilitim ndryshon në tërë Europën. Në të njëjtin vit, OBSH-ja bëri një thirrje për veprim, "Rehabilitimi 2030", për të adresuar nevojat e rëndësishme rehabilituese në mbarë botën dhe apatinë shfaqura nga shumë qeveri ndaj këtyre nevojave.

Kujdesi për insultin akut, stafi infermieror i kualifikuar dhe rehabilitimi i specializuar janë aspekte thelbësore të një qasjeje gjithëpërfshirëse për insultin dhe trajtimi në njësi të tilla të specializuara është treguar që zvogëlon vdekshmërinë dhe invaliditetin. Rehabilitimi përfshinë terapinë profesionale, fizikale, të folurit si dhe kontributin e psikologut dhe punëtorit social, sipas nevojës. Rehabilitimi duhet të përfshijë një qasje multidisciplinare nga një ekip gjithëpërfshirëse dhe një plan të shkruar pas lëshimit nga spitali për rehabilitim. Pacientët dhe kujdestarët kanë nevojë për informacione në lidhje me insultin, rehablitimin, lëshimin  e planifikuar dhe përcjelljen. Këto informacione rrisin njohuritë, disponimin dhe reduktojnë depresionin. Mënyra se si jepet më së miri ky informacion duket e paqartë, por përfshirja e pacientit dhe familjës është shumë e dobishme.

Lirimi i hershëm me mbështetje (early supported discharge-ESD) është qasje e re e rehabilitimit, në të cilën qasje shërbimet ofrohen në shtëpi përmes ekipit mobil të rehabilitimit dhe ajo duhet të shihet si pjesë e procesit të trajtimit të insultit. Grupi i synuar i pacientëve që do të marrin këtë shërbim duhet të jenë ata me simptoma të lehta dhe mesatare të insultit, që në shumicën e vendeve përfshin rreth 30% të rasteve të insultit. Studimet tregojnë që qasja në lirimin e hershëm me mbështetje e pakëson kohëzgjatjen e hospitalizimit për mesatarisht gjashtë ditë dhe e pakëson gjasën për vdekje apo varësi nga kujdesi i të tjerëve pas insultit për 20%. Pacientët me simptoma mesatarisht të rënda dhe të rënda të insultit duhet të vazhdojnë të kenë qasje në rehabilitimin pas insultit, ose përmes qëndrimit të zgjatur në spital ose përmes rehabilitimit adekuat për t’i adresuar nevojat e tyre në komunitet. Ekzistojnë dëshmi që trajnimi i vazhdueshëm për aktivitetet ditore pas insultit në kushte shtëpiake pas lirimit nga spitali ka efekt të dobishëm deri në një vit pas insultit. Forma të ndryshme të rehabilitimit gjatë vitit të parë, siç janë kujdesi në shtëpi si dhe kujdesi në spitale ditore kanë treguar që e përmirësojnë pavarësinë në akvitetet ditore të jetës. Personat që kanë pësuar insult janë shpeshherë fizikisht në gjendje të rënduar, me dobësinë muskulore që mund të jetë prezente si në anën e prekur, si në atë të paprekur, si edhe me çrregullime të gjendjes kardiorespiratore. Fitnesi fizik pas insultit e pakëson invaliditetin, e përmirëson aftësinë e të ecurit dhe mund t’i përmirësojë deficitetet e ndërlidhura me insultin, siç janë kognicioni, disponimi dhe lodhja. Qasja në zonat e blerta dhe hapësirën për të ecur mund ta lehtësojë aktivitetin fizik.

ANALIZA SWOT

Plani nacional për trajtimin e insultit iskemik

5. OBJEKTIVAT

Objektivë strategjike e planit nacional për insultin iskemik, 2022-2025, është trajtimi bashkëkohorë i insultit iskemik.

Arritja e objektives strategjike do të realizohet përmes katër objektivave specifike të poshtëshënuara:

- Organizimi i shërbimeve për pacientët me insult

- Sensibilizimi dhe vetëdijesimi për insultin

- Rehabilitimi i hershëm i pacientëve pas insultit

- Parandalimi sekondar i insultit

Objektiva specifike 1 - Organizimi i shërbimeve për pacientët me insult

Aktivitetet e domosdoshme për realizimin e kësaj objektive janë:

  - Funksionalizimi i qendrës së insultit (stroke center) dhe trajtimi i insultit

  - Definimi i zinxhirit të transportit të pacientëve me shenja të insultit

  - Edukimi i vazhdueshëm profesional i stafit

Objektiva specifike 2 - Sensibilizimi dhe vetëdijesimi për insultin

Aktivitetet e domosdoshme për realizimin e kësaj objektive janë:

  - Trajnime për stafin mjekësor në urgjencat mjekësore, institucionet e kujdesit parësor shëndetësor, spitalet e përgjithshme dhe klinikat tjera të QKUK-së

  - Organizimi i fushatës vetëdijesuese për popullatën, për njohjen e hershme të simptomave dhe shenjave të insultit.

Objektiva specifike 3 - Rehabilitimi i hershëm i pacientëve pas insultit

Aktivitetet e domosdoshme për realizimin e kësaj objektive janë:

  - Rregullimi i infrastrukturës për rehabilitimin e hershëm pas insultit në QKUK

  - Rregullimi i tranzicionit te pacientëve nga spitali në shtëpi dhe lëshimi I hershëm në mbështetje

  - Rregullimi i infrastrukturës për rehabilitimin e hershëm pas insultit në Spitalet e Përgjithshme

Objektiva specifike 4 - Parandalimi sekondar i insultit

Aktivitetet e domosdoshme për realizimin e kësaj objektive janë:

  - Hartimi i protokollit per parandalimin sekondar të insultit

  - Edukim i vazhdueshëm profesional në SHSKUK me fokus në neurologji, kardiologji dhe kirurgji vaskulare për parandalimin sekondar të insultit iskemik

  - Rregullimi i infrastrukturës dhe standardizimi i proceduarave për parandalimin sekondar

6. ARANZHIMET E ZBATIMIT, MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT

Institucionet përgjegjëse për monitorimin dhe raportimin e planit nacional për trajtimin e insultit iskemik janë Ministria e Shëndetësisë, trupi koordinues ndërministror, zyra për planifikim strategjik, komisioni për planifikim strategjik dhe Qeveria e Kosovës. Në bazë të regjistrit i cili do të krijohet për evidentimin e pacientëve me insult iskemik si dhe atyre që do t’i nënshtrohen intervenimeve mjekësore, në vitin e parë do të gjenerohen raporte mujore për shfrytëzim të brendshëm nga institucioni për monitorim dhe vlerësim të procesit në mënyrë dinamike dhe të vazhdueshme.

Në kuadër të institucionit ku kryhet tromboliza dhe trombektomia mekanike do të formohet një grup i ekspertëve që do të monitorojnë bazën e të dhënave dhe në bazë të këtyre të dhënave do të vlerësojnë këtë proces në baza mujore.

Në bazë të këtyre raporteve, ashtu siç kërkohen me nenin 16 të Udhëzimit Administrativ, përgatiten dy raporte: raporti 6 mujor për planin e veprimit dhe raporti vjetor mbi zbatimin e planit nacional.

Raporti gjashtë mujor - Fokus i këtij raporti për planin e veprimit është vlerësimi i procedurave të paraparake në planin e veprimit, pengesat e ndryshme si: vonesat, komplikimet, mos zbatimi i planit të veprimit dhe problemet tjera të paparashikuara.

Raporti do të përpilohet në bazë të shabllonit të shtojcës numër 8 të manualit për planifikim, hartim dhe monitorim të planit nacional dhe planit të veprimit.

Raporti vjetor - fokus i këtij raporti është arritja e objektivave, përfundimi i aktiviteteve të planifikuara në kohë të caktuar, përdorimi i burimeve financiare, pengesat kryesore në zbatim të strategjisë, masat korrektuese dhe të paparashikuara. Modeli vjetor përpilohet në bazë të shabllonit të shtojcës numër 8 të manualit për planifikim, hartim dhe monitorim të dokumenteve strategjike dhe planeve të veprimit.

- NDIKIMI BUXHETOR DHE ZBATIMI I STRATEGJISË

- Informatat për vlerësimin e kostos (për objektivat dhe aktivitetet për çdo vit)

- Burimet e financimit

PLANI I VEPRIMIT

2022 - 2025

|  | PLANI NACIONAL “STROKE” – SIGURIMI I SHËRBIMEVE TEK INSULTI CEREBROVASKULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objektiva strategjike Trajtimi bashkëkohorë i insultit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektiva specifike 1 |  |  | Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivës |  |  |  | Baza | Caku 2023 | Caku 2024 | Caku 2025 |
| Organizimi i shërbimeve për pacientët me insult |  |  | - Përqindja e pacientëve që trajtohen me trombolizë - Përqindja e pacientëve që trajtohen me trombektomi - Shkalla e vdekshmërisë intrahospitalore pas insultit |  |  |  | - 0% - 0.5% - 25.2% | 10% 5% 21.2% | 13% 7% 18.2% | 15% 10% 17% |
| Aktiviteti 1 |  | Afati i zbatimit | Kostoja totale |  |  | Burimi i financimit | Inst. udhëheqës | Inst. mbështetës | Produkti |  |
|  |  |  | Viti 1 | Viti 2 | Viti 3 |  |  |  |  |  |
| 1.Funksionalizimi i qendrës së insultit (stroke center) dhe trajtimi i insultit |  |  |  |  |  | MSh/ SHSKUK | -SHSKUK -Klinika e Neurologjisë -Klinika e Radiologjisë | -Klinika e Kardiologjisë, -European Stroke Organization (ESO) -Donatorët |  |  |
| 1.1. Themelimi i ekipit të insultit në përbërje nga (Neurologu, Radiologu, Radiologu/Neurologu intervent, Anesteziologu, Kardiologu, stafi i mesëm dhe stafi mbështetës), 1.3. TK-ja e trurit 24 orë në Klinikën e Neurologjisë (një Radiolog dhe një teknik i radiologjisë për çdo ndërrim) 1.4. Grumbullimi i rregullt i të dhënave për pacientet me insult dhe raportimi i rregullt në institutin kombëtar të shëndetësisë dhe në ESO 1.4. Rritja e hapësirës në Klinikën e Neurologjisë |  | TM 2 2022 TM2 2022 TM1 2023 TM3 2023-TM1 2025 | N/A 21.269 euro (paga) 2000 euro 300.000 euro | 21.269 euro (paga) 500.000 euro | 21.269 euro (paga) 200.000 euro |  |  |  | Ekipi i isnultit i themeluar TK-ja e trurit funksionale 24 orë në klinikën e Neurologjisë. Katër teknikë të radiologjisë të punësuar. Regjistri i pacientëve me insult i funksionalizuar në Klinikën e Neurologjisë Rritja e hapësirës në klinikën e Neurologjisë, për 30% të hapësirës ekzistuese. |  |
| 2. Definimi i zinxhirit të transportit të pacientëve me shenja të insultit |  |  |  |  |  | SHSKUK/MSh | -SHSKUK -Klinika e Neurologjisë -Qendra Emergjente | -Urgjencat e kujdesit primar; shëndetësor -OMK |  |  |
| 2.1. Hartimi i protokollit për transportin e pacientëve me insult 2.2. Emerimi i koordinatorit nacional për shërbimet e insultit 2.3. Emerimi i personit pergjegjes nëpër secilin institucion nga ku behet referimi i pacientëve me insult |  | TM3 2022 TM3 2022 TM1 2023 | 2000 euro KA KA |  |  |  |  |  | Protokolli i hartuar dhe i aprovuar. I publikuar ne web-faqe te MSh-se dhe i shpërndarë fizikisht nëpër institucionet përkatëse Koordinatori nacional i emëruar Personat përgjegjës të emëruar në secilin institucion |  |
| 3. Edukimi i vazhdueshëm profesional i stafit |  |  |  |  |  | -MSh -SHSKUK -OMK -OPSH | -SHSKUK | -OMK -Donatorët |  |  |
| 3.1. Edukim i vazhdueshëm profesional i stafit (neurologëve dhe stafit të mesëm) për trajtimin e insultit në fazën akute, edhe në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtarë të kualifikuara për trombolizë (p.sh. ESO) 3.2. Edukimi i vazhdueshëm profesional i stafit mjekësor për realizimin e trombektomisë mekanike |  | TM4 2022- TM4 2025 TM4 2022 | 3.750 euro 17.500 euro | 15,000 euro 70,000 euro | 15.000 euro 50.000 euro |  |  |  | Trajnimi i trajnerëve për realizimin e trombolizës (3 neurologë, 3 pjesëtarë të stafit të mesëm). Pastaj trajnimi i stafit të Klinikës së Neurologjisë (24 Neurologë dhe 24 pjesëtarë të stafit të mesëm). Gjashtë neuroradiologë/neurologë intervent dhe gjashtë teknikë të radiologjisë intervente të trajnuar për realizimin e trombektomisë mekanike |  |
| Objektiva specifike 2 |  |  | Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivës |  |  |  | Baza | Caku 2023 | Caku 2024 | Caku 2025 |  |
| Sensibilizimi dhe vetëdijesimi për insultin |  |  | - Koha e arritjes së pacientëve me insult iskemik në qendrën e insultit - Koha nga ardhja e pacientit ne qendren e insultit deri te fillimi i trajtimit - Numri i pacientëve që referohen për trajtim në qendren e insultit - Numri i pacientëve me insult iskemik në Klinikën e Neurologjisë në QKUK |  |  |  | - N/A - N/A - N/A - 782 | -10% -20% +10% 900 | -15% -30% +20% 1200 | -20% -40% +30% 1400 |
| Aktiviteti |  | Afati i zbatimit | Kostoja totale |  |  | Burimi i financimit | Inst. udhëheqës | Inst. mbështetës | Produkti |  |
|  |  |  | Viti 1 | Viti 2 | Viti 3 |  |  |  |  |  |
| 1. Trajnime për stafin mjekësor në urgjencat mjekësore, institucionet e kujdesit parësor shëndetësor, spitalet e pergjithshme dhe klinikat tjera të QKUK-së |  |  |  |  |  | -MSh -SHSKUK | -SHSKUK | -MSh -OMK, -OPSH -IKSHPK -Donatorët |  |  |
| 1.1 Fushata përmes ekipës profesionale, e cilat do të shpërndahet dhe informojë profesionistët tjerë shëndetësor nëpër qendrat e lartëcekuara për trajtimin e insultit iskemik akut. 1.2 Materialet informuese të shtypura dhe elektronike |  | TM 1 2020 | 10 000 euro 5000 euro | 2 000 euro 2000 euro | 2 000 euro 2000 euro |  |  |  | Trajnimi i së paku 80% të stafit mjekësor aktual për vitin bazë dhe trajnime shtesë për të punësuarit e ri Posterë dhe fletëpalosje, (numri i posterëve dhe fletëpalosjeve te realizuara do të raportohet). |  |
| 2. Organizimi i fushatës vetëdijesuese për popullatën, për njohjen e hershme të simptomave dhe shenjave të insultit |  |  |  |  |  | -MSh / -SHSKUK | -SHSKUK, -SHNK -OMK, -Oda e infermiereve | IKSHPK, Donatorët |  |  |
| 2.1. Materialet e shtypura, broshura, shkrimet nëpër media, emitimi i videospotit sensibilizues, organizimi i emisioneve në media 2.2. Shenimi i dites botërore te insultit. Organizimi i simpoziumit per insult. Kendi i edukimit shëndetësor nëpër hapësira publike |  | TM 3 2022 | 20,000 euro 10 000 euro | 10,000 euro 10 000 euro | 5 000 euro 10 000 euro |  |  |  | Posterë, fletëpaloskje, mediat publike (elektronike dhe te shkruara), rrjetet sociale, (facebook, instagram, linkedin) Dita botërore e insultit e shënuar për secilin vit.Mbajtja e simpoziumit per insult për secilin vit. Kendi i edukimit shendetësor i organizuar në hapësirat publike për secilin vit |  |
| Objektiva specifike 3 |  |  | Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivës |  |  |  | Baza | Caku 2023 | Caku 2024 | Caku 2025 |
| Rehabilitimi i hershëm i pacientëve pas insultit |  |  | - Shkalla e invaliditetit te pacientët pas lëshimit nga spitali (sipas Modified ranking scale dhe NIHSS dhe modified ranking scale (MRS) - % e pacientëve me insult që rehabilitohen nga ekipet mobile |  |  |  | - N/A - N/A | -2% N/A | -5% 5% | -7% 10% |
| Aktiviteti |  | Afati i zbatimit | Kostoja totale |  |  | Burimi i financimit | Inst. udhëheqës | Inst. mbështetës | Produkti |  |
|  |  |  | Viti 1 | Viti 2 | Viti 3 |  |  |  |  |  |
| 1. Rregullimi i infrastrukturës për rehabilitimin e hershëm pas insultit në QKUK |  |  |  |  |  | MSH, SHSKUK | MSH SHSKUK | Donatorët |  |  |
| 1.1. Hartimi i udhërrëfyesve për rehabilitimin e hershëm të pacientëve pas insultit 1.2. Renovimi i hapësirës për rehabilitim të hershëm të pacientëve pas insultit në Klinikën e Neurologjisë dhe furnizimi me pajisje bashkëkohore për rehabilitim 1.3. Themelimi i ekipës së profesionistëve shëndetësorë për rehabilitimin pas insultit |  | TM1 2023 TM1 2023 TM1 2023 | 2000 euro 20.000 euro 21.269 euro (paga) | 21.269 euro (paga) | 21.269 euro (paga) |  |  |  | Udherrëfyesi i hartuar Hapësira për rehabilitim të pacientëve e renovuar dhe e furnizuar me pjisje bashkëkokore për rehabilitim Ekipa e përbërë nga 2 specialistë te fiziatrisë (ekzistues), 8 fizioterapeutë (katër ekzistues dhe katër të punësuar) dhe 1 logoped |  |
| 2. Rregullimi i tranzicionit te pacientëve nga spitali në shtëpi dhe lëshimi I hershëm në mbështetje |  |  |  |  |  | -MSh -SHSKUK | ShSKUK | -Oda e mjekëve, -Oda e infermierëve -Donatorët |  |  |
| 2.1. Themelimi i ekipeve mobile për ofrimin e terapisë fizikale (pilot projekti në Prishtinë) 2.2. Leshimi i hershëm me mbështetje nga spitali |  | TM1 2025 TM1 2025 |  |  | 31.900 euro (paga) |  |  |  | Ekipet mobile të fizioterapeutëve, të cilat do ju ofrojnë terapi fizikale pacientëve nëpër shtëpitë e tyre. Së paku 15% e pacientëve pas insulti do të marrin shërbime nga këto ekipe. Gjashtë fizioterapeutë të punësuar. Leshimi i hershëm me mbështetje nga Klinika e Neurologjisë në QKUK i rregulluar dhe funksional |  |
| 3. Rregullimi i infrastrukturës për rehabilitimin e hershëm pas insultit në Spitalet e Përgjithshme |  |  |  |  |  | MSh, ShSKUK | ShSKUK | Spitalet e Përgjithshme, Donatorët |  |  |
| 3.1.Krijimi i hapësirave për rehabilitim të hershëm të pacientëve pas insultit |  | TM2 2025 | 120.00 euro |  |  |  |  |  | Hapësirat për rehabilitim të hershëm të rregulluara në secilin Spital të Përgjithshëm |  |
| Objektiva specifike 4 |  |  | Indikatori (-ët) për matjen e arritjes së objektivës |  |  |  | Baza | Caku 2023 | Caku 2024 | Caku 2025 |
| Parandalimi sekondar i insultit |  |  | - Shpeshtësia e insulteve të përsëritura - Numri i pacientëve që i nënshtrohen endarterektomisë - Numri i pacientëve që trajtohen me antikoagulantë |  |  |  | N/A N/A N/A | -3% +3% +3% | -5% +5% +5% | -7% +7% +7% |
| Aktiviteti |  | Afati i zbatimit | Kostoja totale |  |  | Burimi i financimit | Inst. udhëheqës | Inst. mbështetës | Produkti |  |
|  |  |  | Viti 1 | Viti 2 | Viti 3 |  |  |  |  |  |
| 1. Hartimi i protokollit per parandalimin sekondar të insultit |  | TM4 2022 | 2500 euro |  |  | MSh | SHSKUK |  | Protokoli i hartuar |  |
| 2. Edukim i vazhdueshëm profesional në SHSKUK me fokus në neurologji, kardiologji dhe kirurgji vaskulare për parandalimin sekondar të insultit iskemik. |  |  |  |  |  | MSh/SHSKUK | SHSKUK | -OMK -SHNK |  |  |
| 2.1. Formimi i grupit profesional multidisciplinar për parandalimin sekondar në përbërje të neurologut, kardiologut, radiologut dhe kirurgut vaskular 2.2. Takimet e rregullta të grupit multidiciplinar 2.3. Organizimi i kurseve në QKUK dhe në Spitalet e Përgjithshme për ultrazërin e arterieve karotide dhe monitorimin afatgjatë te funksionit kardiak |  | TM1 2023 TM1 2023 TM3 2023 | KA KA 10.000 euro |  |  |  |  |  | Grupi multidiciplinar i formuar Orari i takimeve të rregullta të grupit multidiciplinar i caktuar, takimet e rregullta funksionale Kurset e organizuar në të gjitha Spitalet e Përgjithshme. |  |
| 3. Rregullimi i infrastrukturës dhe standardizimi i proceduarave për parandalimin sekondar |  |  |  |  |  | MSh; SHSKUK; | Klinika e Neurologjisë, Klinika e Kardiologjisë, Klinika e Biokimisë | Donatorët |  |  |
| 3.1. Kompletimi i analizave laboratorike për trombofili dhe vaskulit në kuadër të Klinikës së Biokimisë 3.2. Furnizimi i reparteve të Neurologjisë në Spitalet e Përgjithshme me aparatura për realizimin e ultrazërit të arterieve karotide 3.3. Monitorimi i ritmit kardiak për 72 orë te paceientët me insult me etiologji të panjohur |  | TM1 2023 TM3 2023 TM3 2023 |  | 5000 euro 60.000 euro 20.000 euro | 5000 euro |  |  |  | Analizat për trombofili dhe vaskulit follojnë të realizohen rregullisht në Klinikën e Biokimisë Aparatet e ultrazërit të karotideve në të gjitha repartet e Neurologjisë në Spitalet e Përgjithshme Pajisjet për Holtter monitorim 72 orë të siguruara në Klinikën e Neurologjisë dhe në Spitalet e Përgjithshme |  |

Shkurtesat: MSh (Ministria e Shëndetësisë), ShSKUK (Shërbimi Spitalor Universitar i Kosovës), OMK (Oda e Mjekëve të Kosovës), ESO (European Stroke Organization-Organizata Europiane e Insultit), SHNK (Shoqata e Neurologjisë e Kosovës), IKSHPK (Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik), TK (Tomografia e Kompjuterizuar), KA (kosto administrative), OPSH (Odat e Profesionistëve Shëndetësor).

Norrving B, Barrick J, Davalos A, et al. Action Plan for Stroke in Europe 2018-2030. Eur Stroke J. 2018 Dec;3(4):309-336.

O’Donnell MJ, Chin SL, Rangarajan S, et al. Global and regional effects of potentially modifiable risk factors associated with acute stroke in 32 countries (INTERSTROKE): a case-control study. Lancet 2016;388: 761–775

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18813

http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2019/02/manual-p%c3%8br-planifikimin-hartimin-dhe-monitorimin-e-dokumenteve-strategjike-dhe-planeve-t%c3%8b-tyre-t%c3%8b-veprimit.pdf

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Strategjia-sektoriale-e-shendetesise-final-nentor-2016-ALB_.pdf

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18813

European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee, ESO Writing Committee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis 2008;25: 457–507

Albers GW, Caplan LR, Easton JD, et al. Transient ischemic attack—proposal for a new definition. N Engl J Med 2002;347: 1713–16.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

Hundozi Z, Shala A, Boshnjaku D, et al. Hypertension on admission is associated with a lower risk of early seizures after stroke. Seizure. 2016 Mar;36:40-43.

Meretoja A, Keshtkaran M, Saver JL, et al. Stroke thrombolysis: save a minute, save a day. Stroke. 2014 Apr;45(4):1053-8.

Norrving B, Barrick J, Davalos A, et al. Action Plan for Stroke in Europe 2018-2030. Eur Stroke J. 2018 Dec;3(4):309-336.

Wardlaw JM1, Murray V, Berge E, del Zoppo GJ. Thrombolysis for acute ischaemic stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jul 29;(7):CD000213

European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee, ESO Writing Committee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis 2008;25: 457–507

Santos JV, Souza J, Valente J, et al. The state of health in the European Union (EU-28) in 2017: an analysis of the burden of diseases and injuries. Eur J Public Health. 2019 Dec 10.

Rücker V, Wiedmann S, O'Flaherty M, et al. Decline in Regional Trends in Mortality of Stroke Subtypes in Germany From 1998 to 2015. Stroke. 2018 Nov;49(11):2577-2583.

Santos JV, Souza J, Valente J, et al. The state of health in the European Union (EU-28) in 2017: an analysis of the burden of diseases and injuries. Eur J Public Health. 2019 Dec 10.

Berkhemer OA, Fransen PS, Beumer D, et al. A randomized trial of intraarterial treatment for acute ischemic stroke. N Engl J Med 2015;372:11–20.

Campbell BC, Mitchell PJ, Kleinig TJ, et al. Endovascular therapy for ischemic stroke with perfusion-imaging selection. N Engl J Med 2015;372:1009–18.

Goyal M, Demchuk AM, Menon BK, et al. Randomized assessment of rapid endovascular treatment of ischemic stroke. N Engl J Med 2015;372:1019–30.

Saver JL, Goyal M, Bonafe A, et al. Stent-retriever thrombectomy after intravenous t-PA vs. t-PA alone in stroke. N Engl J Med 2015;372:2285–95.

Jovin TG, Chamorro A, Cobo E, et al. Thrombectomy within 8 hours after symptom onset in ischemic stroke. N Engl J Med 2015;372:2296–306.

Nogueira RG, Jadhav AP, Haussen DC, et al. Thrombectomy 6 to 24 hours after stroke with a mismatch between deficit and infarct. N Engl J Med 2018;378:11–21.

Norrving B, Barrick J, Davalos A, et al. Action Plan for Stroke in Europe 2018-2030. Eur Stroke J. 2018 Dec;3(4):309-336.

Norrving B, Barrick J, Davalos A, et al. Action Plan for Stroke in Europe 2018-2030. Eur Stroke J. 2018 Dec;3(4):309-336.

http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2019/02/manual-p%c3%8br-planifikimin-hartimin-dhe-monitorimin-e-dokumenteve-strategjike-dhe-planeve-t%c3%8b-tyre-t%c3%8b-veprimit.pdf