## Plani Institucional
Plani Institucionale për Ministri [Ministria e Shëndetësisë]
Definimi i objektivave operacionale - Treguesit dhe caqet per periudhen 2026-2028 | [11 empty] | Plani Vjetor i Zbatimit 2026
Nr. | Objektiva specifike | Nr. | Objektiva operacionale | Justifikimi | Ref. në dokument strategjik (nëse aplikohet) | Departamenti përgjegjës | Treguesi | Baza | Caqet |  |  | Aktivitetet, afati kohor dhe buxheti
[9 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | Aktivitetet | Afati Kohore | Buxheti
1 | Përmirësimi i qeverisjes dhe kornizës ligjore | 1.1. | Hartimi i dokumenteve dhe standardeve shëndetësore | Dokumentet strategjike sigurojnë orientimin afatgjatë të sektorit të shëndetësisë dhe janë bazë për planifikim, buxhetim dhe monitorim | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 / PKZh 2026-2028 | DPSSh | Plani i veprimit për emergjenca dhe urgjenca i hartuar; Plani i veprimit për shëndetin mendor i hartuar | 0 | 2 |  |  | Hartimi i draft-dokumentit | TM1 | 9.600 Euro
[12 empty] | Integrimi i komenteve nga akterët | TM1-TM2
[12 empty] | Harmonizimi me strategjitë qeveritare | TM3
[12 empty] | Përgatitja e versionit final dhe dërgimi për miratim | TM1-TM4
|  |  |  | Standardet sigurojnë cilësi dhe siguri të shërbimeve, unifikojnë praktikat dhe rrisin përgjegjshmërinë profesionale | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 / PKZh 2026-2028 | DPSSh | Nëntëdhjetë (90) Udhërrefyes klinik të hartuara dhe miratuara | 11 | 30 | 30 | 30 | Analiza e boshllëqeve për hartimin e Udhërrefyes klinik | TM1 | Kosto administrative
[12 empty] | Konsultimi me ekspertët e fushave përkatëse | TM1-TM3
[12 empty] | Përfundimi dhe procedura e miratimit | TM3-TM4
[7 empty] | Gjashtë (6) protokolle të hartuara dhe miratuara | 2 | 2 | 2 | 2 | Analiza e boshllëqeve për hartimin e Udhërrefyes klinik | TM1 | Kosto administrative
[12 empty] | Konsultimi me ekspertët e fushave përkatëse | TM1-TM3
[12 empty] | Përfundimi dhe procedura e miratimit | TM3-TM4
|  | 1.2. | Konsolidimi i kornizës ligjore në fushën e shëndetësisë | Ministria është e obliguar të zbatojë Programin Legjislativ si pjesë e prioriteteve kombëtare | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 / PKZh 2025-2027 | Zyra e ZKA | Projektligji për shëndetësinë, i hartuar | 1 | 1 |  |  | Formimi i grupit punuese | TM1 | Kosto administrative
[6 empty] | Kryesuesi i grupit | [5 empty] | Hartimi i draft-ligjit | TM1-TM2
[12 empty] | Perafrimi i legjislacionit vendor me ate te BE-se | TM1-TM2
[6 empty] | DL | [5 empty] | Konsultime paraprake dhe konsultimet publike | TM2
[12 empty] | Finalizimi i pakos së projket ligjit dhe përcjellja për miratim në Qeveri | TM2
[6 empty] | Zyra e ZKA | Projektligji për prodhimin, kultivimi, grumbullimin, përpunimin, tregtimin, kontrollin e duhanit, produktet e duhanit dhe produktet e ndërlidhura, i hartuar | 1 | 1 |  |  | Formimi i grupit punuese | TM1 | Kosto administrative
[6 empty] | Kryesuesi i grupit | [5 empty] | Hartimi i draft-ligjit | TM1-TM2
[12 empty] | Perafrimi i legjislacionit vendor me ate te BE-se | TM1-TM2
[6 empty] | DL | [5 empty] | Konsultime paraprake dhe konsultimet publike | TM2
[12 empty] | Finalizimi i pakos së projket ligjit dhe përcjellja për miratim në Qeveri | TM2
[6 empty] | Zyra e ZKA | Projektligji për shëndetin mendor, i hartuar | 1 | 1 |  |  | Formimi i grupit punuese | TM1 | Kosto administrative
[6 empty] | Kryesuesi i grupit | [5 empty] | Hartimi i draft-ligjit | TM1-TM2
[12 empty] | Perafrimi i legjislacionit vendor me ate te BE-se | TM1-TM2
[6 empty] | DL | [5 empty] | Konsultime paraprake dhe konsultimet publike | TM3
[12 empty] | Finalizimi i pakos së projket ligjit dhe përcjellja për miratim në Qeveri | TM3
[6 empty] | Zyra e ZKA | Projektligji për Inspektoratin Qendror të Shëndetësisë, i hartuar | 1 | 1 |  |  | Formimi i grupit punuese | TM1 | Kosto administrative
[6 empty] | Kryesuesi i grupit | [5 empty] | Hartimi i draft-ligjit | TM1-TM2
[12 empty] | Perafrimi i legjislacionit vendor me ate te BE-se | TM1-TM2
[6 empty] | DL | [5 empty] | Konsultime paraprake dhe konsultimet publike | TM3
[12 empty] | Finalizimi i pakos së projket ligjit dhe përcjellja për miratim në Qeveri | TM3
[6 empty] | Zyra e ZKA | Projektligji për narkotikë, psikotrop dhe prekursorë, i hartuar | 0 | 1 |  |  | Formimi i grupit punuese | TM1 | Kosto administrative
[6 empty] | Kryesuesi i grupit | [5 empty] | Hartimi i draft-ligjit | TM1-TM3
[12 empty] | Perafrimi i legjislacionit vendor me ate te BE-se | TM1-TM3
[6 empty] | DL | [5 empty] | Konsultime paraprake dhe konsultimet publike | TM3
[12 empty] | Finalizimi i pakos së projket ligjit dhe përcjellja për miratim në Qeveri | TM4
[6 empty] | Zyra e ZKA | Projektligii për shëndet riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor, i hartuar | 0 | 1 |  |  | Formimi i grupit punuese | TM1 | Kosto administrative
[6 empty] | Kryesuesi i grupit | [5 empty] | Hartimi i draft-ligjit | TM1-TM3
[12 empty] | Perafrimi i legjislacionit vendor me ate te BE-se | TM1-TM3
[6 empty] | DL | [5 empty] | Konsultime paraprake dhe konsultimet publike | TM3
[12 empty] | Finalizimi i pakos së projket ligjit dhe përcjellja për miratim në Qeveri | TM4
[6 empty] | Zyra e ZKA | Projektligji për transplantimin e organeve, i hartuar | 0 | 1 |  |  | Formimi i grupit punuese | TM1 | Kosto administrative
[6 empty] | Kryesuesi i grupit | [5 empty] | Hartimi i draft-ligjit | TM1-TM3
[12 empty] | Perafrimi i legjislacionit vendor me ate te BE-se | TM1-TM3
[6 empty] | DL | [5 empty] | Konsultime paraprake dhe konsultimet publike | TM3
[12 empty] | Finalizimi i pakos së projket ligjit dhe përcjellja për miratim në Qeveri | TM4
[6 empty] | Zyra e ZKA | Projektligji për Produkte medicinale, i hartuar | 0 |  | 1 |  | Formimi i grupit punuese | TM1 | Kosto administrative
[6 empty] | Kryesuesi i grupit | [5 empty] | Hartimi i draft-ligjit
Perafrimi i legjislacionit vendor me ate te BE-se
[6 empty] | DL | [5 empty] | Konsultime paraprake dhe konsultimet publike
Finalizimi i pakos së projket ligjit dhe përcjellja për miratim në Qeveri
[6 empty] | Zyra e ZKA | Projektligji për pajisje medicinale, i hartuar | 0 |  | 1 |  | Formimi i grupit punuese | TM1 | Kosto administrative
[6 empty] | Kryesuesi i grupit | [5 empty] | Hartimi i draft-ligjit
Perafrimi i legjislacionit vendor me ate te BE-se
[6 empty] | DL | [5 empty] | Konsultime paraprake dhe konsultimet publike
Finalizimi i pakos së projket ligjit dhe përcjellja për miratim në Qeveri
[6 empty] | Zyra e ZKA | Plotësim ndryshimi i ligjit për oda |  |  |  |  | Formimi i grupit punuese | TM1 | Kosto administrative
[6 empty] | Kryesuesi i grupit | [5 empty] | Hartimi i draft-ligjit | TM1-TM3
[12 empty] | Perafrimi i legjislacionit vendor me ate te BE-se | TM1-TM3
[6 empty] | DL | [5 empty] | Konsultime paraprake dhe konsultimet publike | TM3
[12 empty] | Finalizimi i pakos së projket ligjit dhe përcjellja për miratim në Qeveri | TM4
|  | 1.3 | Zbatitmi i Planit legjislativ për akte nënligjore për vitin 2026 | Akti nënligjor mundëson zbatimin praktik të ligjit dhe rregullon procedura teknike | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | Zyra e ZKA | Hartimi i gjashtë akteve nënligjore që miratohen nga Qeveria: Rregullorja për klasifikimin e personelit në sektorin e shëndetësisë; Rregullorja për përcaktimin e procedurave për angazhimin dhe rekrutimin e kapaciteteve njerëzore plotësuese në rastet e emergjencës së shëndetit publik; Plotësim ndryshimi i Rregullores Nr.15/2024 për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Ministrisë së shëndetësisë; Rregullorja për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të AKPPM; 5. Udhëzimi Administrativ Kushtet për mënyrën e aplikimit të DDD-së kualifikimi profesional të punëtorëve pajisje teknike dhe kushtet; 6. Udhëzimi Administrativ (QRK) Kujdesi shëndetësor dhe Institucionet kompetente që ofrojnë rehabilitim shëndetësor, fizik dhe social për personat paraplegjik dhe tetraplegjik |  | 6 |  |  | Formimi i grupit punuese | TM1 | Kosto administrative
[6 empty] | Kryesuesi i grupit | [5 empty] | Hartimi i aktit nënligjor | TM1-TM3
[12 empty] | Perafrimi i legjislacionit vendor me ate te BE-se | TM1-TM3
[6 empty] | DL | [5 empty] | Konsultime paraprake dhe konsultimet publike | TM3
[12 empty] | Finalizimi dhe publikimi në ueb faqe | TM3-TM4
[6 empty] | Zyra e ZKA | Hartimi i shtatë akteve nënligjiore që miratohen nga Ministria: Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ (Shëndetësi) Nr.04/2020 Kujdesi Parësor Shëndetësor; Plotësim Ndryshimi i Udhëzimit Administrativ 01/2023 Shkollimi Specialistik; Udhëzimi Administrativ për shërbimet e kujdesit shëndetësor në institucionet shëndetësore humanitare dhe në format e tjera të organizimit të shoqërisë civile në lëmin e shëndetësisë; Plotësim Ndryshimi i Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2023 Për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Shëndetësore; Udhëzimi Administrativ Kriteret, procedurat ,masat e biosigurisë dhe biosigurimit për transportin e mostrave për qëllime diagnostike të sëmundjeve ngjitëse; Udhëzimi Administrativ Ruajtja dhe mbrojtja e të dhënave personale për rastet e dyshimta të mundshme dhe të konfirmuara nga sëmundjet ngjitëse dhe çështjet e veçanta shëndetësore; Udhëzimi Administrativ standardet dhe specifikat për sistemin e cilësisë në institucionet e autorizuara transfuzive |  | 7 |  |  | Formimi i grupit punuese | TM1 | Kosto administrative
[6 empty] | Kryesuesi i grupit | [5 empty] | Hartimi i aktit nënligjor | TM1-TM3
[12 empty] | Perafrimi i legjislacionit vendor me ate te BE-se | TM1-TM3
[6 empty] | DL | [5 empty] | Konsultime paraprake dhe konsultimet publike | TM3
[12 empty] | Finalizimi dhe publikimi në ueb faqe | TM3-TM4
|  | 1.4 | Mbikëqyerja e legjislacionit dhe bashkëpunimi ndërinstitucional | Zbatueshmëria e ligjeve kërkon koordinim të vazhdueshëm me institucionet përkatëse | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | DL | Përqindja e lëndëve të fituara në Avokaturën shtetërore në MD | 30% | 40% | 50% | 60% | Njoftimi i njesive perkatese per lendet e konstesteve gjyqesore | TM1-TM4 | Kosto administrative
[7 empty] | Përqindja e dhënies së opinioneve/sqarimeve ligjore | 100% | 100% | 100% | 100% | Ndermarrja e veprimeve për zbatimin e ligjeve | TM1-TM4
[7 empty] | Përqindja e akteve të vlerësuara sipas kërkesës së MAPL dhe Kryetarëve të Komunave | 100% | 100% | 100% | 100% | Koordinimi i vazhdueshem me institucionet për përmirësime | TM1-TM4
[7 empty] | Përqindja e Autorizimeve apo pëlqime nga MPJ | 100% | 100% | 100% | 100% | Hartimi i Propozim Vendimeve, hartimi i shkresave respektive per MPJD etj | TM1-TM4
[7 empty] | Numri i raporteve për detyrime kontigjente | 12 | 12 | 12 | 12 | Njoftimi i njesive perkatese per lendet e konstesteve gjyqesore | TM1-TM4
[7 empty] | Përqindja e vendimeve të hartuara sipas kërkesës | 100% | 100% | 100% | 100% | Adresimi i kërkesave nga kabineti ZKA | TM1-TM4
[7 empty] | Përqindja e aprovimeve të Vendimeve nga Qeveria | 100% | 100% | 100% | 100% | Adresimi i kërkesave i njësive përkatëse nga sektori nga kabineti ZKA | TM1-TM4
|  | 1.5 | Zbatimi i të drejtave dhe përgjegjësitve të qytetarëve në kujdesin shëndetësor | Respektimi i të drejtave të pacientëve është standard ligjor dhe etik | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | DPSSh | Numri i sesioneve informuese me profesionistë shëndetësore lidhur më të drejtat e qytetarëve të zhvilluara | 4 | 2 | 4 | 5 | Planifikimi i sesioneve informuese | TM1 | Kosto administrative
[12 empty] | Njoftimi i profesionistëve për zhviullimin e sesioneve informuese | TM2-TM3
[12 empty] | Raportimi për zhvillimin e sesionit informues | TM4
[7 empty] | Raport vjetor i ankesave i hartuar | 1 | 1 | 1 | 1 | Pranimi dhe evidentimi i ankesave në linjën falas telefonike dhe përmes e-mailit | TM1-TM4
[12 empty] | Procedimi i tyre te autoritett përkatëse | TM1-TM4
[12 empty] | Monitorimi i hapave të ndërrmarë në raport me ankesën | TM1-TM4
[7 empty] | Raporti për zhvillimin e aktiviteteve nga OJQ të kontraktuara | 1 | 1 | 1 | 1 | Mbledhja e të dhënave | TM1-TM4
[12 empty] | Hartimi dhe procedimi i raportit | TM4
|  | 1.6 | Licencimi i profesionistëve të huaj shëndetësorë dhe organizimi i praktikës dhe provimit profesional për profesionistët shëndetësor | Siguron kualifikim dhe standard profesional për të gjithë profesionistët e shëndetësisë | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | DPSSH | Raporte mujore për kërkesat e profesionistëve shëndetësor/ të Bordit/ të certifikatave dhe vertetimeve të hartuara | 12 | 12 | 12 | 12 | Pranimi dhe verifikimi i dokumentacionit | TM1-TM4 | Kosto administative
[12 empty] | Vendimmarrja për licencim | TM1-TM4
[12 empty] | Organizimi i praktikës dhe provimeve | TM1-TM4
[12 empty] | Lëshimi i licencave | TM1-TM4
|  | 1.7 | Ngritja e kapaciteteve të rrjetit të koordinatorëve | Cilësia dhe siguria janë shtylla të sistemit funksional shëndetësor | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | DCSLAISH | 80 koordinator të cilësisë të trajnuar | 43 | 37 |  |  | Hartimi i manualeve të brendshme | TM1 | Kosto administrative
[12 empty] | Zhvillimi i trajnime për menaxhimin e cilësisë | TM1-TM4
[12 empty] | Monitorim i indikatorëve të cilësisë | TM1-TM4
[12 empty] | Raporti për realizimin e aktiviteteve me rekomandime përkatëse | TM4
|  | 1.8. | Zbatimi i standardeve dhe kritereve për licencim të institucioneve shëndetësore | Ofrimi i shërbimeve shëndetësore të nevojshne, cilësore dhe qasje më e lehtë për qytetarët | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | DCSLAISH | Raporti vjetor për licencimin e institucionve shëndetësore | 0 | 1 | 1 | 1 | Pranimi i aplikacioneve përmes modulit elektronik | TM1-TM4 | Kosto administrative
[12 empty] | Koordinimi i aktiviteteve me Sekretarinë së Bordit | TM1-TM4
[12 empty] | Lëshimi i licencave | TM1-TM4
|  | 1.9. | Koordinimi i agjendës evropiane | Përmbushja e kërkesave të integrimit evropian është prioritet shtetëror | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 MSA Neni 106 | DIEKP | Raport vjetor për nivelin e zbatimit të konkluzioneve të Nën komitetit i hartuar dhe i proceduar | 1 | 1 | 1 | 1 | Përcjellja e kapitujve për shëndetësi | TM1-TM4 | Kosto administrative
[12 empty] | Koordinimi me KE dhe institucionet vendore | TM1-TM4
[12 empty] | Monitorimi i nivelit të zbatimit | TM1-TM4
[7 empty] | Raporte tremujore të zbatimit të PKIE të raportuara | 4 | 4 | 4 | 4 | Koordinimi me institucionet vendore | TM1-TM4
[12 empty] | Hartimi dhe procedimi në sistem të raportit | TM1-TM4
[7 empty] | PKIE e rishqyrtuar dhe e përditësuar | 1 | 1 | 1 | 1 | Koordinimi me institucionet vendore | TM3
[12 empty] | Hartimin e draftit | TM3
[12 empty] | Konfirmimi i draftit | TM4
[7 empty] | Raportet e kontributit dhe të ndërmjetme nga raporti i vendit të hartuara dhe të proceduara | 2 | 2 | 2 | 2 | Koordinimi me institucionet vendore | TM3
[12 empty] | Hartimi dhe procedimi në sistem të raportit | TM3
[12 empty] | Koordinimi me institucionet vendore | TM2
[12 empty] | Hartimi dhe procedimi në sistem të raportit | TM4
|  | 1.10. | Koordinimi i politikave dhe asistencës teknike | Bashkëpunimi me partnerë ndërkombëtarë sjell mbështetje teknike dhe financiare | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 MSA Neni 106 | DIEKP | Raporte tremuojre të përgatitura për PKZh | 4 | 4 | 4 | 4 | Koordinimi me institucionet vendore | TM3 | Kosto administrative
[12 empty] | Hartimin e draftit | TM3
[7 empty] | Raporte tremujore të përgatitura mbi zbatimin e vendimeve të Qeverisë | 4 | 4 | 4 | 4 | Koordinimi me përgjegjësit e aktiviteteve | TM1-TM4
[12 empty] | Monitorimi i progresit | TM1-TM4
[7 empty] | PKZh i përditësuar | 1 | 1 | 1 | 1 | Koordinimi me institucionet vendore | TM3
[12 empty] | Hartimin e draftit | TM3
[12 empty] | Konfirmimi i draftit | TM4
[7 empty] | Raporte e hartuara për zbatimin e programit të Qeverisë | 2 | 2 | 2 | 2 | Koordinimi me institucionet vendore | TM2-TM4
[12 empty] | Hartimin e draftit | TM2-TM4
[7 empty] | Deklarata e Politikave prioritare e Qeverisë e hartuar | 1 | 1 | 1 | 1 | Koordinimi me përgjegjësit e aktiviteteve | TM1
[12 empty] | Hartimin e draftit | TM1
[7 empty] | Analiza e sektorit për PRE 2026-2028 e hartuar dhe e proceduar | 1 | 1 | 1 | 1 | Koordinimi me përgjegjësit e aktiviteteve | TM2
[7 empty] | Raporte mujore për donacione të hartuara | 12 | 12 | 12 | 12 | Inicimi i procedurës për pranim të donacionit | TM1-TM4
[12 empty] | Identifikimi i lejeve të importit | TM1-TM4
[7 empty] | Përqindja e projekteve të përfshira në listën e projekteve prioritare | 100% | 100% | 100% | 100% | Identifikimi i nevojave të institucioneve | TM1-TM4
[12 empty] | Procedimi për përfshirje në listën prioritare | TM1-TM4
[7 empty] | Numri i projekteve të proceduara në Kornizën Investuese të Ballkanit perëndimor | 1 | 1 | 1 | 1 | Identifikimi i nevojave të institucioneve | TM1-TM4
[12 empty] | Koordinimi me Qeverinë | TM1-TM4
[7 empty] | Përqindja e kërkesave të përgatitura për ekspertizë dhe asistencë teknike | 100% | 100% | 100% | 100% | Përgatitja e termave të referencës dhe përcjellja e shkresave për mbështetje me ekspertizë dhe asistencë teknike | TM1-TM4
[7 empty] | Raporte vjetor për nivelin e zbatimit të marrëveshjeve të hartuara | 1 | 1 | 1 | 1 | Koordinimi me përgjegjësit e aktiviteteve | TM4
[12 empty] | Hartimi i drafteve | TM4
2 | Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore | 2.1 | Mbikëqyrja, kontrolli dhe parandalimi i sëmundjeve ngjitëse | Është obligim ligjor dhe pjesë e sigurisë shëndetësore kombëtare | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | DShSh | Paisjet dhe produket medicinale për pacientet me TB, HIV dhe ITS të siguruara | 100% | 100% | 100% | 100% | Monitorimi i rasteve | TM1-TM4 | Kosto administrative
[12 empty] | Hartimi i raporteve me kërkesë në bazë të rasteve | TM1-TM4
[12 empty] | Koordinimi me ISHPK dhe institucionet | TM1-TM4
[12 empty] | Marrja e masave preventive | TM1-TM4
Raporte tremujore të vizitave nga monitorimi i pacientëve me sëmundje ngjitëse HIV, TB, IST
[12 empty] | Matrica e përditësuar në baza mujore për monitorimin e planit të veprimit për HIV, TB, IST 2025-2027 | TM1-TM4
[12 empty] | Raporti i përgatitur dhe proceduar për HIV në Global Aids Monitoring | TM4
[7 empty] | Numri i personave të përfshirë në Programin Profillaksa para ekspozimit (PrEP) | 50 | 100 | 150 | 200 | Monitorimi i rasteve | TM1-TM4
[12 empty] | Hartimi i raporteve | TM1-TM4
[7 empty] | Raportet mujore për zbatimin e programit të TMM-së | 12 | 12 | 12 | 12 | Monitorimi i rasteve | TM1-TM4
|  | 2.2 | Përmirësimi i shёndetit të popullatës | Qëllimi kryesor i sistemit shëndetësor është përmirësimi i shëndetit publik | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | DShSh | Organizime për ditët botërore sipas kalendarit të shënuara | 12 | 12 | 12 | 12 | Koordinimi i aktiviteteve për shënimin i 12 ditëve të shëndetit | TM1-TM4 | 50000
[7 empty] | Numri i ekipeve të trajnuara për ofrimin e shërbimeve të kujdesit paliativ | 3 | 4 | 4 | 4 | Raport për numrin e ekipeve të trajnuara | TM1-TM4
[7 empty] | Profesionistë shëndetësor të trajnuar për: MISP PF, IST,HIV, TB |  | 200 |  |  | Raport për numrin e profesionistëve të trajnuar | TM1-TM4
[7 empty] | Raport nga vizitat monitoruese në institucionet mike të foshnjës të certifikuara | 1 | 1 | 1 | 1 | Raport për numrin e vizitave të realizuara | TM1-TM4
[7 empty] | Hartimi i PSO-në fushën e shëndetit mendor të hartuara | 0 | 2 |  |  | Emërimi i zyrtarit përgjegjës; Emërimi i grupit punues; Hartimi i PSO; 2 PSO-të miratuara | TM1-TM4
TM1-TM4
|  | 2.3 | Avancimi i konceptit të mjekësisë familjare | Mjekësia familjare është baza e sistemit shëndetësor dhe ndikon drejtpërdrejt në uljen e ngarkesës në shërbimet dytësore dhe tretësore | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | DShSh | Tre (3) momograf për KPSH të siguruar | 1 | 3 | 2 | 2 | Procedura e tenderimit | TM1-TM4
[7 empty] | Përqindja e banorëve përzgjedhin mjekun famijar | 1.5% | 20% | 80% | 100% | Njoftimi i popullatës për aplikim/përzgjedhje të mjkeut familjar | TM1-TM4 | 5159400
[7 empty] | Numri i vizitave në shtëpi për nëna dhe fëmijë 0-3 vjet të ofruara | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | Katër (4) raporte tremujore për monitorim të vizitave në shtëpi për nëna dhe fëmijë 0-3 vjet të hartuara | TM1-TM4
[7 empty] | Numri i vizita në shtëpi për kujdes paliativ të ofruara | 110000 | 120000 | 120000 | 120000 | Katër (4) raporte tremujore për monitorim të vizitave në shtëpi për kujdes paliativ të hartuara | TM1-TM4
[7 empty] | Vlerësimi i rrjetit të institucioneve të KPSh, me fokus në AMF, në aspektin e qasjes dhe kost efektivitetit i zhvilluar; | 1 | 1 | 1 | 1 | Angazhimi i ekspertizës për vlerësim të rrjetit të institucioneve | TM1-TM4
|  | 2.4 | Fuqizimi i mekanizmave për monitorim të mbikëqyrjes, kontrollit dhe parandalimit të sëmundjeve jo ngjitëse | Sëmundjet jo-ngjitëse përbëjnë barrën më të madhe shëndetësore dhe ekonomike | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | DShSh | Udhëzues për vlerësimin e fëmijëve 0-6 vjeç për ndërhyrje të hershme i zhvilluar | 0 | 1 |  |  | Identifikimi i indikatorëve të monitorimit | TM1-TM4
[12 empty] | Forcimi i kapaciteteve të institucioneve për raportim | TM1-TM4 | Kosto financiare në kuadër të detyrave të punës
[12 empty] | Hartimi i programeve parandaluese | TM1-TM4
[12 empty] | Raportim dhe analiza të rregullta | TM1-TM4
[7 empty] | Raporte të rregullta për rastet e trajtuara me FAM |  | 4 | 4 | 4 | 4 Raporte tremujore për rastet e trajtuara me FAM | TM1-TM4
|  | 2.5. | Furnizimi i institucioneve të KPSh me barna nga lista esenciale | Sigurimi i barnave esenciale është detyrim ligjor dhe bazë për trajtim të sigurt | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | Divizioni farmaceutik | Furnzimi me barna nga lista esenciale sipas planfikimit të institucioneve | 70% | 80% | 85% | 90% | Verifikimi i kërkesave të institucioneve | TM1-TM4
[12 empty] | Planifikimi vjetor dhe trimestrial | TM1-TM4 | 4063083
[12 empty] | Prokurimi dhe shpërndarja e barnave | TM1-TM4
[12 empty] | Monitorimi i stokut | TM1-TM4
|  | 2.6 | Furnizimi i institucioneve të KPSh me materiale shpenzuese nga lista esenciale | Materialet shpenzuese janë jetike për funksionimin e shërbimeve shëndetësore | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | Divizioni farmaceutik | Furnzimi me materiale shpenzuese nga lista esenciale sipas planfikimit të institucioneve | 80% | 85% | 85% | 90% | Përcaktimi i nevojave sipas institucioneve | TM1-TM4
[12 empty] | Përgatitja e specifikave teknike | TM1-TM4 | 1176490
[12 empty] | Prokurimi dhe kontrolli i cilësisë | TM1-TM4
[12 empty] | Shpërndarja dhe verifikimi i përdorimit | TM1-TM4
|  | 2.7 | Furnizimi i institucioneve me vaksina për programin e rregulltë të imunizimit | Mbajtja e normave të larta të imunizimit mbron popullatën dhe parandalon shpërthimet | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | Divizioni farmaceutik | Furnzimi me vaksina sipas planfikimit | 100% | 100% | 100% | 100% | Koordinimi me ISHPK | TM1-TM4
[12 empty] | Caktimi i menaxherit të kontratës | TM1-TM4 | 4100000
|  | 2.8 | Furnzimi me barna për sëmundjet e renda dhe të rralla sipas planifikimit të institucioneve | Pacientët me sëmundje të rënda dhe të rralla varen nga barna shumë specifike që duhet të sigurohen nga shteti | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | Divizioni farmaceutik | Furnzimi me barna për sëmundjet e rënda dhe të rralla sipas planfikimit të institucioneve | 70% | 100% | 100% | 100% | Identifikimi i pacientëve dhe nevojave | TM1-TM4
[12 empty] | Miratimi i planifikimit të barnave | TM1-TM4 | 1307421
[12 empty] | Procedurat e prokurimit | TM1-TM4
[12 empty] | Ndarja drejt institucioneve përkatëse | TM1-TM4
|  | 2.9 | Furnizimi i institucioneve të KPSh me barna anti retrovirale dhe kundër TB | Trajtimi i HIV/AIDS dhe TB është pjesë e programeve kombëtare të kontrollit të sëmundjeve | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | Divizioni farmaceutik | Furnzimi sipas planfikimit të institucioneve | 100% | 100% | 100% | 100% | Verifikimi i numrit të pacientëve | TM1-TM4
[12 empty] | Planifikimi i sasisë sipas protokolleve | TM1 | 68500
[12 empty] | Prokurimi dhe shpërndarja | TM1-TM4
[12 empty] | Monitorimi i përdorimit dhe raporteve klinike | TM1-TM4
|  | 2.1 | Furnizimi i institucioneve me barna nga programet specifike | Programet specifike (kancer, diabet, vaksina speciale etj.) kërkojnë furnizim të vazhdueshëm | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | Divizioni farmaceutik | Furnzimi sipas planfikimit të institucioneve | 70% | 80% | 85% | 90% | Identifikimi i programeve dhe kërkesave | TM1
[12 empty] | Planifikimi buxhetor | TM1 | 4866199
[12 empty] | Prokurimi dhe shpërndarja | TM1-TM4
[12 empty] | Evidencimi i stokut dhe raporteve | TM1-TM4
|  | 2.11 | Asgjësimi dhe materialeve medicinale barnave me afat të skaduar dhe të pa përdorshme | Asgjësimi i duhur mbron mjedisin dhe parandalon keqpërdorimin e barnave | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | Divizioni farmaceutik | Përqindja e asgjësimit dhe materialeve medicinale barnave me afat të skaduar dhe të pa përdorshme | 60% | 100% |  |  | Identifikimi dhe regjistrimi i barnave të skaduara | TM1-TM4
[12 empty] | Kontraktimi i operatorëve për asgjësim | TM1-TM4 | 1000000
[12 empty] | Procesi i asgjësimit sipas standardeve | TM1-TM4
[12 empty] | Dokumentimi dhe raportimi përfundimtar | TM1-TM4
|  | 2.12 | Furnizimi i institucioneve me insulina | Insulina është barnë i domosdoshme për pacientët me diabet dhe kërkon furnizim të pandërprerë | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | Divizioni farmaceutik | Furnzimi sipas planfikimit të institucioneve | 100% | 100% | 100% | 100% | Vlerësimi i numrit të pacientëve | TM1-TM4
[12 empty] | Planifikimi i sasive bazuar në protokolle |  | 3970772
Prokurimi dhe ruajtja
Shpërndarja dhe monitorimi i stokut
3 | Rritja e transparencës, integritetit dhe e menaxhimit efikas financiar | 3.1. | Planifikimi, përgaditja e specifikave dhe inicimi i procedurave të prokurimit bazuar në buxhet | Prokurimi është mjet kyç për realizimin e të gjitha politikave të ministrisë | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | Divizioni Prokurimit | Raporte mujore për inicimin e procedurës për prokurim | 12 | 12 | 12 | 12 | Identifikimi i nevojave nga të gjitha departamentet | TM1-TM4
[12 empty] | Përgatitja e specifikave teknike | TM1-TM4 | Kosto administrative
[12 empty] | Koordinimi me KRPP dhe zyrën e prokurimit | TM1-TM4
[12 empty] | Inicimi i procedurave dhe përcjellja e tenderëve | TM1-TM4
|  | 3.2. | Menaxhimi i infrastrukturës së teknologjisë informative, përfshirë rrjetet, serverët, kompjuterët dhe komponentët e tjerë harduerikë dhe telefonia VoIP | Sistemi IT është themeli për funksionimin administrativ dhe shëndetësor | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | DAShP | Raporte tremujore për sigurimin e mirëmbajtjes së pajisjeve të TI-së dhe shfrytëzimin e sistemeve të jashtme | 4 | 4 | 4 | 4 | Mirëmbajtja e serverëve dhe rrjetit | TM1-TM4
[12 empty] | Instalimi i pajisjeve dhe softuerëve | TM1-TM4 | Kosto administrative
[12 empty] | Përdorimi i sistemeve të sigurisë kibernetike | TM1-TM4
[12 empty] | Ndihmë teknike për stafin | TM1-TM4
|  | 3.3 | Përmirësimi i transparencës dhe komunikimit me publikun | Transparenca rrit besimin e qytetarëve dhe është detyrim ligjor i institucioneve publike | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | Divizioni i Komunikimit me Publikun | Raporte të rregullta për nivelin e përqindjes së qasjes në dokumente zyrtare | 100% | 100% | 100% | 100% | Pranimi i kerkesave për qasje në dokumente zyrtare | TM1-TM4
[12 empty] | Evidentimi i kërkesave në bazen e të dhënave | TM1-TM2 | 20.000 euro
Njoftimi për dhënje të qasjes në dokumente zyrtare
[12 empty] | Përgatitija e katër raporteve të rregullta për qasje në dokumnete zyrtare | TM1-TM4
|  | 3.4 | Hapja e vitit fiskal 2026 dhe mbyllja e vitit fiskal 2025 | Procesi i mbylljes dhe hapjes së vitit fiskal është bazik për menaxhim financiar ligjor dhe të rregullt | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | Departamenti i financave | Raport vjetor për vitin fiskal 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | Përgatitja e raporteve përfundimtare të 2024 | TM1
[12 empty] | Bilancimi i shpenzimeve dhe të hyrave | TM1 | Kosto administrative
[12 empty] | Transferimi i fondeve të mbetura sipas ligjit | TM1
[12 empty] | Aktivizimi i planifikimeve buxhetore për 2025 | TM1
|  | 3.5. | Planifikimi preliminar i buxhetit 2027-2029 | Buxheti afatmesëm është kërkesë ligjore dhe instrument kyç për planifikimin e politikave | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | Departamenti i financave | Planifikimi sipas KASh 2027-2029 | 1 | 1 | 1 | 1 | Analiza e trendeve buxhetore të viteve paraprake | TM1
[12 empty] | Konsultimi me departamentet dhe institucionet nën varësi | TM1 | Kosto administrative
[12 empty] | Hartimi i propozimeve buxhetore 2026–2028 | TM1-TM2
[12 empty] | Dërgimi në MF për shqyrtim dhe miratim | TM1-TM2
|  | 3.6. | Rishikimi i buxhetit për vitin fiskal 2026 dhe ekzekutimi sipas kategorive ekonomike | Rishikimi/ ekzekutimi buxhetor siguron balancim të shpenzimeve dhe nevojave aktuale gjatë vitit | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | Departamenti i financave | Raport i shpenzimeve dhe të hyrave për gjashtë mujorin e parë dhe krahasimi me buxhetin e mbetur për vitin fiskal | 1 | 1 | 1 | 1 | Identifikimi i devijimeve nga planifikimi fillestar | TM1-TM2
[12 empty] | Propozimi i rishpërndarjeve buxhetore sipas prioriteteve | TM1-TM2 | Kosto administrative
[12 empty] | Koordinimi me MF për rishikim | TM1-TM2
[12 empty] | Zbatimi i vendimeve buxhetore të reja | TM2-TM4
[7 empty] | Raporti vjetor për mbylljen e vitit fiskal 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kontrolli i zbatimit sipas kategorive ekonomike | TM4
[12 empty] | Koordinimi me zyrën e prokurimit për realizim | TM4
[12 empty] | Raportim periodik dhe krahasim me planin | TM4
[12 empty] | Masat korrigjuese ndaj tejkalimeve ose ngecjeve | TM4
|  | 3.7. | Monitorimi i planifikimit të shpenzimeve dhe të hyrave vetanake dhe menaxhimi i shpenzimeve | Mbikëqyrja e të hyrave vetanake siguron transparencë dhe përdorim të drejtë të fondeve | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | Departamenti i financave | Raportet e shpenzimeve dhe përcjellja e ekzekutimit të buxhetit për vitin fiskal 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | Evidentimi mujor i hyrave vetanake | TM1-TM4
[12 empty] | Krahasimi i realizimit me planifikimin | TM1-TM4 | Kosto administrative
[12 empty] | Raportimi tek menaxhmenti | TM1-TM4
[12 empty] | Propozimi i masave për rritjen e performancës financiar | TM1-TM4
[7 empty] | Raporte mujore dhe evidenca për menaxhimin e shpenzimeve sipas buxhetit të planifikuar | 12 | 12 | 12 | 12 | Planifikimi i shpenzimeve mujore | TM1-TM4
[12 empty] | Kontrolli i realizimit të tyre | TM1-TM4 | Kosto administrative
[12 empty] | Raportimi financiar periodik | TM1-TM4
[12 empty] | Marrja e masave korrigjuese kur ka devijime | TM1-TM4
|  | 3.8. | Përditësimi i Planit të Integritetit Institucional | Ndikon në parandalimin e korrupsionit dhe përmirësimin e menaxhimit të etikës në institucionet shëndetësore | Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2025-2030 | Departamenti i Integrimeve Evropiane dhe Koordinimn të Politikave | Raporte për zbatimin e planit të integritetit Institucional | 2 | 2 | 2 | 2 | Formimi i grupit punues për përditësimin e planit të integritetit; | TM1
[12 empty] | Përditësimi i aktiviteteve sipas planit dhe mbledhja e të dhënave për progresin; | TM1 | Kosto administrative
[12 empty] | Raportimi i zbatimit për periudhën gjashtëmujore / vjetore; | TM3-TM4
[12 empty] | Dorëzimi i raportit për shqyrtim dhe miratim në APK. | TM1-TM3
|  | 3.9. | Monitorimi i procedurës standarde operative për deklarim të konfliktit të interesit | Ndikon në parandalimin e korrupsionit dhe përmirësimin e menaxhimit të etikës në institucionet shëndetësore | Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2025-2030 | Departamenti i Administratës dhe Shërbimeve të Përgjithshme/ DBNj | Përqindja e rasteve të procesuara nga zyrtarët e MSh sipas procedurës standarde operative për deklarim të konfliktit të interesit | 10% | 50% | 75% | 100% | Hartimi i planit të zbatimit dhe informimi i zyrtarëve të MSh-së; | TM1
[12 empty] | Zbatimi praktik i procedurës në të gjitha njësitë organizative; | TM1-TM4 | Kosto administrative
[12 empty] | Raportimi mbi zbatimin dhe evidentimi i rasteve të trajtuara. | TM1-TM4
[12 empty] | Dorëzimi i raportit për shqyrtim dhe miratim në ZKA | TM4
4 | Modernizimi dhe digjitalizimi i proceseve dhe shërbimeve shëndetësore | 4.1 | Zhvillimi i sistemit për IVF | Siguron menaxhim të saktë të proceseve të IVF dhe rrit cilësinë e shërbimeve riprodhuese. | N/A | DSISH | Funksionalizimi i sistemit IVF sipas specifikave teknike dhe afateve të përcaktuara për realizimin e projektit | 0% | 15% | 100% |  | Analiza e kërkesave funksionale dhe teknike | TM1
[12 empty] | Hartimi i arkitekturës së sistemit | TM2 | 150000
[12 empty] | Zhvillimi i sistemit | TM2-TM3
[12 empty] | Testimi i sistemit | TM3
[12 empty] | Trajnimi i përdoruesve dhe implementimi final | TM3-TM4
|  | 4.2. | Zhvillimi i sistemit te Inspektoratit Shëndetësore | Përmirëson monitorimin, raportimin dhe transparencën në inspektimet shëndetësore. | Plani Strategjik për zhvillimin e sistemit të informimit shëndetësor 2024-2030 | DSISH | Përqindja e funksionalizimit të sistemit të menaxhimit të Inspektoratit Shëndetësor | 0% | 10% | 40% | 100% | Hartimi i nevojave funksionale dhe teknike | TM1
[12 empty] | Dizajni dhe zhvillimi i sistemit | TM2 | 210000
[12 empty] | Trajnimi i inspektorëve dhe stafit mbështetës | TM2-TM3
[12 empty] | Pilotimi dhe testimi i sistemit | TM3
[12 empty] | Implementimi përfundimtar dhe integrimi me sistemet e tjera | TM3-TM4
|  | 4.3 | Zhvillimi dhe implementimi i sistemit për Track and Trace | Track & Trace mundëson gjurmueshmërinë e barnave nga importi/ prodhuesi deri tek pacienti. Rrit kontrollin e stokut dhe zingjirit të furnizimit si dhe mundëson raportim të sakt dhe transparencë për MSh, AKPPM dhe Ish tjera rregullatore. | Plani Strategjik për zhvillimin e sistemit të informimit shëndetësor 2024-2030 | DSISH | Përqindja e implementimit dhe funksionalizimit të sistemit Track & Trace në të gjithë zinxhirin e furnizimit me barna (nga importi/prodhuesi deri te pacienti). | 15% | 30% | 45% | 70% | Zhvillimi i platformës kombëtare Track & Trace me funksionalitete për gjurmimin e barnave në çdo hallkë të zinxhirit të furnizimit. | TM1
[12 empty] | Integrimi i të gjithë operatorëve farmaceutikë (importues, prodhues, distributorë, depo, farmacitë dhe institucionet shëndetësore) në sistemin Track & Trace. | TM2 | 250000
[12 empty] | Krijimi i databazës qendrore për stokun, lëvizjet, dhe identifikimin unik të çdo bari sipas standardeve ndërkombëtare të gjurmueshmërisë. | TM2-TM3
[12 empty] | Pilotimi, testimi teknik dhe auditimi i proceseve të gjurmueshmërisë për të siguruar saktësi dhe funksionalitet të plotë të sistemit. | TM3
[12 empty] | Trajnimi i operatorëve dhe vendosja e mekanizmave të raportimit transparent për MSh, AKPPM dhe Inspektoratet e tjera rregullatore. | TM3-TM4
|  | 4.4 | Zhvillimi i API për ndërlidhjen e sistemeve | Lehtëson integrimin dhe shkëmbimin e të dhënave ndërmjet sistemeve. | Plani Strategjik për zhvillimin e sistemit të informimit shëndetësor 2024-2030 | DSISH | Përqindja e API-ve të zhvilluara dhe funksionalizuar që mundësojnë ndërlidhjen e sistemeve ekzistuese. | 20% | 45% | 70% | 100% | Identifikimi i sistemeve dhe moduleve që kërkojnë ndërlidhje përmes API-ve. | TM1
[12 empty] | Dizajnimi i arkitekturës dhe standardeve të komunikimit (protokolleve) për API-të. | TM2 | 120000
[12 empty] | Zhvillimi i API-ve për shkëmbimin e të dhënave ndërmjet sistemeve. | TM2-TM3
[12 empty] | Testimi i sigurisë, stabilitetit dhe performancës së API-ve të reja. | TM3
[12 empty] | Integrimi dhe dokumentimi i API-ve për përdorim | TM3-TM4
|  | 4.5 | Zhvillimi i modulit për menaxhimin e TV (administrimi I TV për stok farmaceutik) | Siguron publikim te centralizuar te sakte dhe ne kohe reale te stokut te barnave ne barnatoret gjegjese duke lehtesuar punen e stafit dhe rritur transparencen per qytetaret. | Plani Strategjik për zhvillimin e sistemit të informimit shëndetësor 2024-2030 | DSISH | Funksionalizimi i modulit të menaxhimit të TV për stokun farmaceutik | 0% | 100% |  |  | Analiza e kërkesave funksionale për menaxhimin e TV | TM1
[12 empty] | Dizajnimi i modulit për administrimin e TV, përfshirë regjistrimin, llogaritjen dhe ndjekjen e tyre në kohë reale. | TM1-TM2 | 20000
[12 empty] | Zhvillimi i funksioneve teknike për TV (regjistrimi, modifikimi, raportimi, historiku i lëvizjeve). | TM2-TM3
[12 empty] | Testimi, pilotimi dhe trajnimi i përdoruesve për përdorimin e modulit të ri të menaxhimit të TV | TM3-TM4
|  | 4.6 | Mirëmbajta e Moduleve të SISh | Mirëmbajtja është e domosdoshme për funksionalitet të qëndrueshëm dhe pa ndërprerje | Strategjia për zhvillimin e sistemit të informimit shëndetësor 2024-2030 | DSISh | Përqindja e sistemeve të mirëmbajtura | 30% | 50% | 70% | 100% | Kontroll i performancës së moduleve | TM1-TM4
[12 empty] | Rregullimi i gabimeve teknike | TM1-TM4 | 500000
[12 empty] | Përditësimi i softuerëve | TM1-TM4
[12 empty] | Monitorimi 24/7 i sistemit | TM1-TM4
|  | 4.7 | Shtrirja e rrjetit në të gjitha ISH -të në Kosovë | Siguron funksionim të qëndrueshëm të rrjetit, komunikim të pandërprerë ndërinstitucional dhe performancë optimale të infrastrukturës, duke mundësuar përdorim efikas të sistemeve të SISH. | Plani Strategjik për zhvillimin e sistemit të informimit shëndetësor 2024-2030 | DSISH | Përqindja e ISH-ve të lidhura dhe funksionale me rrjet LAN sipas standardeve të DSISH/MSH | 35% | 100% | 100% | 100% | Vlerësimi i gjendjes ekzistuese të rrjetit LAN në të gjitha ISH-të. | TM1
[12 empty] | Hartimi i projektit teknik për shtrirjen e rrjetit sipas standardeve të DSISH/MSH. | TM1-TM2 | 132734
[12 empty] | Instalimi dhe konfigurimi i kabllimit dhe pajisjeve të rrjetit në ISH. | TM2-TM3
[12 empty] | Testimi, verifikimi dhe dokumentimi teknik i funksionalizimit të rrjetit. | TM3-TM4
|  | 4.8. | Mirëmbajtja e harduerit në 100 % të RKS -së | Siguron funksionim të qëndrueshëm të harduerit, serverëve dhe infrastrukturës së virtualizuar, duke mbështetur mbi 5000 VDI dhe garantuar shërbime të pandërprera të SISH. | Plani Strategjik për zhvillimin e sistemit të informimit shëndetësor 2024-2030 | DSISH | Përqindja e incidenteve harduerike të zgjidhura brenda afatit të përcaktuar (SLA) | 50% | 85% | 95% | 100% | Inventarizimi dhe vlerësimi periodik i të gjitha pajisjeve harduerike në ISH. | TM1-TM4
[12 empty] | Mirëmbajtja parandaluese dhe korrigjuese për serverë, zero klientë, sëitch, router dhe UPS. | TM1-TM4 | 180000
[12 empty] | Konfigurimi dhe përditësimi i platformave ESXi, vSphere, Horizon dhe Active Directory. | TM1-TM4
[12 empty] | Monitorimi 24/7 i performancës së harduerit dhe reagim ndaj defekteve kritike. | TM1-TM4
[12 empty] | Dokumentimi i ndërhyrjeve dhe raportimi i statusit të funksionalitetit për çdo ISH. | TM1-TM4
|  | 4.9 | Furnizim me server dhe licensa te VMëare furnizim instalim dhe mirembajtje | Siguron kapacitete të qëndrueshme serverësh, virtualizim të sigurt përmes licencave VMëare dhe mirëmbajtje efikase, duke rritur performancën dhe sigurinë e infrastrukturës së SISH. | Plani Strategjik për zhvillimin e sistemit të informimit shëndetësor 2024-2030 | DSISH | Përqindja e disponueshmërisë (uptime) të klasterit VMëare dhe serverëve të rinj. | 80% | 95% | 99% | 100% | Blerja e serverëve, storage dhe pajisjeve ndihmëse sipas specifikimeve teknike të DSISH. | TM1-TM2 | 250000
[12 empty] | Instalimi dhe konfigurimi i VMëare ESXi, vCenter, Horizon dhe komponentëve tjerë të licencuar. | TM2-TM3
[12 empty] | Ndërtimi dhe optimizimi i klasterit virtual me kapacitet për 5000 zero klientë. | TM3
[12 empty] | Testimi i performancës, failover-it dhe ngarkesës për verifikim të qëndrueshmërisë së sistemit. | TM4
[12 empty] | Mirëmbajtja, monitorimi dhe përditësimi periodik i infrastrukturës VMëare dhe serverëve | TM1-TM4
|  | 4.10. | Mirëmbajtja dhe optimizimi i platformës së virtualizimit, përfshirë ESXi, vSphere, vCenter, Horizon, Storage dhe ZC | Siguron performancë të qëndrueshme, siguri të lartë dhe funksionim të pandërprerë të të gjitha shërbimeve të hostuara në infrastrukturën e SISH. | Plani Strategjik për zhvillimin e sistemit të informimit shëndetësor 2024-2030 | DSISH | Përqindja e disponueshmërisë (uptime) të platformës VMëare dhe pajisjeve të ruajtjes/Zero Client. | 80% | 95% | 99% | 100% | Monitorimi 24/7 i hostëve ESXi, klasterëve vSphere dhe performancës së vCenter. | TM1-TM4
[12 empty] | Mirëmbajtja periodike e Horizon Connection Server, agentëve dhe serverëve të autentikimit. | TM1-TM4
[12 empty] | Përditësimi i patch-eve të sigurisë për ESXi, vCenter, Horizon dhe firmëare të storage. | TM1-TM4
[12 empty] | Optimizimi i kapaciteteve të storage, kontrollimi i shëndetit dhe performancës së I/O. | TM1-TM4
[12 empty] | Testimi dhe diagnoza e Zero Client-ëve, rikthimi i konfigurimeve dhe zgjidhja e defekteve në terren. | TM1-TM4
|  | 4.11. | Mirembajtja e routerave, sëitchave dhe pajisjeve tjera percjellse | Siguron funksionim të qëndrueshëm të rrjetit, komunikim të pandërprerë ndërmjet ISH-ve dhe performancë optimale të pajisjeve. | Plani Strategjik për zhvillimin e sistemit të informimit shëndetësor 2024-2030 | DSISH | Përqindja e ISH-ve me pajisje rrjeti funksionale dhe të mirëmbajtura sipas standardeve të rrjetit qeveritar. | 65% | 85% | 95% | 100% | Vlerësimi i gjendjes së routerëve, sëitchëve dhe pajisjeve ekzistuese në të gjitha ISH-të. | TM1
[12 empty] | Blerja dhe zëvendësimi i pajisjeve të amortizuara me pajisje të certifikuara për rrjetin qeveritar. | TM1-TM2 | 216670
[12 empty] | Instalimi, konfigurimi dhe integrimi i pajisjeve të reja në infrastrukturën | TM2-TM3
[12 empty] | Testimi i sigurisë, performancës dhe stabilitetit të rrjetit në çdo ISH | TM3
[12 empty] | Monitorimi periodik dhe reagimi ndaj defekteve për të siguruar funksionim të pandërprerë. | TM1-TM4
|  | 4.12. | Implementimi i Modulit te Dispenzimit te barnave (TV dhe pajisjet percjellese) | Mundëson kontroll qendror të përmbajtjes, përditësim të menjëhershëm të informacionit dhe shfaqje të dashboard-eve në kohë reale. Kjo rrit efikasitetin e komunikimit me pacientët, standardizon prezantimin vizual në të gjitha ISH-të dhe siguron mirëmbajtje më të lehtë të pajisjeve. | Plani Strategjik për zhvillimin e sistemit të informimit shëndetësor 2024-2030 | DSISH | Përqindja e barnatoreve publike ku stoku i barnave shfaqet në kohë reale në TV | 5% | 75% | 100% |  | Furnizimi me TV dhe pajisjet përcjellëse sipas specifikimeve teknike të MSH/DSISH | TM1-TM2
[12 empty] | Instalimi dhe konfigurimi i TV-ve në QKMF, QMF dhe AMF | TM1-TM2 | 192000
[12 empty] | Integrimi i TV-ve me sistemin SMSF për shfaqjen automatike të stokut në kohë reale. | TM3
[12 empty] | Testimi i funksionalitetit, sinkronizimit dhe qëndrueshmërisë së shfaqjes së të dhënave. | TM3
[12 empty] | Trajnimi i stafit dhe mirëmbajtja periodike për garantimin e funksionimit konstant. | TM1-TM4
5 | Përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore | 5.1 | Ndërtimi i Qendrës Mjekësore Emergjente,i Spitalit të Ferizajit, i Institutit Special në Shtime, QKMF-së në Shtime, Fushë Kosovë, Drenas, Ferizaj, Suharekë, Istog dhe QMF Rahovec | Ngritja e cilësisë së ofrimit në shërbimet shëndetësore | Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2025-2030; Plani i Prokurimit MSh | Departamenti për Planifikim Strategjik Shëndetësor | Qendra Mjekësore Emergjente e ndërtuar | 20% | 50% | 90% | 100% | Hartimi i projketit ideor dhe projketi detal | TM1
[12 empty] | Përzedhja e OE / punëkryesit; | TM1-TM2 | 22513201
[12 empty] | Përzgjedhja e OE mbikëqyreës; | TM1-TM2
[12 empty] | Caktimi i ekipit menaxhues | TM1-TM2
[12 empty] | Raporti i punëve të kryera | TM4
[7 empty] | Spitali i Ferizajt i ndërtuar | 25% | 40% e | 70% e | 100% e | Hartimi i projketit ideor dhe projketi detal | TM1
[12 empty] | Përzedhja e OE / punëkryesit | TM1-TM2 | 29830355
[12 empty] | Përzgjedhja e OE mbikëqyreës | TM1-TM2
[12 empty] | Caktimi i ekipit menaxhues | TM1-TM2
[12 empty] | Raporti i punëve të kryera | TM4
[7 empty] | ISSh i ndërtuar | 15% | 40% | 100% |  | Hartimi i projketit ideor dhe projketi detal | TM1
[12 empty] | Përzedhja e OE / punëkryesit | TM1-TM2 | 5133528
[12 empty] | Përzgjedhja e OE mbikëqyreës | TM1-TM2
[12 empty] | Caktimi i ekipit menaxhues | TM1-TM2
[12 empty] | Raporti i punëve të kryera | TM4
[7 empty] | QKMF e Shtimës e ndërtuar | 40% | 90% | 100% |  | Hartimi i projketit ideor dhe projketi detal | TM1
[12 empty] | Përzedhja e OE / punëkryesit | TM1-TM2 | 1693122
[12 empty] | Përzgjedhja e OE mbikëqyreës | TM1-TM2
[12 empty] | Caktimi I ekipit menaxhues | TM1-TM2
[12 empty] | Raporti i punëve të kryera | TM4
[7 empty] | QKMF e Fushë- Kosovës e ndërtuar | 0% | 50% | 100% |  | Hartimi i projketit ideor dhe projketi detal | TM1
[12 empty] | Përzedhja e OE / punëkryesit | TM1-TM2 | 3799000
[12 empty] | Përzgjedhja e OE mbikëqyreës | TM1-TM2
[12 empty] | Caktimi i ekipit menaxhues | TM1-TM2
[12 empty] | Raporti i punëve të kryer | TM4
[7 empty] | QKMFe Drenasit e ndërtuar | 5% | 60% | 100% |  | Përzedhja e OE / punëkryesit | TM1
[12 empty] | Përzgjedhja e OE mbikëqyreës | TM1-TM2 | 2930000
[12 empty] | Caktimi i ekipit menaxhues | TM1-TM2
[12 empty] | Raporti i punëve të kryera | TM1-TM2
[7 empty] | QKMF e Ferizajt e ndërtuar | 40% | 100% |  |  | Raporti i punëve të kryera | TM4
[7 empty] | QKMF e Suharekës e ndërtuar | 0% | 30% | 70% | 100% | Hartimi i projketit ideor dhe projketi detal | TM1 | 2703779
[12 empty] | Përzedhja e OE / punëkryesit | TM1-TM2 | 3950000
[12 empty] | Përzgjedhja e OE mbikëqyreës | TM1-TM2
[12 empty] | Caktimi I ekipit menaxhues | TM1-TM2
[12 empty] | Raporti i punëve të kryera | TM4
[7 empty] | QKMF e Istogut e ndërtuar | 40% | 90% | 100% |  | Hartimi i projketit ideor dhe projketi detal | TM1
[12 empty] | Përzedhja e OE / punëkryesit; | TM1-TM2 | 1693122
[12 empty] | Përzgjedhja e OE mbikëqyreës | TM1-TM2
[12 empty] | Caktimi i ekipit menaxhues | TM1-TM2
[12 empty] | Raporti i punëve të kryera. | TM4
[7 empty] | QMF e Rahovecit ndërtuar | 0% | 50% | 100% |  | Hartimi i projketit ideor dhe projketi detal | TM1 | 350000
[12 empty] | Përzedhja e OE / punëkryesit | TM1-TM2
[12 empty] | Përzgjedhja e OE mbikëqyreës | TM1-TM2
[12 empty] | Caktimi i ekipit menaxhues | TM1-TM2
[12 empty] | Raporti i punëve të kryera | TM4
|  | 5.2. | Ndërtimi i Qendrës për trajtimin e sëmundjeve të varësisë | Mungesa e një qendre të tillë në Kosovë | Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2025-2030; Plani i Prokurimit MSh | Departamenti për Planifikim Strategjik Shëndetësor | Objekti i Qendrës për trajtimin e sëmundjeve të varësisë ndërtuar | 0% | 20% | 50% | 100% | Hartimi i projketit ideor dhe projketi detal | TM1 | 4830000
[12 empty] | Përzedhja e OE / punëkryesit | TM1-TM2
[12 empty] | Përzgjedhja e OE mbikëqyreës | TM1-TM2
[12 empty] | Caktimi i ekipit menaxhues | TM1-TM2
[12 empty] | Raporti i punëve të kryera | TM4
|  | 5.3. | Renovimi i AMF Mitrovicë e veriut dhe Banullë / Lipjan dhe i objektit të Depos së Barnave | Kushtet e punës në AMF-të jo të mira për ofrimin e shërbimeve dhe sigurimi i një hapësire të duhur dhe më të sigurtë për barna | Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2025-2030; Plani i Prokurimit MSh | Departamenti për Planifikim Strategjik Shëndetësor | AMF e Mitorovicës së veriut e renovuar | 0% | 100% |  |  | Hartimi i projketit ideor dhe projketi detal | TM1 | 46000
[12 empty] | Përzedhja e OE / punëkryesit | TM1-TM2
[12 empty] | Përzgjedhja e OE mbikëqyreës | TM1-TM2
[12 empty] | Caktimi i ekipit menaxhues | TM1-TM2
[12 empty] | Raporti i punëve të kryera | TM4
[7 empty] | AMF e Banullë / Lipjan e renovuar | 0% | 100% |  |  | Hartimi i projketit ideor dhe projketi detal | TM1 | 50000
[12 empty] | Përzedhja e OE / punëkryesit | TM1-TM2
[12 empty] | Përzgjedhja e OE mbikëqyreës | TM1-TM2
[12 empty] | Caktimi i ekipit menaxhues;. | TM1-TM2
[12 empty] | Raporti i punëve të kryera | TM4
[7 empty] | Depoja e Barnave e renovuar | 90% | 100% |  |  | Raporti i punëve të kryera | TM4 | 600843.43
6 | Forcimi i burimeve njerëzore dhe zhvillimit profesional në sektorin e shëndetësisë | 6.1. | Planifkimi afatgjatë i burimeve njerëzore në shëndetësi | Siguron planifikim strategjik të stafit shëndetësor në përputhje me nevojat dhe prioritetet institucionale | Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2025-2030 | Departamenti për Planifikim Strategjik Shëndetësor | Hartimi i planit të burimeve njerëzore |  | 1 |  |  | Formimi i grupit punues për hartimin e Planit të burimeve njerëzore | TM1 | 4, 850.00 €
[12 empty] | Hartimi i draftit të planit në përputhje me nevojat institucionale dhe udhëzimet e ZKM; | TM2
[12 empty] | Organizimi i konsultimeve ndërministrore dhe publike, dhe përgatitja e raporteve përkatëse | TM2-TM3
[12 empty] | Finalizimi i draftit të planit dhe dërgimi për miratim | TM4
|  | 6.2. | Rritje të resurseve specialistike në mjekësi familjare | Siguron vazhdimësi në përgatitjen e specialistëve dhe mbulimin e nevojave të sistemit shëndetësor | Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2025-2030 | Departamenti i Shërbimeve Shëndetësore | Shpallja e konkursit të specializimit | 1 mjek familjar për 2,605 banorë | 1 mjek familjar për 2,505 banorë | 1 mjek familjar për 2,405 banorë | 1 mjek familjar për 2,340 banorë | Formimi i grupit punues për përgatitjen e kushteve dhe kritereve të konkursit | TM1
[12 empty] | Hartimi i dokumentacionit dhe shpallja publike e konkursit | TM2 | 15776640
[12 empty] | Pranimi dhe verifikimi i aplikacioneve | TM1-TM4
[12 empty] | Raportimi mbi procesin e zhvilluar dhe rezultatet | TM1-TM4
[7 empty] | Shtatëdhjetë (70) specializime në Mjekësi Familjare | 11 | 20 | 20 | 20 | Procedurat e shpalljes së konkursit | TM1-TM4
|  | 6.3 | Plani i trajnimeve | Përmirëson aftësitë profesionale të stafit, rrit cilësinë e shërbimeve | Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2025-2030 | Divizioni për burime njerëzore | Përqindja e trajnimeve të realizuara sipas planit vjetor të trajnimeve | 70% | 80% | 90% | 100% | Identifikimi i nevojave për trajnim nga departamentet | TM1
[12 empty] | Hartimi i planit vjetor të trajnimeve me temat, afatet, trajnerët dhe rezultatet e pritura | TM1 | 680000
[12 empty] | Zbatimi dhe monitorimi i trajnimeve përmes listave të pjesëmarrjes, certifikimeve dhe raportimit periodik të progresit. | TM1-TM4
|  | 6.4. | Koordinimi i komunikimit me institucionet mbikëqyrëse dhe bashkëpunimi ndërinstitucional për burime njerëzore | Mbikëqyrja efektive e sistemit kërkon rrjedhë të qëndrueshme komunikimi | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore | Përqindja e mbikëqyrjes e zbatimit të moduleve nga institucionet | 70% | 80% | 90% | 100% | Përgatitja e raporteve periodike | TM1-TM4 | Kosto administrative
[12 empty] | Përcjellja e informatave mbi burimet njerëzore | TM1-TM4
[12 empty] | Koordinimi i takimeve | TM1-TM4
[12 empty] | Ndjekja e rekomandimeve të institucioneve mbikëqyrëse | TM1-TM4
|  | 6.5. | Zhvillimi i trajnimeve për shfrytëzimin e pajisjeve | Aktiviteti synon të sigurojë që stafi të posedojë aftësitë e nevojshme profesionale për përdorimin korrekt dhe efikas të pajisjeve mjekësore | Strategjia sektoriale shëndetësore 2025-2030 | Njësia për zbatimin e projektit | Raporti vjetor për realizimin trajnimeve për shfrytëzimin e pajisjeve i hartuar | 0 | 1 | 1 | 1 | Identifikimi i pajisjeve dhe nevojave për trajnim. | TM1 | Kosto e përfshirë në blerjen pajisjeve
[12 empty] | Përfshirja e stafit përkatës në trajnim | TM1
[12 empty] | Realizimi i sesioneve trajnuese | TM1-TM4
|  | 6.6. | Përmirësimi i Sistemit të Kontrollit të Brendshëm (SKB) përmes auditimeve të rregullta dhe të pavarura | Parandalimi i lëshimeve procedurale dhe rritja e efektivitetit të proceseve institucionale | Plani Strategjik, pjesa e qeverisjes së brendshme dhe transparencës. Plani Vjetor i Punës së NJAB, ku parashihen auditimet vjetore të rregullta dhe me kërkesë | Njësia e auditimit të brendshëm NJAB | Përqindja e rekomandimeve të zbatuara sipas numrit të aktiviteteve në planin vjetor dhe percaktimit për zbatim me PVM | 85% të zbatuara | 90% | 95% | 100% | Hartimi dhe përditësimi i Planit Vjetor të Auditimit të Brendshëm bazuar në analizën e riskut . | TM4 | Kosto administrative
[12 empty] | Kryerja e auditimeve sipas planit (financiar, operacional, i pajtueshmërisë dhe i performancës) | TM4
[12 empty] | Përgatitja e raporteve përfundimtare me gjetje dhe rekomandime. | TM1-TM4
[12 empty] | Monitorimi i zbatimit të rekomandimeve në njësitë përkatëse | TM1-TM4
|  | 6.7. | Forcimi i kapaciteteve me burime njerëzore përmes rekrutimit të stafit | Rritja e kapaciteteve profesionale të ministrisë | Rregullore (ZKM) Nr. 15/2024 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Ministrisë së Shëndetësisë Plani Vjetor i Punës i Njësisë për Burime Njerëzore | Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore | Numri i procedurave të rekrutimit të realizuara | 4 | 9 | 0 | 0 | Hartimi dhe përditësimi i planit vjetor | TM4 | Kosto administrative
[12 empty] | Inicimi i kërkesave në DMZP për zhvillimin e procedurave të rekrutimit dhe përzgjedhjes së stafit në përputhje me legjislacionin dhe parimin e meritës | TM1-TM4

## Sheet1
TM 1
TM 2
TM 3
TM 4