## Sheet1
Raportimi i Planit të Integritetit Institucional -Ministria e Shëndetësisë (Janar- Dhjetor 2023)
Objektiva strategjike: Zvogëlimi i rrezikut nga korrupsioni
Aktiviteti 1 ose | Nën Aktiviteti | Indikatori | Baza | Caku | Institucioni | Mjetet | Mbledhja e të dhënave | Personat përgjegjës | Komentet
Objektiva Specifike 1 |  |  |  |  | udhëheqës/mbështetës |  | Frekuenca |  | Progresi
1. Drejtimi dhe menaxhimi | 1.1 Monitorimi i zbatimit të programit dhe planit legjislativ | 1.1.1 Prioritizimi i ligjit bazik | 1 | 1 | DZhSSh; Divizioni i infrastrukturës | Kosto administrative | Janar Dhjetor 2023-2026 |  | Edhe pse Ligji bazik për hartim të politikave gjithnjë është konsideruar me prioritet, ende nuk ka arritur të finalizohet, tashmë është ri-kthyer nga kabineti te Zyrtari përgjegjës për të harmonizuar me ligjet e tjera
|  | 1.1.2Shfrytëzimi i drafteve të viteve të kaluar | 100% | 100% |  |  |  |  | Një pjesë e drafteve të viteve të kaluara është shfrytëzuar.
|  | 1.1.3 Shfrytëzimi i memories institucionale; | 100% | 100% |  |  |  |  | Shfrytëzimi i memories institucionale është bërë në shkallën më të lartë të mundshme.
| 1.2 Planifikimi bazuar në dokumente ndër sektoriale | 1.2.1 Hartimi SSSh 2030 | 1 | 1 | DZhSSh | Kosto administrative | Janar Dhjetor 2023 |  | Hartimi SSSh 2030 është përcjellur me vështirësi të ndryshme, nga ato profesionale deri te ato teknike, si rezulatta I saj është ende si draft parafinal pa arritur që të marr formën e duhuir të një dokumenti prioritar dhe udhërrëfyes të politikës së sektorit të shëndetësisë.
| 1.3 Raportet për zbatim të planeve strategjike | 1.3.1 Hartimi i planeve strategjike mbi bazën e SSSH 2030 |  | 100% | Divizioni i prokurimit;Zyrtarët autorizues |  |  |  | Deri më datën 27.12.2023, janë hartuar 20 plane strategjike, të tjerat janë në proces
|  | 1.3.2 Monitorimi i hartimit | 100% | 100% |  |  |  |  | Monitorimi i hartimit bëhet në vazhdimësi, në faza mujore
| 1.4 Zbatimi i standardeve të OBSh | 1.4.1 Zbatimi i planit për hartimin e UPK |  | 100% | Divizioni i prokurimit; Zyrtarët autorizues |  | Janar Dhjetor 2023 |  | 3 UPK janë aprovuara 24 UK dhe 5 PK të bartura nga 2023 për 2024. Të planifikuara për vitin 2024 janë 23 UK dhe 12 PK.
|  | 1.4.2 Ndryshimi i UA për hartim të UPK | 1 | 1 |  |  |  |  | Ndryshimi i UA për hartim të UPK, në pritje të aprovimit
| 1.5 Zbatimi i kornizës ligjore dhe operacionale | 1.5.1 Vlerësimi i nevojës për investim; | 1 | 1 | DZhSSh; Divizioni i infrastrukturës |  | Janar Dhjetor 2023-2026 |  | Investimet bazohen në studime bazuar në nevoja siç është studimi i fizibilitetit për pajisje dhe infrastrukturë në KDTSH. Sa i përket KPSH, MSH bazohet në vlerësimin e JICA, Projektin e AQH dhe kornizave ligjore në fuqi
|  | 1.5.2 Përcaktimi i kritereve për projekte kapitale | 1 | 1 |  |  |  |  | Për të gjitha projektet kapitale përcaktohen kriteret nga njësia kërkuese – DI bazuar në PSO
Aktiviteti 2 | Nën Aktiviteti | Indikatori | Baza | Caku | Institucioni | Mjetet | Mbledhja e të dhënave | Personat përgjegjës | Komentet
Ose Objektiva specifike 2 |  |  |  |  | udhëheqës/mbështetës |  | Frekuenca |  | Progresi
2. Planifikimi dhe menaxhimi financiar | 2.1 Plani i prokurimit; | 2.1.1 Hartimi i detajuar i Planifikimit Final te Prokurimit | 1 | 1 | Divizioni i prokurimit; Zyrtarët autorizues | Kosto administrative | Janar- Dhjetor 2023 |  | Është duke u përgatitur ne platformën e-prokurimi, sipas rregullave dhe afateve te parapara ligjore. I është kushtuar vëmendje e theksuar harmonizimit te aktiviteteve ne mes njësive buxhetore, specifikimit te artikujve dhe afateve kohore për tenderim;
| 2.2 Raportet për zbatim të planit | 2.2.1 Hartimi i kërkesave me specifikimin e duhur teknik, kriteret e kualifikimit dhe parashikimi i duhur i çmimeve. | 100% | 100% |  |  |  |  | Ka pasur vëmendje dhe bashkëpunim me Njësitë Kërkuese dhe ne konsultim te vazhdueshëm me ekspertet e USAID-KMI për hartimin e duhur te kërkesave tenderuese, korrigjimin e specifikave diskriminuese dhe përcaktimin e çmimeve te tregut
|  | 2.2.2 Monitorimi i zbatimit të planit të prokurimit | 100% | 100% |  |  |  |  | Është raportuar ne baza mujore dhe tre mujore mbi realizimin e planit të prokurimit, duke i njoftuar zyrtaret autorizues (mbajtësit e buxhetit) rreth aktiviteteve te planifikuara, progresin e tyre dhe nevojën për inicimin e aktiviteteve. E njëjta praktike është parapare me Planin e Veprimit edhe për vitin 2024. Kemi reflektuar ne ndarjen me te drejte te artikujve te barnave ne aktivitetet ne Planifikimin e Prokurimit 2024, me qellim qe realizimi i aktiviteteve te jete ne shkallen sa me te larte dhe indikatorët te jene sa me te kënaqshëm;
| 2.3 Intervenimet dhe përmirësimet për ekzekutimin adekuat të buxhetit; | 2.3.1 Përcjellja mujore e pagesave ne kapitale; | 100% | 100% |  |  |  |  | Janë punuar urdherblerjet dhe janë proceduar pagesat sipas rregullave financiare ne fuqi;
|  | 2.3.2 Raportim i Ekzekutimit të penalltive; | 100% | 100% |  |  |  |  | Sipas Raporteve te menaxhereve te kontratave, janë proceduar penaltitë për çdo vonese nga OE;
|  | 2.3.3 Planifikimi i Buxhetit në detale; |  | 100% |  |  |  |  | Obligim i Financave dhe Autorizuesve te buxhetit, është ofruar përkrahje edhe ng DP
|  | 2.3.4 Barazimi ditorë i zyrtarit për barazime dhe njoftimi i me njëherësh i mbikëqyrësit në MFPT në rast të mos barazimit | N/A | 100% |  |  |  |  | Barazimi ditorë i zyrtarit për barazime dhe njoftimi i me njëherësh i mbikëqyrësit në MFPT në rast të mos barazimit, i realizuar
Aktiviteti 3 ose Objektiva specifike 3 | Nën Aktiviteti | Indikatori | Baza | Caku | Institucioni | Mjetet | Mbledhja e të dhënave | Personat përgjegjës | Komentet
[5 empty] | udhëheqës/mbështetës |  | Frekuenca |  | Progresi
3. Politika e burimeve njerëzore, sjellja etike dhe profesionale e të punësuarve | 3.1 Zbatimi i kornizës ligjore dhe institucionale | 3.1.1 Zbatimi i parimit të meritës |  | 100% | Divizioni i personelit | Kosto administrative | Janar Dhjetor 2023-2026 |  | Zbatimi i parimit të meritës, ka qenë gjithëherë si masë primare e zbatueshme në të gjitha konkurset
| 3.2 Intervenimet dhe përmirësimet e regullave/praktikave në fushat kryesore të mbrojtjes së integritetit | 3.2.1 Emërimi i koordinatorit për mbikëqyrje të integritetit | 0 | 1 | ZSP | Kosto administrative |  |  | Emërimi i koordinatorit për mbikëqyrje të integritetit, I realizuar.
| 3.3 Zbatimi i kornizës ligjore për deklarim të pasurisë | 3.3.1 Hartimi i PSO për deklarim të konfliktit të interesit | 0 | 1 | Zyrtar për sinjalizim | Kosto administrative |  |  | Hartimi i PSO për deklarim të konfliktit të interesit, nuk është filluar
| 3.4. Zbatimi i rregullores të brendshme për sistematizimin e vendeve të punë në fuqi | 3.4.1 Procedimi për miratim i rregullores së brendshme | 1 | 1 | Zyrtari përgjegjës | Kosto administrative |  |  | Është bartur për vitin 2024
Aktiviteti 4 ose Objektiva specifike 4 | Nën Aktiviteti | Indikatori | Baza | Caku | Institucioni | Mjetet | Mbledhja e të dhënave | Personat përgjegjës | Komentet
[5 empty] | udhëheqës/mbështetës |  | Frekuenca |  | Progresi
4. Komunikimi dhe informimi | 4.1 Komunikimi bazuar në nevoja | 4.1.1 Hartimi i planit të komunikimit | 1 | 1 | Divizioni i komunikimit | Kosto administrative | Janar- Dhjetor 2023-2026 |  | Në proces
| 4.2 Mbështetja në ekspertizën e Divizionit për informim | 4.2.1 Hartimi i PSO për ngritjen e përgjegjësisë, transparencës përmes komunikimit brenda ministrisë | 0 | 1 | Zyrtari përgjegjës |  |  |  | Në proces
| 4.3 Zhvillimi i anketës me personel | 4.3.1 Zhvillimi i vlerësimit të rregullt për komunikimin e brendshëm | 1 | 1 | Divizioni i komunikimit |  |  |  | Në proces
| 4.4 Hartimi i raportit për zbatimin e planit të integritetit institucional | 4.4.1 Publikimi i raportit për zbatimin e planit të integritetit | 0 | 1 | Zyrtari përgjegjës |  |  |  | Raporti publikohet një herë në vit
Aktiviteti 5 ose Objektiva specifike 5 | Nën Aktiviteti | Indikatori | Baza | Caku | Institucioni | Mjetet | Mbledhja e të dhënave | Personat përgjegjës | Komentet
[5 empty] | udhëheqës/mbështetës |  | Frekuenca |  | Progresi
5. Ruajtja dhe siguria e të dhënave dhe dokumenteve | 5.1 Vendim marrja bazuar në raporte zyrtare të pasqyrës se sakte te morbiditetit dhe mortalitetit | 5.1.1 Ngritja e përgjegjësisë dhe llogaridhënies për raportim | N/A | 100% | Departamenti i SISh; DKP; IKSHPK; IShP | Kosto administrative | Janar Dhjetor 2023 - 2026 |  | Raportohet në baza javore
| 5.2 Shfrytëzimi i SISh bazik; | 5.2.1 Popullimi me të dhëna i moduleve ekzistuese | N/A | 100% |  |  |  |  | Proces i vazhdueshëm në bazë të nevojave të paraqitura. Popullimi me të dhëna i moduleve ekzistuese, bëhet në vazhdimësi për modulet ekzistuese
| 5.3 Shfrytëzimi i burimeve tjera për burime njerëzore | 5.3.1 Zhvillimi i trajnimeve për shfrytëzimin e modulit për burime njerëzore | N/A | 100% |  |  |  |  | Proces i vazhdueshëm në bazë të nevojave të paraqitura
|  | 5.3.2 Organizmi i tryezave me IKSHPK dhe institucione shëndetësore | N/A | 100% | IKSHPK |  |  |  | Janë zhvilluar organizimet të këtij niveli
| 5.4 Intervenimet në planifikim të barnave | 5.4.1 Zhvillimi i trajnimeve për shfrytëzimin e modulit SMSF | N/A | 100% | Institucionet shëndetësore |  |  |  | Proces i vazhdueshëm në bazë të nevojave të paraqitura
|  | 5.4.2 Organizmi i tryezave me drejtoritë komunale për shëndetësi | N/A | 100% |  |  |  |  | Janë zhvilluar organizimet të këtij niveli
| 5.5 Shfrytëzimi i raporteve zyrtare | 5.5.1 Zhvillimi i studimit të fizibilitetit për SISh | 1 | 1 | Departamenti i SISh/IKSHPK |  |  |  | Proces i përfunduar
| 5.6 Shfrytëzimi i SISh bazik | 5.6.1 Popullimi i moduleve ekzistuese me të dhëna | 100% | 100% |  |  |  |  | Proces i vazhdueshëm në bazë të nevojave të paraqitura
|  | 5.6.2 Hartimi i planit të veprimit të SISh sipas rekomandimeve të SF | 0 | 1 | Institucionet shëndetësore |  |  |  | Plani I veprimit të SISh sipas rekomandimeve të SF, është ne konsultime paraprake
Aktiviteti 6 ose Objektiva specifike 6 | Nën Aktiviteti | Indikatori | Baza | Caku | Institucioni | Mjetet | Mbledhja e të dhënave | Personat përgjegjës | Komentet
[5 empty] | udhëheqës/mbështetës |  | Frekuenca |  | Progresi
6. Prokurimi publik dhe menaxhimi i projekteve/kontratave | 6.1 Hartimi i detajuar i Planifikimit Final te Prokurimit | 6.1.1 Hartimi i detajuar i Planifikimit Final te Prokurimit | 0 | 1 | Divizioni i prokurimit | Kosto administrative | Janar Dhjetor 2023-2026 |  | Hartimi i detajuar i Planifikimit Final te Prokurimit, I realizuar
| 6.2 Njoftimi për vonesa në inicimin e aktiviteteve ne përputhje me planin e prokurimit | 6.2.1 Paralajmërimi për inicimin e aktiviteteve ne përputhje me planin e prokurimit | N/A | 100% |  |  |  |  | Janë njoftuar zyrtaret autorizues (mbajtësit e buxhetit) rreth aktiviteteve te planifikuara dhe nevojën për inicimin e procedurave;
| 6.3 Adaptimi dhe përmirësimi i kërkesave | 6.3.1 Hartimi i kërkesave për tenderim me specifikimin e duhur teknik, kriteret e kualifikimit dhe parashikim të duhur të çmimeve. | N/A | 100% |  |  |  |  | Hartimi i kërkesave me specifikimin e duhur teknik, kriteret e kualifikimit dhe parashikimi i duhur i çmimeve, të realizuara në bashkëpunim me Njesite Kërkuese dhe ne konsultim me ekspertet e USAID-KMI
| 6.4 Hartimi i raporteve | 6.4.1 Publikimi i raporteve dokumenteve dhe kontratave të prokurimit | N/A | 100% | Divizioni i prokurimit |  |  |  | Publikimi i raporteve dokumenteve dhe kontratave të prokurimit, e realizuar
| 6.5 Insistimi i inicimit të aktiviteteve kapitale në përputhje me UA 04/2009 dhe UA 06/2009 | 6.5.1 Zbatimi i udhëzimeve UA 04/2009 dhe UA 06/2009 (Definimi i projekteve kapitale) dhe UA 06/2009 (Kriteret e përzgjedhjes dhe prioritizimi i projekteve kapitale) | N/A | 100% |  |  |  |  | Është punuar PSO (Procedura Standarde Operative) Nr. 05-4366 për Inicimin e aktiviteteve te prokurimit për kontratat për pune ndërtimore.
| 6.6 Mos komunikimi i duhur mes anëtareve të komisionit vlerësues dhe Div. te Prokurimit | 6.6.1 Përmirësimi i komunikimit | N/A | 100% |  |  |  |  | Janë dhënë sqarime te kërkuara për komisionet vlerësuese, janë dhëne ndihmese teknike dhe profesionale, por ne disa raste edhe janë refuzuar rekomandimet e komisioneve vlerësuese dhe lendet janë kthyer ne ri-vlerësim.
Divizioni i informimit
Divizioni i infrastrukturës
Zyrtarët e kontratave
Aktiviteti 7 ose Objektiva specifike 7 | Nën Aktiviteti | Indikatori | Baza | Caku | Institucioni | Mjetet | Mbledhja e të dhënave | Personat përgjegjës | Komentet
[5 empty] | udhëheqës/mbështetës |  | Frekuenca |  | Progresi
7. Furnizimi me barna | 7.1 Intervenimit për përmirësim të kërkesave që tejkalojnë nevojat reale | 7.1.1 Planifikimi i barnave në SMSF | N/A | 100% | Divizioni i Farmacisë/AKPPM | Kosto administrative | Janar Dhjetor 2023-2026 |  | Planifikimi i Barnave në SMSF bëhet nga Institucionet Shëndetësore QKMF duke i futur të dhënat nga LBE pas aprovimit paraprak të planifikimit nga DF
| 7.2 Sigurimi i barnave bazuar në nevoja | 7.2.1 Planifikimi obligator i të gjitha produkteve në listën esenciale | N/A | 100% |  |  |  |  | Planifikimi i Barnave në SMSF bëhet nga Institucionet Shëndetësore QKMF duke i futur të dhënat nga LBE pas aprovimit paraprak të planifikimit nga DF. Aktivitet I realizuar
| 7.3 Sigurimi i barnave bazuar në resurse; Intervenimit për përmirësim të kërkesave që nuk paraqesin nevojat reale | 7.3.1 Monitorimi i regjistrimit të barnave | N/A | 100% |  |  |  |  | Procedura e regjistrimit të barnave për të fituar të drejtën e tregtimit në R. e Kosovës bëhet duke alikuar online në sistemin “Barnatari
| 7.4 Marrja e masave administrative për ngritjen e konkurrencës | 7.4.1 Monitorimi i produkteve me autorizim marketing | N/A | 100% |  |  |  |  | Produktet që kanë Autorizim Marketing publikohen në veb-faqen e AKPPM-së, ku për çdo javë bëhet revidimi i listës së produkteve të regjistruara dhe publikimi i saj dhe qasja është e hapur për çdo individ të interesuar. Për monitorim është zhvilluar Moduli i stokut dhe deklarimit të shitjes në baza 3 mujore me sistem online ku mund të përcillen të gjitha importet dhe stoqet e kompanive për produktet që janë të regjistruara. Poashtu përcillet importi i produkteve të regjistruara dhe nëse nuk është kryer import, kryhet pezullimi i produkteve me certifikatë të AM-së në mënyrë që tregu të mos mbetet pa Produkte deri në momentin e importit të rradhës.
|  | 7.4.2 Inspektimi i rregullt | 100% | 100% |  |  |  |  | Inspektimet bëhen sipas planit të inspektimit si dhe në raste jo të rralla edhe ato specifike dh etë rastit
|  | 7.4.3 Krijimi i mekanizmit specifik për ankesa të qytetarëve per barna | N/A | 1 |  |  |  |  | Për produktet që kanë certifikatë të AM-së dhe që janë në tregun e R. së Kosovës, çdo efekt anësor raportohet në Departamentin e Farmakovigjilencës dhe format e raportimit janë të publikuara në veb-faqen e AKPPM-së, si dhe parregullsi të tjera raportohen në Inspektoriatin Farmaceutik
|  | 7.4.4 Krijimi i politikave favorizuese për rritje të interesimit të kompanive farmaceutike për regjistrim të barnave. | N/A | 100% |  |  |  |  | Në mënyrë që të rritet numri i aplikimeve të produkteve nga tregu evropian dhe nga shtetet tjera që njihen për siguri, kualitet dhe efikasitet të produkteve, kemi në dispozicion procedura të thjeshtësuara për aplikim sipas UA 01/2015 dhe marrëveshje Unilaterale me Bfarm-Gjermani, UA 03/2011 dhe MHRA-Angli, UA 07/2014. dhe në të ardhmen parashihen edhe marrëveshje të tjera që janë favorizuese për tregun tonë. Poashtu kemi marrëveshje bashkëpunimi me Agjencitë e Barnave të Kroacisë dhe Shqipërisë.
| 7.5 Thjeshtëzimi i procedurave për marrje të lejes së autorizim marketingut | 7.5.1 Lidhja e kontratave kornizë | N/A | 100% | AKKPM | Kosto administrative |  |  | Kontrata kornizë që janë në procedurë janë për banderolla, furnizim me reagjentë për laboratorin e kontrollit të cilësisë, kalibrimin e pajisjeve të laboratorit.
| 7.6 Kampanja informuese për ndërgjegjësim të kompanive | 7.6.1 Zhvillim të kampanjave informuese | N/A | 100%
| 7.7 Krijimi i mundësisë për negocim të drejtpërdrejtë me prodhues farmaceutik | 7.7.1 Lëshimi i referencave negative për operatoret ekonomik të papërgjegjshëm | 100% | 100% | Divizioni farmaceutik |  |  |  | Në raste të tilla zbatohen kushtet e kontratës si dhe njoftohet Departamenti i Prokurimit
[5 empty] | Divizioni i prokurimit |  |  |  | Merren hapa në pajtim me ligjin
| 7.8 Marrja e masave administrative | 7.8.1 Zhvillimi i fushatave informuese për publikun për rëndësinë e furnizimit me barna në rrethanat e Kosovës | 0% | 100% | AKPPM; Divizioni I Faramcisë; Divizioni I prokurimit | Kosto administrative |  |  | Furnizimi me barna është i paraparë me procedurat e regjistrimit dhe të importit me UA që i parashohin këto procedura, poashtu janë të parapara edhe procedura të importit pa-paralele për Produkte të cilat nuk gjenden në tregun e R.së Kosovës sipas UA 01/2022 në mënyrë që pacientët të mos mbesin barna.
| 7.9 Shfrytëzimi i hapësirave ligjore për blerje emergjente | 7.9.1 Komunikimi i rregullte me OSHP në lidhje me rëndësinë e furnizimit me barna | N/A | 100% |  |  |  |  | Ne mënyrë te rregullt dhe ne afate kohore janë dhënë sqarime dhe dokumentacione te kërkuara për OJQ, media dhe çdo pale te interesuar;
|  | 7.9.2 Krijimi i mekanizmit për inkurajimin e aplikimit të operatorëve ekonomik pa marrë parasysh leverdinë ekonomike | N/A | 100% |  |  |  |  | Ne rast të deshtimit nga aktiviteti ,i riprocedojm barnat me një llot si form e stimulimit për OE duke marre për bazë në korigjimin e çmimit nese eventualisht ka deshtuar aktiviteti si rezultat çmimit të ofruar nga ana jonë , ( duke mos anashkaluar legjislacionin për produkte).
| 7.10 Identifikimi i operatorëve ekonomik që nuk ofertojnë | 7.10.1 Komunikimi i rregullte me publikun në rast se tenderët për furnizim me barna përfundojnë në procedura të ankesave | N/A | 100% |  |  |  |  | Ne mënyrë te rregullt dhe ne afate kohore janë dhënë sqarime dhe dokumentacione te kërkuara për OJQ, media dhe çdo pale te interesuar;
| 7.11 Njoftimi i opinionit publik për furnizim me barna | 7.11.1 Publiku I informuar | N/A | 100% |  |  |  |  | Ka filluar të praktikohet forma e njoftimit përmes formave të ndryshme informuese
Aktiviteti 8 ose Objektiva specifike 8 | Nën Aktiviteti | Indikatori | Baza | Caku | Institucioni | Mjetet | Mbledhja e të dhënave | Personat përgjegjës | Komentet
[5 empty] | udhëheqës/mbështetës |  | Frekuenca |  | Progresi
8. Inspektimi | 8.1 Inspektimet sipas rastit dhe inspektimet specifike | 8.1.1 Inspektime të planifikuar dhe sipas rastit | 100% | 100% | Inspektorati | Kosto administrative | Janar Dhjetor 2023-2026 |  | Gjatë vitit 2023 nga inspektorati shëndetësor janë realizuar 989 inspektime të planifikuara dhe sipas rastit, si dhe 127 Vendime. Inspektorati Farmaceutik gjatë vitit 2023 ka realizuar 932 inspektime, dhe ka shqiptuar 249 gjoba. Nga inspektimet e realizuara 502 inspektime kanë qenë të planifikuara dhe 420 të paplanifikuara.
| 8.2 Shfrytëzimi racional e inspektorëve | 8.2.1 Rritja e numrit të inspektoreve shëndetësor | 100% | 100% |  |  |  |  | Konkursi për inspektor shëndetësor ka përfundu, dhe sipas Listës së publikuar në ëeb faqe të MPB-së, janë të evidentuar 24 kandidatë fitues, por të cilët ende nuk kanë fillu punën në Inspektorat Shëndetësor. Inspektorati Farmaceutik në përbërje ka 12 Inspektor gjatë vitit 2023 ka rekrutuar edhe 11 inspektor.
| 8.3 Mbështetja administrative dhe ligjore nga Ministria | 8.3.1 Angazhimi i zyrtarëve ligjor të përhershëm në inspektorat | 70% | 100% |  |  |  |  | Gjatë vitit 2023 është e angazhuar vetem një zyrtare ligjore për të dy inspektoratet (ISh dhe IF)
| 8.4 Identifikimi dhe regjistrimi i kundërvajtjeve | 8.4.1 Nënshkrimi i memorandumit për përmbarimin e kundërvajtjeve inspektuese | N/A | 100% |  |  |  |  | Memorandumit për përmbarim i nënshkruar në kuader të Ministrisë së Shëndetësisë vlen edhe për përmbarimin e kundërvajtjeve inspektuese për të dy inspektoratet Ky proces aplikohet 100%.
| 8.5 Regjistrimi manual i inspektimeve | 8.5.1 Krijimi i modulit elektronik për inspektime | N/A | 100% |  |  |  |  | Procesi i këtij aktiviteti është mbetur pezull, për shkak të synimeve të krijimit të sistemit të inspektimit qendror elektronik