Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria –Vlada-Government

Ministria e Shëndetësisë/Minsitarstvo Zdravstva Ministry of Health

Raport vjetor i zbatimit të Planit të integritetit institucional

Ministria e Shëndetësisë

Prishtinë, Shtator 2019

| Objektiva strategjike I Forcimi i rezistencës institucionale ndaj shkeljeve të integritetit përmes zbatimit të kornizës strategjike relevante mbi integritetin |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitetet | Indikatorët | Afati kohor | Bartës i kostos | Ndërlidhja me dokumentet strategjike | Departamenti përgjegjës | Raportimi vjetor 2018-2019 |
| Integrimi i pikave potenciale kundër korrupsionit në Planin zhvillimor institucional të Ministrisë së Shëndetësisë | Numri i pikave të përcaktuara | K3 2018 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021 | Departamenti i Zhvillimit Strategjik Shëndetësor | Është krijuar mekanizmi për adresim të konfliktit të interesit për stafin e MSh-së; Është krijuar mekanizimi i linjës së ankesave falas për qytetarët; Është themeluar komisioni për verifikimin e çmimeve të tregut për barna; SP ka emëruar Komisionin për monitorimin e zbatimit të Planit të Veprimit për adresimin e rekomandimeve të ZKA dhe komisioni ka përgatitur edhe raportin vjetor; Plani i integritetit institucional është miratuar nga Sekretari i përgjithshëm si dhe është caktuar zyrtari përgjegjës dhe komisioni për zbatimin e planit të integritetit. Plani është monitoruar në baza të rregullta |
| Njoftimi i stafit me mekanizmat mbikëqyrëse në MSH | Numri i personelit të njoftuar me mekanizmat | K2 2018 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021 | Divizioni i Personelit | Gjithë stafi i ministrisë është njoftuar përmes e-mail- Msh info për mekanizmat e krijuar; Gjithë stafi i ministrisë njoftohet me qarkore informative për mekanizmat e mbikëqyrjes; |
| Caktimi i personit përgjegjësitë për të mbikëqyrë dhe raportuar zbatimin e Planit të integritetit | Personi përgjegjës i caktuar | K2 2018 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021 | Zyra e Sekretarit të përgjithshëm | Sekretari i përgjithshëm me vendim ka caktuar zyrtarin përgjegjës për monitorimin e zbatimit të planit të veprim të integritetit institucional dhe grupin punues; |
| Integrimi i qasjes kundër korrupsionit në Strategjinë Planin e Veprimit të Strategjisë Sektoriale shëndetësore 2017-2021 | Plani i integritetit i inkorporuar në planin e veprimit të SSSH 2017-2021 | K2 2018 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021 | Departamenti i Zhvillimit Strategjik Shëndetësor | Në kuadër të planit të veprimit të Strategjisë Sektoriale Shëndetësore 2017-2021 është përfshirë edhe Plani i integritetit institucional |
| Hartimi i procedurave për ngritjen e përgjegjësisë, transparencës përmes komunikimit brenda ministrisë | Procedurat e hartuara | K3 2018 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021 | Departamenti i Zhvillimit Strategjik Shëndetësor; Divizioni i Informimit | Është krijuar mekanizmi për caktimin e zyrtarëve në trajnime nga mbikëqyrësit; Është krijuar mekanizmi i njoftimit për hartimin e planit të trajnimeve për stafin e ministrisë; |
| Informimi për qasjen gjithëpërfshirëse kundër korrupsion duke promovuar dhe mundësuar zbatimin e planit të integritetit në tërë sektorin e shëndetësisë | Numri i broshurave të hartuara dhe shpërndara në ISH | K1 2018 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021 | Divizioni i Informimit | Ministria do të publikoj broshurën për zbatimin e planit të veprimit të integritetit institucional për raportin një vjeçar; Gjatë 6 mujorit të parë 2019 janë realizuar mbi 100 përgjigje për media përmes e-mailit; janë realizuar 12 intervista nga DKP janë lëshuar 35 ftesa për media; janë hartuar 25 komunikata; janë bërë 159 monitorime on-line të mediave dhe është realizuar inventarizimi i 98 seteve me të dhëna nga shëndetësia për platformën “Open Data” të Qeverisë së Kosovës për të siguruar qasjen më të lëhtë të qytetarëvë në informata për shëndetësinë |
| Zbatimit të masave të integritetit nga brenda, përfshirë edhe botime të raporteve për masat e integritetit si pjesë e raporteve vjetore të menaxhmentit | Numri i raporteve të publikuara | K4 2018 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021 | Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm Departamenti i Zhvillimit Strategjik Shëndetësor | Ministria e Shëndetësisë ka hartuar tri raporte për zbatimin e planit të integritetit institucional; Ministria ka publikuar raportin vjetor të zbatimit të planit të veprimit të integritetit institucional në faqen zyrtare; |
| Monitorimi i jashtëm dhe mbikëqyrja e zbatimit të masave, përfshirë edhe ato nga qytetarët, OJQ-ve, etj. Të sigurohet se rezultatet janë në dispozicion për publikun. | Numri i lëndëve të ofruara, takimeve me qytetar dhe komunikatave | 2018-2020 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021 Strategjia për Informim | Divizioni i Informimit; Divizioni për të drejtat e qytetarëve; Komisioni për qasje në dokumente zyrtare | Ministria e Shëndetësisë ka zbatuar rregulloren 04/2017 për subvencionimin e OJQ; Është emëruar ekipi për monitorim. Ekipet e monitorimit raportojnë në baza të rregullta bazuar në vendimin e Sekretarit të përgjithshëm. Ekipet e monitorimit kanë bërë vlerësimin e raporteve të OJQ për aktivitetet e tyre; Ministria e Shëndetësisë ka pranuar 27 kërkesa për qasje në dokumente zyrtare prej tyre 24 kërkesa kanë marrë qasje të plotë, 2 kërkesa qasje të pjesshme dhe 1 kërkesë është refuzuar; Ministria e Shëndetësisë për të gjitha veprimet me interes për qytetaret ka njoftuar përmes komunikatave zyrtare si dhe përmes rrjeteve sociale; |
| Zbatimi i Kodit të etikës përmes komunikimit efektiv me gjithë stafin duke raportuar, shkeljet e supozuara të integritetit | Numri i personelit i informuar për Kodin Etik; Numri i rasteve të raportuara | 2018-2020 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021 | Divizioni i Personelit; Zyrtari Përgjegjës | Gjithë stafi i ministrisë është njoftuar për kodin etik; Inspektorati farmaceutik është trajnuar për kodin etik; |
| Forcimi i rregullave/praktikave në fushat kryesore të mbrojtjes së integritetit: Konflikti i interesit, deklarimet e pasurive, dhuratat | Numri i akteve që rregullojnë mbrojtjen e integritetit, personave të trajnuar; aktiviteteve informuese | 2018-2020 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Departamenti Ligjor; Divizioni i burimeve njerëzore Divizioni i Informimit | Gjithë stafi njoftohet me shkrim dhe drejtpërdrejtë nga divizionin i personelit për deklarim të pasurisë; Është caktuar zyrtari dhe mekanizmi për deklarimin e dhuratave të marra nga zyrtaret e ministrisë; Është krijuar mekanizmi për adresim të konfliktit të interesit për stafin e MSh; |

| Objektiva strategjike II Ngritja e efikasitetit, efektivitetit dhe transparencës së të gjitha funksioneve të MSh-së |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitetet | Indikatorët | Afati kohor | Bartës i kostos | Ndërlidhja me dokumentet strategjike | Departamenti përgjegjës | Raportimi |
| Forcimi i kapaciteteve për menaxhim të integritetit | Numri i personave të trajnuar | 2018-2020 | DONATOR | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Departamenti i Zhvillimit Strategjik Shëndetësor Departamenti Financiar dhe i Shërbimeve të Përbashkëta | Stafi i ministrisë është trajnuar në fusha të ndryshme nga agjenci me renome ndërkombëtare sikurse Banka Botërore, OBSH, Crown agents; 2018 = 55 zyrtar janë trajnuar (jashtë vendit) 2019 = 60 zyrtar, (30 në IKAP dhe 30 jashtë vendit) Gjithë menaxherët e kontratave janë trajnuar; |
| Ri-vlerësimi periodik i aktivitete të planit të integritetit | Numri i raporteve | K4-2019 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Departamenti i Zhvillimit Strategjik Shëndetësor | Ministria e Shëndetësisë ka hartuar tri raporte për zbatimin e planit të integritetit institucional; |
| Hartimi i planit të trajnimit për TQM për institucionet shëndetësore | Plani i trajnimit i hartuar; | K4-2019 | Donator | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Departamenti i Zhvillimit Strategjik Shëndetësor | Kjo iniciativë nuk është realizuar pasi që ministria nuk e ka adresuar nevojën te donatori( JICA) |
| Vlerësimi i kënaqshmerisë së pacientëve | Numri i raporteve, dhe hulumtimeve të publikuara | K4 2018 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021 Strategjia për përmirësimin e cilësisë dhe sigurisë; | Departamenti i Shërbimeve Shëndetësore ; Divizioni i Cilësisë dhe sigurisë së shërbimeve | Është hartuar draft pyetësorët për kënaqshmërinë e pacientëve; Është hartuar draft pyetësorët për kënaqshmërinë e infermierëve në shërbimin spitalor; |
| Raportimi i rregullt i procesit të rekrutimit, përfshirë kriteret e transparencës | Numri i raporteve të hartuara | 2018-2020 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021 | Divizioni i burimeve njerëzore | Janë hartuar 25 raporte të KPSHC të publikuara 2018 (Të gjitha gjenden ne faqen zyrtare të ministrisë); |
| Monitorimi i rregullores për avancim në karrierë në bazë të meritave | Numri i avancimeve të lëshuara; | 2018-2020 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Divizioni i burimeve njerëzore | Katër (4) avancime me konkurs te brendshëm në vitin 2018 Një (1) avancim me konkurs te brendshëm në vitin 2019 |
| Rritja e transparencës në procesin e prokurimit në të gjitha fazat e tij duke vendosur standardet minimale për transparencë në MSH | Publikimi i kontratave të nënshkruara në Web faqe | 2018-2020 | MSh | Strategjia e Komunikimit të MSh-së | Divizioni i Prokurimit; Divizioni i Informimit | Çdo kontratë me vlerë mbi 1,000.00 € publikohet në faqe zyrtare të KRPP-se. Ne faqe zyrtare të e-prokurimit publikohen: - Njoftimi për Kontratë; - Dosja e tenderit; - Përshkrimi i Çmimeve; - Informatat sqaruese; - Ankesat e OE; - Vendimet e Rishqyrtimit; - Procesverbali i Hapjes; - Njoftimi mbi Vendimin e AK; - Letrat standarde për OE te suksesshëm, pasuksesshëm apo te eliminuar; - Njoftimet për dhënie te kontratës, etj; Ne vazhdimësi u kemi ofruar qasje te kërkuar ne dokumentacion operatoreve ekonomik ankues dhe shoqërisë civile, ku çdo here është njoftuar edhe Div. i Informimit. Janë dhënë informacione sipas kërkesave të mediave te ndryshme; Ministria e Shëndetësisë ka themeluar Komisionin për hartimin e specifikacioneve teknike për autoambulancat. Ministria e Shëndetësisë në vazhdimësia ka kërkuar nga njësitë përkatëse që të përgatitin specifikacionet teknike me theks në institucionet e nivelit lokal dhe SHSKUK; |
| Zhvillimi i vazhdueshëm profesional për zyrtarët e prokurimit | Numri i Zyrtarëve të trajnuar | 2018-2019 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; Plani Zhvillimor Institucional | Divizioni i Prokurimit; Divizioni i burimeve njerëzore | Stafi i prokurimit (8 zyrtar)janë trajnuar në prokurim publik dhe menaxhim të kontratave |
| Përmirësimi i transparencës në procedurat e prokurimit, përfshirë shoqërinë civile, mediet ; | Numri i pjesëmarrësve të jashtëm në procedurat e prokurimit ( qytetarët dhe OJQ); | 2018-2019 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Divizioni i Prokurimit; Divizioni i Informimit | Është ne zbatim e-prokurimi, çdo aktivitet me vlere mbi 1,000.00 € publikohet ne e-prokurim si tender të hapur dhe me mundësi te ofertimit nga te gjithë OE te interesuar; Ofertimi bëhet vetëm ne forme elektronike, gjë qe e ka rritur transparencën, efikasitetin dhe lehtësuar procesin e tenderimit. Ministria e shëndetësisë për adresimin e rekomandimeve te IAP ka formuar GP ( nga viti 2016) dhe ne vazhdimësi raportohet për te gjitha rekomandimet(adresimin dhe realizimin e tyre). Për vitin 2018 janë shqyrtuar 28 rekomandime,12 te zbatuara, 13 prej tyre janë adresuar dhe vetëm 3 kane mbetur te pazbatuara. Vazhdon puna në zbatimin e rekomandimeve për vitin 2019. |
| Përpilimi i listës së kompanive që zotohen për zbatimin e rregullave të integritetit | Lista e hartuar | 2018-2019 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Divizioni i Prokurimit | Ne çdo ofertë tenderuese çdo herë plotësohet Deklarata nën Betim e cila sanksionon vërtetësinë e informatave, dokumenteve te ofruara si dhe zbatimin e rregullave te integritetit. Janë ndërmarrë masa sanksionuese për OE që nuk janë treguar te përgjegjshëm, shembull: Kërkesa për konfiskim te Garancionit te Ekzekutimit për kompaninë pune kryese në projektin “Ndërtimi i Klinikës Emergjente ne QKUK”. |
| Përcaktimi i kritereve për vlerësimin e kontraktorëve, bazuar në performancë | Kriteret e përcaktuara | 2019 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Divizioni i Prokurimit | Vlerësimi i tenderëve bëhet vetëm ne bazë te kritereve të përcaktuara ne Njoftimin për Kontratë dhe ne Dosje te Tenderit; Kriter për dhënie te kontratës ne vazhdimësi është Çmimi me i lirë, vetëm ne rastet e punimeve shtesë te punëve ndërtimore apo raste specifike - urgjenca te mëdha për barna kur jemi te detyruar te përdorim procedurë te negociuar me shumë OE; Kriteret janë te matshme dhe mundësojnë ofertim te gjerë te OE. |
| Monitorimi i zbatimit të rekomandimeve të Auditorit | Numri i rekomandimeve të zbatuara; | 2018-2020 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Zyra e Auditimit të brendshëm | Për periudhën dy mujore te vitit 2018 janë dhënë 18 rekomandime ku janë zbatuar 17, kurse 1 mbetet te rishikohet në vitin 2019; Monitorimi i rekomandimeve nga 60 te tilla janë zbatuar 49 tërësisht, 2 janë në proces për këtë vit , kurse 9 janë në proces në vitet në vijim; Për periudhën janar-prill 2019 janë dhënë 27 rekomandime dhe përgjatë vitit 2019 do bëhet përcjellja e zbatimit të tyre; |
| Ngritja e kapaciteteve të auditimit dhe inspektimit | Numri i auditorëve të trajnuar; Numri i inspektorëve të trajnuar | 2018-2020 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Divizioni i auditimit të brendshëm; Inspektorati shëndetësor | Janë trajnuar tre (3) auditor, dy prej tyre në nivel ndërkombëtar CIPFA dhe një në nivel kombëtar; Inspektoret shëndetësor kanë marrë pjesë në 17 trajnime të ndryshme; |
| Hartimi i procedurës së brendshme për dëshmitarët të cilët tregojnë për shkelje si mënyrë për të raportuar për korrupsionin e vërejtur apo ndonjë dyshim në lidhje me veprimet e dyshimta. | Procedura e hartuar | K3-2018 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Departamenti Ligjor | Është hartuar procedura e brendshme për dëshmitarët që tregojnë për korrupsionin të vërejtur apo ndonjë dyshim në lidhje me veprimet e dyshimta; |
| Ngritja e vetëdijesimit të mekanizmave të brendshëm për ankesat kundër hierarkisë. | Numrit i rasteve të raportuara | 2018-2019 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Divizioni i Burimeve Njerëzore | Gjatë vitit 2018, Komisioni i ankesave ka pranuar gashtë (6) Ankesa kundër Vendimit të SP; Gjatë vitit 2019, Komisioni i ankesave ka pranuar vetëm një Ankesë kundër Vendimit të SP; |

| Objektiva strategjike III Forcimi i kontrolleve operative ndaj shkeljeve të integritetit në sektorin e shëndetësisë |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitetet | Indikatorët | Afati Kohor | Bartës i Kostos | Ndërlidhja me dokumentet strategjike | Departamenti përgjegjës | Raportimi |
| Të sigurohet që marrëveshjet me ofruesit e shërbimeve shëndetësore në sektorin e shëndetësisë, objektivat, rolet dhe përgjegjësitë të jenë qarta | Numri i Indikatorëve të zbatuara në Kontratat me ofruesit e shërbimeve | 2018-2019 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Fondi i Sigurimeve Shëndetësore | Ky aktivitet është përgjegjësi e Fondit |
| Hartimi i procedurave të monitorimit të brendshëm për ekzekutimin buxhetit | Procedurat e brendshme te hartuara | K4-2018 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Departamenti Financiar dhe i Shërbimeve të Përbashkëta | Nuk janë hartuar procedura të brendshme për ekzekutimin e buxhetit |
| Sigurimi i transparencës për listën e pacientëve që trajtohen jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike | Numri i ankesave të shqyrtuara | 2018-2019 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Fondi i Sigurimeve Shëndetësore | Komisioni i ankesave për TMJISHP gjatë periudhës prej 01.01- 31.12.2018 ka shqyrtuar 66 ankesa. |
| Sigurimi i një procesi të qartë për raportim dhe shqyrtim të konfliktit të interesit | Numri i rasteve të shqyrtuara | 2018-2019 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm | Dy raste për konflikt të interesit të shqyrtuara; |
| Ngritja e efikasitetit të sistemit të menaxhimit të barnave | Numri i raporteve për furnizim | 2018-2019 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Fondi i Sigurimeve Shëndetësore | Ministria e Shëndetësisë në vitin 2018 ka caktuar menaxherët për të gjitha kontratat; Në kuadër të procedurave standarde operative të SMSF është përfshirë edhe sinjalizimi i skadimit të kontratës; Të gjithë menaxherët e kontratave janë trajnuar; Ministria e Shëndetësisë ka miratuar organogramin e SMSF me përgjegjësitë e të gjitha institucioneve ku përfshihet procesi i furnizimit nga Lista Esenciale me buxhetin e ndarë, planifikimin, porosinë, furnizimin dhe distrbuimin; Është hartuar dokumenti për mirëmbajtjen e aplikacioneve ku përfshihet edhe stoku farmaceutik; |
| Përfshirja e shoqërisë civile në monitorimin e çmimoreve të barnave | Numri i aktiviteteve monitoruese | 2018-2019 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Fondi i Sigurimeve Shëndetësore Divizioni i Farmacisë | Është themeluar komisioni për përcaktimin e çmimeve të produkteve medicinale sipas Udhëzimit administrativ 02/2019; Është miratuar deklarata e konfliktit të interesit për anëtaret e komisionit; Është hartuar draft rregullorja e punës se komisionit ku parashihet se takimet e komisionit janë te hapura për publikun; |
| Hartimi i Planit për nevojat për trajnim në Ministrinë e shëndetësisë | Plani i hartuar; | 2018-2019 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Divizioni i Burimeve Njerëzore | Divizioni i burimeve njerëzore ka përgatitur planin e trajnimeve për MSh bazuar në nevojat e identifikuara nga drejtorët e departamenteve; |
| Përpilimi i pyetësorëve për vlerësimin e trajnimeve | Numri i trajnimeve të vlerësuara | 2018-2019 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Divizioni i Burimeve Njerëzore | Trajnimet nuk janë vlerësuar; |
| Zbatimi i Planit të veprimit të Strategjisë së Komunikimit | Numri i aktiviteteve të zbatuara | 2018-2019 | MSh | Strategjia e Komunikimit | Divizioni i Informimit | Raporti vjetor i kërkesave për Qasje në dokumente publike: (Janë pranuar 36 kërkesa, 33 janë realizuar, 1 pjesërisht dhe 2 janë refuzuar); Është miratuar PSO për lajmërimin e korrupsionit të mundshëm në institucion; Është publikuar në ueb faqe Deklarata e Konfliktit të interesit për anëtarët e Komitetit të Listës së Barnave Esenciale dhe materiale që shpjegon konfliktin e interesit; |
| Monitorimi dhe analizimi i ankesave kundër korrupsionit të raportuara përmes linjës telefonike | Numri i rasteve të raportuara | 2018-2019 | MSh | Strategjia Sektoriale Shëndetësore 2017-2021; | Inspektorati shëndetësor; Divizioni për liritë dhe të drejtat e njeriut | Monitorimi dhe analizimi i ankesave kundër korrupsionit të raportuara përmes linjës telefonike, të cilat janë përcjellë në Inspektorat Shëndetësor, për vitin 2018, janë tri ankesa të cilat decidivisht flasin për korrupsionin (dhe i janë përcjellë policisë së bashku me gjetjet e inspektimit, nëse është kryer); |
| Mirëmbajtja dhe përditësimi i rregullt i informatave në faqen zyrtare të MSh-së | Numri i informatave të përditësuara | 2018-2019 | MSh | Strategjia e Informimit | Divizioni i Informimit | Janë publikuar në profilin e MSH-së në facebook 1 spot dhe tre grafika kundër korrupsionit; Janë bërë dy konsultime me Avokatin e Popullit në adresim të 2 çështjeve të ngritura lidhur me thirrjen publike për financimin e projekteve të OJQ-ve nga MSH-ja dhe janë sqaruar rrethanat; |
| Zhvillimi i kampanjave me Shoqatën e pacientëve për ngritjen e vetëdijes për raportimin e rasteve të korrupsionit | Numri i kampanjave të zhvilluara | 2018-2019 | MSh | Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2017-2021; Strategjia e Informimit | Divizioni i Cilësisë; Divizioni i Informimit | Është mbajtur me aktivitete Java kundër korrupsionit: Një konferencë për media nga ministri, dy komunikata për media, dy tryeza diskutimi Është realizuar një spot kundër korrupsionit |

| Objektiva Strategjike IV Mbështetja e kulturës së integritetit në të gjithë sektorin e shëndetësisë së Kosovës |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitetet | Indikatorët | Afati Kohor | Bartës i Kostos | Ndërlidhja me dokumentet strategjike | Departamenti përgjegjës | Raporti |
| Monitorimi dhe vlerësimi i komunikimit të brendshëm | Raporti i vlerësimit të komunikimit të brendshëm | 2018-2019 | MSh | Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2017-2021; Strategjia e Informimit | Divizioni i Informimit | Është realizuar vlerësimi i komunikimit të brendshëm dhe është hartuar raporti; |
| Publikimi i rezultateve të zbatimit të masave të integritetit, përfshirë raportin vjetor të menaxhmentit. | Raporti i publikuar | 2018-2019 | MSh | Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2017-2021; | Departamenti i Zhvillimit Strategjik Shëndetësor Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave | Ky aktivitet do te zbatohet me rastin e publikimit te raportit për zbatimin e planit të veprimit |
| Krijimi i rrjetës së integritetit në sektorin e shëndetësisë për të mbështetë shkëmbimin e informatave dhe eksperiencave dhe për të ndërtuar përkushtim kolektiv | Numri i Institucioneve që zbatojnë Planin e Integritetit Institucional | 2018-2019 | MSh | Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2017-2021; | Departamenti i Zhvillimit Strategjik Shëndetësor | Ministria ka propozuar agjencive tjera në sektorin e shëndetësisë planin e integritetit institucional; Nga PSHK/BB në vitin 2016-2018 janë siguruar pajisje për institucione që ofrojnë shërbime për nëna dhe fëmijë në SHSKUK. Pajisjet janë dorëzuar në institucionet përkatëse sipas planifikimit. Në periudhën 3-6 muaj pas dorëzimit është realizuar procesi i verifikimit te pajisjeve(raporti i hartuar dhe është hartuar Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve nga verifikimi i cili duhet te zbatohet; |
| Prezantimi i planit të integritetit institucional në sektorin privat | Numri i Institucioneve private shëndetësore të njoftuara me Planin e Integritetit | 2018-2019 | MSh | Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2017-2021; | Divizioni për Licencim dhe Akreditim të institucioneve shëndetësore | Ministria ka propozuar agjencive tjera në sektorin e shëndetësisë planin e integritetit institucional; |